## Приложение 1 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)
| ФОРМАТ И ШРИФТЫ НЕ ИЗМЕНЯТЬ | [11 empty] | Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 Яковлевский муниципальный район | [9 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн. рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн. рублей |  |  | ВСЕГО 2019-2024
| Яковлевский муниципальный район | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2019 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 16.12.2019 | 2020 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г.
| ВСЕГО |  | Всего | 82.0592 | 75.3394 | 51.3254 | 102.0542 | 389.6369 |  | 337.87 | 186.8109 | 0 | 1098.4312
|  |  | федер. бюджет | 8.5497 | 8.2142 | 3.4553 | 40.7404 | 258.206 |  | 293.92 | 158.4 | 0 | 759.8162
|  |  | краевой бюджет | 69.5807 | 63.2599 | 44.0317 | 50.7988 | 120.0423 |  | 43.7089 | 28.2342 | 0 | 312.3649
|  |  | бюджет МО | 3.9288 | 3.8653 | 3.8383 | 10.515 | 11.3886 |  | 0.2411 | 0.1767 | 0 | 26.2501
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 25.7057 | 23.4885 | 7.8713 | 30.7315 | 98.5 |  | 0 | 3.03 | 0 | 157.9672
|  |  | федер. бюджет | 4.7589 | 4.7589 | 0 | 19.6204 | 17.35 |  | 0 | 0 | 0 | 41.7294
|  |  | краевой бюджет | 20.6905 | 18.4953 | 7.6371 | 10.8537 | 80 |  | 0 | 3 | 0 | 114.5442
|  |  | бюджет МО | 0.25634 | 0.23416 | 0.23416 | 0.25735 | 1.15 |  | 0 | 0.03 | 0 | 1.6937
|  |  |  | I. | ДЕМОГРАФИЯ
Региональный проект 2.Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
1 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, человек
| Яковлевский муниципальный район | 115 | 2017-12-01 | 93 |  | 124 | 112 | 117 |  | 123 | 131 | 137
2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, %
| Яковлевский муниципальный район | 65 | 2018-01-01 | 69 |  | 100 | 75 | 80 |  | 85 | 90 | 100
Региональный проект 5. Спорт - норма жизни
1 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
| Яковлевский муниципальный район | 34.8 | 2017-12-01 | 40.39 |  | 34.7 | 41.8 | 46 |  | 47 | 52 | 56
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Плоскостное спортивное сооружение. Хоккейная коробка, Яковлевский муниципальный район (2 шт) |  | всего | 3.281 | 2.897 | 2.897 | 0 | 0 | Контракт заключен с ООО "Мета Монтаж Строй" (20.08.2019 г.) Сумма контракта 2 896961,60 руб. Дата выполнения работ 19.09.2019. Товар поступил. Оплачено 10.10.2019г. - местный бюджет, 24.10.2019г.-краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 3.281
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 3.2482 | 2.868 | 2.868 | [6 empty] | 3.2482
|  |  | бюджет МО | 0.03281 | 0.02897 | 0.02897 | [6 empty] | 0.03281
1.2 | Установка хоккейных коробок, Яковлевский муниципальный район |  | всего | 1.619 | 1.235 | 0.01235 | 0 | 0 | Контракт заключен с ООО "Строительная компания №1" (30.09.2019 г.) Сумма контракта 1234954,00 руб. Работы выполниены на 1.12.2019г., акты приемки от 29.11.2019 года. Оплата местный бюджет 09.12.2019 года. | 0 | 0 | 0 | 1.619
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.6028 | 1.2226 | [7 empty] | 1.6028
|  |  | бюджет МО | 0.01619 | 0.01235 | 0.01235 | [6 empty] | 0.01619
1.3 | Плоскостное спортивное сооружение. Универсальная спортивная площадка, с.Яковлевка, ул. Советская 122а |  | всего | 7.224 | 7.224 | 0.07224 | 0 | 0 | Аукцион проведен 09.08.2019 г. Контракт заключен с ООО "Строительная компания №1" (20.08.2019 г.) Сумма контракта 7224029 руб. Работы выполниены, акты приемки подписаны 29.11.2019 года. Оплата местный бюджет 09.12.2019 года. | 0 | 0 | 0 | 7.224
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 7.1518 | 7.1518 | [7 empty] | 7.1518
|  |  | бюджет МО | 0.07224 | 0.07224 | 0.07224 | [6 empty] | 0.07224
1.4 | Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений. с. Достоевка |  | всего | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.85
|  |  | федер. бюджет |  |  |  | 1.81 | [5 empty] | 1.81
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 0.04
1.5 | Установка малоформатного футбольного поля |  | всего | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 15.15 |  | 0 | 0 | 0 | 18.18
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 3 | 15 |  |  |  |  | 18
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.03 | 0.15 |  |  |  |  | 0.18
1.6 | Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений. с. Покровка |  | всего | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.85
|  |  | федер. бюджет |  |  |  | 1.81 | [5 empty] | 1.81
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 0.04
1.7 | Плоскостное спортивное сооружение. Универсальная площадка для игровых видов спорта. с. Бельцово |  | всего | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3
|  |  | федер. бюджет |  |  |  | 4.21 | [5 empty] | 4.21
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.09 | [5 empty] | 0.09
1.8 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Новосысоевка |  | всего | 0 | 0 | 0 | 5 | 65.65 |  | 0 | 0 | 0 | 70.65
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 4.95 | 65 |  |  |  |  | 69.95
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.05 | 0.65 |  |  |  |  | 0.7
1.9 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор). с.Новосысоевка |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федер. бюджет |  |  |  |  | 6.57 |  |  |  |  | 6.57
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.13
1.10 | Плоскостное спортивное сооружение. Универсальная площадка для игровых видов спорта. с. Яблоновка |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3
|  |  | федер. бюджет |  |  |  |  | 4.21 |  |  |  |  | 4.21
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  | 0.09
1.11 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор). с.Варфоломеевка |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7
|  |  | федер. бюджет |  |  |  |  | 6.57 |  |  |  |  | 6.57
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.13
1.12 | Капитальный ремонт базы с. Яковлевка |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.03 | 0 | 3.03
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [7 empty] | 3 |  | 3
|  |  | бюджет МО | [7 empty] | 0.03 |  | 0.03
1 | Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %
| Яковлевский муниципальный район | 49.63 |  | 50.4 |  | 54 | 60 | 70 |  | 81 | 83.9 | 86
2 | Доля населения среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения среднего возраста, %
| Яковлевский муниципальный район | 0.6 |  | 5 |  | 3.41 | 12.1 | 20 |  | 30 | 40 | 56
3 | Доля населения старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста, %
| Яковлевский муниципальный район | 0 |  | 1.3 |  | 2.02 | 5 | 7 |  | 8 | 10 | 16
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 12.124 | 11.3559 | 2.9816 | 16.03 | 98.5 |  | 0 | 3.03 | 0 | 129.684
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 17.35 |  | 0 | 0 | 0 | 25.18
|  |  | краевой бюджет | 12.0028 | 11.2424 | 2.868 | 7.95 | 80 |  | 0 | 3 | 0 | 102.9528
|  |  | бюджет МО | 0.12124 | 0.11356 | 0.11356 | 0.25 | 1.15 |  | 0 | 0.03 | 0 | 1.5512
|  |  |  | II. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2019 год
1 | Количество сохраненных жизней (по сравнению с 2018 годом)
| Яковлевский муниципальный район |  |  | 10
2 | Число граждан в возрасте 21 год и старше, прошедших в 2019 году диспансеризацию (1 эт.)
| Яковлевский муниципальный район |  |  | 100 |  | 60.1
3 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2019 году специалистов (по сравнению с 2018 годом) - врачей
| Яковлевский муниципальный район |  |  | 1 |  | 1
4 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2019 году специалистов (по сравнению с 2018 годом) - средних медработников
| Яковлевский муниципальный район |  |  | 0
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | III. | ОБРАЗОВАНИЕ
Региональный проект 2. Новые возможности для каждого
1 | Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, не менее, млн. чел.
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2017-12-31 | 0 |  | 7.7e-05 | 2e-06 | 7e-06 |  | 1e-05 | 1.5e-05 | 2.5e-05
Региональный проект 3. Успех каждого ребенка
1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % (от общей численности детей указанного возраста по персонифицированному учету)
| Яковлевский муниципальный район | 59 | 2018-01-01 | 60 |  | 96 | 62 | 63 |  | 65 | 66 | 66
2 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2018-01-01 | 0.01 |  | 0.6 | 0.015 | 0.017 |  | 0.02 | 0.025 | 0.03
3 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2018-01-01 | 0 |  | 145 | 0 | 0 |  | 15 | 30 | 45
Региональный проект 4. Учитель будущего
1 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент (в общей численности учителей муниципального образования)
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2018-12-01 | 0 |  | 0 | 0 | 5 |  | 10 | 15 | 20
2 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент (от общей численности педагогических работников муниципального образования)
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2018-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 5 | 7
Региональный проект 5. Поддержка семей, имеющих детей
1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной пмощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерчиских организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, миллио ед.
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2019-01-01 | 2e-06 |  | 5.7e-06 | 3e-06 | 3.5e-06 |  | 4e-06 | 4.5e-06 | 5e-06
2 | Доля граждан, положительно оцениших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2019-01-01 | 50 |  | 86 | 65 | 70 |  | 72 | 73 | 75
Региональный проект 6. Современная школа
1 | Доля субъектов Российской федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, %
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2018-06-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.5
2 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2018-06-01 | 0 |  | 0.002 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.002
3 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуматитарного профилей, тыс.единиц
| Яковлевский муниципальный район | 0.064 | 2018-09-01 | 0.064 |  | 0.08 | 0.07 | 0.07 |  | 0.075 | 0.08 | 0.085
Региональный проект 8. Цифровая образовательная среда
1 | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2018-01-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 10
2 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2018-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 50
3 | Доля обучающихся по программам общего образования , использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2018-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 10
4 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2018-09-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 3
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году в Национальном проекте "Образование" Яковлевский район принимает участие в мероприятиях не требующих финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | IV. | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Региональный проект 2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Приморском крае
1 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров общей площади
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2017-12-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1413 | 0.1206 | 0.7749
2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел.
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2017-12-01 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.005 | 0.01 | 0.003
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятия по строительству благоустроенных жилых домов, приобретение жилых помещений в благоустроенных жилых домах у застройщиков или участия в долевом строительстве данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 14.7015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.7015
|  |  | федер. бюджет |  |  |  | 11.7904 | [5 empty] | 11.7904
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 2.9037 | [5 empty] | 2.9037
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.0073507 | [5 empty] | 0.0073507
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 14.7015 | 0 | В 2020 году в Национальном проекте "Жилье и городская среда"Яковлевский район планирует принять участие | 0 | 0 | 0 | 14.7015
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 11.7904 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.7904
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 2.9037 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9037
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0.0073507 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0073507
|  |  |  | V. | ЭКОЛОГИЯ
Региональный проект 5. Чистая страна
1 | Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018г несанкионированные свалки в границах городов, шт.
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2018-12-31 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба, тыс. чел.
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2018-12-31 | 0 |  | 0 | 3.944 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектар
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2018-12-31 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году в Национальном проекте "Экология"Яковлевский район участие не принимает | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VI. | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году в Национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Яковлевский район участие не принимает | 0 | 0 | 0 | 0
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VII. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году в Национальном проекте "Производительность труда" Яковлевский район участие не принимает | 0 | 0 | 0 | 0
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | VIII. | НАУКА
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году в Национальном проекте "Наука" Яковлевский район участие не принимает | 0 | 0 | 0 | 0
| НАУКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | IX. | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Региональный проект 2. Информационная инфраструктура (Системные меры по повышению производительности труда)
1 | Доля медицинских организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключенных к сети "Интернет", процентов
| Яковлевский муниципальный район | 100 | 2018-12-31 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
2 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, подключенных к сети "Интернет", %
| Яковлевский муниципальный район | 84.6 | 2018-12-31 | 84.6 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
3 | Доля образовательных организаций государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", %
| Яковлевский муниципальный район | 100 | 2018-12-31 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
4 | Доля органов власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", %
| Яковлевский муниципальный район | 100 | 2018-12-31 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
5 | Кол-во подразделений/ подведомственных организаций органов муниципального самоуправления, использующих Региональную систему обеспечения градостроительной деятельности при реализации основных полномочий
| Яковлевский муниципальный район | 0 | 2018-12-31 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 3
6 | Доля участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 1000 человек, подключенных к сети "Интернет", %
| Яковлевский муниципальный район | - | 2018-12-31 | - |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
7 | Доля пожарных частей и пожарных постов в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 1000 человек,подключенных к сети "Интернет", %
| Яковлевский муниципальный район | - | 2018-12-31 | - |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100
Региональный проект 3. Цифровое государственное управление
1 | Наименование показателя регДоля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти Приморского края и местного самоуправления и организациями государственной собственности Приморского края и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде, проценты
| Яковлевский муниципальный район | - | 2018-12-31 | 20 |  | 38.2 | - | 40 |  | - | - | 70
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году в Национальном проекте "Цифровая экономика" Яковлевский муниципальный район принимает участие в мероприятиях не требующих финансирования. | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | X. | КУЛЬТУРА
Региональный проект 1. Культурная среда
1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед. нарастающим итогом
| Яковлевский муниципальный район |  | 2018-01-01 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания МКУКС "КДЦ" по ул. Пролетарская, д. 28 в селе Новосысоевка Приморского края |  | всего | 6.2665 | 4.8173 | 4.8173 | 0 | 0 | Сумма контракта 4 817 323,2, дата заключения контракта 09.07.2019г. Поставщик ООО ПСК "Гефест". Подписано доп соглашение к контракту о переносе сроков исполнения контракта, в связи с погодными условиями с 23.08.2019г на 30.10.2019г. Работы выполнены в полном объеме, акт приемки подписаны 28.10.2019г.. Оплачено местный бюджет - 05.11.2019 г. краевой бюджет - 15.11.2019 г. | 0 | 0 | 0 | 6.2665
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 6.2039 | 4.7691 | 4.7691 | [6 empty] | 6.2039
|  |  | бюджет МО | 0.062665 | 0.048173 | 0.048173 | [6 empty] | 0.062665
2 | Приобретен 1 передвижной многофункциональный культурный центрй(автоклуб) для обслуживания сельского населения Приморского края
| Яковлевский муниципальный район |  | 2018-01-01 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Многофункциональный передвижной культурный центр (автоклуб) |  | всего | 7.3152 | 7.3152 | 0.07243 | 0 | 0 | Сумма контракта 7 315 190,90 руб., дата заключения контракта 16.07.2019 г. Дата завершения работ по контракту 15.12.2019 г. Поставщик ЗАО "Сканди Ком". Акты подписаны 09.12.2019 года. Оплата местный бюджет 16.12.2019 года. | 0 | 0 | 0 | 7.3152
|  |  | федер. бюджет | 4.7589 | 4.7589 | [7 empty] | 4.7589
|  |  | краевой бюджет | 2.4838 | 2.4838 | [7 empty] | 2.4838
|  |  | бюджет МО | 0.07243 | 0.07243 | 0.07243 | [6 empty] | 0.07243
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 13.5817 | 12.1325 | 4.8898 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.5817
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 4.7589 | 4.7589 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7589
|  |  | краевой бюджет | 8.6877 | 7.253 | 4.7691 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.6877
|  |  | бюджет МО | 0.1351 | 0.1206 | 0.1206 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1351
|  |  |  | XI. | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Региональный проект 3. Акселерация
1 | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, процент
| Яковлевский муниципальный район | - |  | 3 |  | 14 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3
2 | Число реализованных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства получивших поддержку в форме: гаантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга
| Яковлевский муниципальный район | - |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году в Национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство" Яковлевский муниципальный район принимает участие в мероприятиях не требующих финансирования. | 0 | 0 | 0 | 0
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
|  |  |  | XII. | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
Региональный проект 1. ….
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
2 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
2.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
… | и т.д. по показателям и мероприятиям данного регионального проекта
Региональный проект 2 …..
1 | Наименование показателя регионального проекта
городской округ (муниципальный р-н)
| Меропиятия | Потребность в финансировании, млн. рублей
1.1 | Мероприятие, обеспечивающее достижение данного поуказателя |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году в Национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" Яковлевский район участие не принимает | 0 | 0 | 0 | 0
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
ОСВОЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ ВНЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 56.3534 | 51.851 | 43.454 | 71.3228 | 291.1369 |  | 337.87 | 183.7809 | 0 | 940.464
|  |  | федер. бюджет | 3.7908 | 3.4553 | 3.4553 | 21.12 | 240.856 |  | 293.92 | 158.4 | 0 | 718.0868
|  |  | краевой бюджет | 48.8902 | 44.7645 | 36.3946 | 39.9451 | 40.0423 |  | 43.7089 | 25.2342 | 0 | 197.8207
|  |  | бюджет МО | 3.6724 | 3.6312 | 3.6042 | 10.2576 | 10.2386 |  | 0.2411 | 0.1467 | 0 | 24.5564
1 | В сфере образования
1.1. | Строительство новой школы на 120 мест совмещеной с детским садом на 60мест в с.Яблоновка |  | всего | 0 | 0 | 0 | 24 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 264
|  |  | федер. бюджет |  |  |  | 21.12 | 211.2 |  |  |  |  | 232.32
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 2.8656 | 28.656 |  |  |  |  | 31.5216
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.0144 | 0.144 |  |  |  |  | 0.1584
1.2. | Пристройка учебного корпуса на 120 мест с оздоровительно спортивным комплексом для населения к существующему зданию МБОУ сош№1с.Новосысоевка |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 |  | 150 | 0 | 0 | 165.7
|  |  | федер. бюджет |  |  |  |  | 13.816 |  | 132 |  |  | 145.816
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 1.8746 |  | 17.91 |  |  | 19.7846
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  | 0.00942 |  | 0.09 |  |  | 0.09942
1.3. | Строительство новой школы на 120 мест совмещеной с детским садом на 60мест в с.Покровка |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 180 | 0 | 0 | 198
|  |  | федер. бюджет |  |  |  |  | 15.84 |  | 158.4 |  |  | 174.24
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 2.1492 |  | 21.49 |  |  | 23.6392
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  | 0.0108 |  | 0.11 |  |  | 0.1208
1.4. | Строительство новой школы на 120 мест совмещеной с детским садом на 60мест в с.Достоевка |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 180 | 0 | 184
|  |  | федер. бюджет | [6 empty] | 3.52 | 158.4 |  | 161.92
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 0.4776 | 21.492 |  | 21.9696
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.0024 | 0.108 |  | 0.1104
1.5. | МБОУ СОШ с.Яковлевка капитальный ремонт кровли |  | всего | 12.093 | 9.0192 | 9.0192 | 0 | 0 | Сумма контракта 9019168,76 руб. от 18.07.2019 ООО "Семь футов", работы выполнены в полном объеме, акты подписаны 10.10.2019 г. Оплачено местный бюджет 23.10.2019 г., краевой бюджет 15.11.2019 г | 0 | 0 | 0 | 12.093
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 11.9733 | 8.929 | 8.929 | [6 empty] | 11.9733
|  |  | бюджет МО | 0.11973 | 0.090192 | 0.090192 | [6 empty] | 0.11973
1.6. | Капитальный ремонт ОСП Детский сад Малыш МБДОу ЦРР с.Новосысоевка |  | всего | 9.956 | 8.8917 | 8.8917 | 0 | 0 | Контракт заключен 26.08.2019 г. ООО "Сервис ДВ Групп. Сумма контракта 8891677,20 руб. Работы выполнены в полном объеме, акты подписаны 25.11.2019 г.. Оплачено местный бюджет 28.11.2019 г., краевой бюджет 12.12.2019 г. | 0 | 0 | 0 | 9.956
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 9.8571 | 8.8028 | 8.8028 | [6 empty] | 9.8571
|  |  | бюджет МО | 0.09892 | 0.08892 | 0.08892 | [6 empty] | 0.09892
1.7. | МБОУ СОШ с.Яковлевка капитальный ремонт замена окон на пластиковые |  | всего | 0 | 0 | 0 | 8.208 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.208
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 8.1259 | [5 empty] | 8.1259
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.08208 | [5 empty] | 0.08208
1.8. | МБОУ СОШ №1с.Варфоломеевка капитальный ремонт замена окон нга пластиковые |  | всего | 0 | 0 | 0 | 4.7974 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7974
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 4.7494 | [5 empty] | 4.7494
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.04797 | [5 empty] | 0.04797
1.9. | МБОУ СОШ №2 с.Новосысоевка капитальный ремонт замена окон на пластиковые |  | всего | 0 | 0 | 0 | 3.2868 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2868
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 3.2539 | [5 empty] | 3.2539
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.03287 | [5 empty] | 0.03287
1.10. | Капитальный ремонт МБДОУ Варфоломеевский детский сад |  | всего | 0 | 0 | 0 | 8.0305 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.0305
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  | 7.9502 | [5 empty] | 7.9502
|  |  | бюджет МО |  |  |  | 0.08031 | [5 empty] | 0.08031
1.11. | МБОУ СОШ №1 с. Новосысоевка капитальный ремонт замена окон на пластиковые |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5527 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5527
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 5.4972 |  |  |  |  | 5.4972
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  | 0.05553 |  |  |  |  | 0.05553
1.12. | МБОУ СОШ №2 с.Варфоломеевка капитальный ремонт замена окон на пластиковые |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8842 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8842
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 1.8654 |  |  |  |  | 1.8654
|  |  | бюджет МО |  |  |  |  | 0.01884 |  |  |  |  | 0.01884
1.13. | МБОУ СОШ №2 с.Варфоломеевка капитальный ремонт кровли,полы,системы отопления |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.87 | 3.7809 | 0 | 7.6509
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [6 empty] | 3.8313 | 3.7422 |  | 7.5735
|  |  | бюджет МО | [6 empty] | 0.0387 | 0.0387 |  | 0.0774
2 | В сфере жилищно-коммунального хозяйства
2.1. | Капитальный ремонт системы водоснабжения ст. Варфоломеевка |  | всего | 8.6689 | 8.6689 | 8.6689 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком ООО "Сервис Групп". Сумма контракта 8 668 931 рублей. Работы завершены 28.11.2019 г, акты подлписаны. Оплачено местный бюджет 12.12.2019 года, краевой бюджет 16.12.2019 года. | 0 | 0 | 0 | 8.6689
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 7.1834 | 7.1834 | 7.1834 | [6 empty] | 7.1834
|  |  | бюджет МО | 1.4855 | 1.4855 | 1.4855 | [6 empty] | 1.4855
2.2. | Строительство (реконструкция) системы водоснабжения Новосысоевского СП (ст.Сысоевка, с.Новосысоевка) |  | всего | 2.699 | 2.699 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком ФГБУ «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». Сумма контракта 2 698 989,9 руб. Дата завершения работ 31.12.2019г. | 0 | 0 | 0 | 2.699
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 2.672 | 2.672 | [7 empty] | 2.672
|  |  | бюджет МО | 0.02699 | 0.02699 | [7 empty] | 0.02699
3 | В сфере экологии
3.1. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
3.2. | Мероприятие, обеспечивающее достижение поуказателей Указа 204 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | бюджет МО | [9 empty] | 0
….
4 | В сфере дорожного хозяйства
4.1. | Капитальный ремонт автодорог местного значения на территории Яковлевского муниципального района |  | всего | 8.3963 | 8.3963 | 8.3963 | 23 | 10 | 1. Муниципальный контракт заключен 31.05.2019г. с АО "Примавтодор". Сумма МК 7 322 050,32 руб. Срок исполнения 31.08.2019г. Работы выполнены на 100%. Оплачены 30.10.2019г. (с. Яковлевка, ул. Лазо; с. Минеральное, ул. Центральная; с. Варфолоеевка, ул. Набережная; с. Новосысоевка, ул. Комсомольская; с. Бельцово, ул. Утесовая; ж/д ст. Сысоевка, ул. Шоссейная) 2. Муниципальный контракт заключен 05.08.2019г. с ИП Слинченко Сергей Александрович. Сумма МК 1 074 244,12 руб. Срок выполнения работ по 30.09.2019г. Работы выполнены. Оплачены 30.10.2019г. (ж/д ст. Сысоевка, ул. Шоссейная от д.16 до д.22) | 0 | 0 | 0 | 41.3963
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 6.5808 | 6.5808 | 6.5808 | 13 | [5 empty] | 19.5808
|  |  | бюджет МО | 1.8155 | 1.8155 | 1.8155 | 10 | 10 |  |  |  |  | 21.8155
5 | В сфере культуры
5.1. | Комплектование книжных фондов МБ |  | всего | 0.07758 | 0.07758 | 0.07758 | 0 | 0 | Сумма контракта 77571,90 руб., дата заключения контракта 06.08.2019г. Дата завершения работ по контракту 30.09.2019г. Поставщик ООО "Кругозор". Контракт исполнен. Оплачено 23.09.2019г. | 0 | 0 | 0 | 0.07758
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.0768 | 0.0768 | 0.0768 | [6 empty] | 0.0768
|  |  | бюджет МО | 0.00078 | 0.00078 | 0.00078 | [6 empty] | 0.00078
5.2. | Обеспечение информационно-техническим оборудованием |  | всего | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | Сумма контракта 70000,00 руб. дата заключения контракта 06.08.2019г. Дата завершения работ по контракту 30.09.2019г. Поставщик компьютерный салон "Матрикс". Контракт исполнен. Оплачено 23.09.2019г. | 0 | 0 | 0 | 0.07
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.0693 | 0.0693 | 0.0693 | [6 empty] | 0.0693
|  |  | бюджет МО | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | [6 empty] | 0.0007
6 | В сфере спорта
6.1. | Приобретение ледозаливочной техники |  | всего | 2.02 | 2 | 2 | 0 | 0 | Сумма контракта 2 000 000,00 руб. дата заключения контракта 30.09.2019г. Дата завершения работ по контракту 30.11.2019г. Поставщик ООО "Авто Мех Техника". Товар поступил. Оплачено 21.11.2019 | 0 | 0 | 0 | 2.02
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 2 | 1.98 | 1.98 | [6 empty] | 2
|  |  | бюджет МО | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [6 empty] | 0.02
7 | В сфере жилья и городской среды
7.1. | Выполнение работ по монтажу ограждения парковой зоны с. Новосысоевка (Комфортная среда) |  | всего | 1.5768 | 1.3964 | 1.3964 | 0 | 0 | Сумма контракта 1 396 452,65 руб., дата заключения контракта 12.07.2019г. Дата завершения работ по контракту 31.08.2019г. Поставщик ИП Кондрашов И.К. Работы выполнены. Оплачены 23.09.2019 года. | 0 | 0 | 0 | 1.5768
|  |  | федер. бюджет | 1.5374 | 1.3617 | 1.3617 | [6 empty] | 1.5374
|  |  | краевой бюджет | 0.03154 | 0.02779 | 0.02779 | [6 empty] | 0.03154
|  |  | бюджет МО | 0.00788 | 0.00698 | 0.00698 | [6 empty] | 0.00788
7.2. | 1000 дворов с. Новосысоевка (благоустройство территорий детских спортивных площадок) |  | всего | 1.2121 | 1.2121 | 1.2121 | 0 | 0 | Сумма контракта 1 212 121,22 руб., дата заключения контракта 16.06.2019г. Дата завершения работ по контракту 31.08.2019г. Поставщик ООО "Хэппи Айленд". Гарантийное обязательство до 06.12.2019 года. Работы выполнены 5.12.2019 года. Оплачено 12.12.2019 года. | 0 | 0 | 0 | 1.2121
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.2 | 1.2 | 1.2 | [6 empty] | 1.2
|  |  | бюджет МО | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | [6 empty] | 0.01212
7.3. | 1000 дворов с. Яблоновка (установка детской игровой площадки) |  | всего | 1.2121 | 1.2121 | 1.2121 | 0 | 0 | Сумма контракта 1 212 121,22 руб., дата заключения контракта 17.06.2019г. Дата завершения работ по контракту 31.08.2019г. Поставщик ООО "Хэппи Айленд". Доп.соглашения на выполнение работ до 30.09.2019 года. Работы выполнены в полном объеме, акты подписаны 30.09.2019г.. Оплачено 10.10.2019г. | 0 | 0 | 0 | 1.2121
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.2 | 1.2 | 1.2 | [6 empty] | 1.2
|  |  | бюджет МО | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | [6 empty] | 0.01212
7.4. | 1000 дворов с. Покровка (благоустройство детской площадки, установка малых архитектурных форм) |  | всего | 1.2121 | 1.2121 | 1.2121 | 0 | 0 | Сумма контракта 1 212 116 руб., дата заключения контракта 17.06.2019г. Дата завершения работ по контракту 31.08.2019г. Поставщик ООО "Хэппи Айленд". Доп.соглашення на продление работ до 15.09.2019 г. Акт-приема передачи подписан 27.09.2019 г. Оплачено 08.10.2019 г. | 0 | 0 | 0 | 1.2121
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.2 | 1.2 | 1.2 | [6 empty] | 1.2
|  |  | бюджет МО | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | [6 empty] | 0.01212
7.5. | Выполнение работ по реконструкции "Аллеи ветеранов" с. Яковлевка (Комфортная среда) |  | всего | 1.1615 | 0.99758 | 0.99758 | 0 | 0 | Сумма контракта 997 577,69 руб., дата заключения контракта 12.07.2019. Дата выполнения работ 02.08.2019. Поставщик ООО "Строительная компания №1" Работы выполненны. Акты приемки-передачи подписаны 31.07.2019 г. Оплачено 04.10.2019 г. | 0 | 0 | 0 | 1.1615
|  |  | федер. бюджет | 1.1325 | 0.97274 | 0.97274 | [6 empty] | 1.1325
|  |  | краевой бюджет | 0.02311 | 0.01985 | 0.01985 | [6 empty] | 0.02311
|  |  | бюджет МО | 0.00581 | 0.00499 | 0.00499 | [6 empty] | 0.00581
7.6. | 1000 дворов с.Яковлевка (благоустройство дворовых территорий ул. Ленинская, д. 30,34,36) |  | всего | 0.96984 | 0.96984 | 0.96984 | 0 | 0 | Сумма контракта 969 843,37 руб., дата заключения контракта 23.07.2019г. Дата завершения работ по контракту 23.08.2019г. Поставщик ИП Слинченко С.А. Работы выполненны. Акты приемки-передачи подписаны 30.09.2019 г. Оплачено 02.10.2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0.96984
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 0.96014 | 0.96014 | 0.96014 | [6 empty] | 0.96014
|  |  | бюджет МО | 0.0097 | 0.0097 | 0.0097 | [6 empty] | 0.0097
7.7. | 1000 дворов с.Яковлевка (благоустройство дворовых территорий ул. Красноармейская, д. 3,5,5а ул. Лазо д. 6) |  | всего | 1.4544 | 1.4544 | 1.4544 | 0 | 0 | Сумма контракта 1 454 399,06 руб., дата заключения контракта 23.07.2019г. Дата завершения работ по контракту 23.08.2019г. Поставщик ИП Слинченко С.А. Работы выполненны. Акты приемки-передачи подписаны 30.09.2019 г. Оплачено 02.10.2019 г. | 0 | 0 | 0 | 1.4544
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.4399 | 1.4399 | 1.4399 | [6 empty] | 1.4399
|  |  | бюджет МО | 0.01454 | 0.01454 | 0.01454 | [6 empty] | 0.01454
7.8. | 1000 дворов дж ст Варфоломеевка (установка спортивно-игровой на ул. Почтовая д. 58 |  | всего | 1.2121 | 1.2121 | 1.2121 | 0 | 0 | Сумма контракта 1 212 121,21 руб., дата заключения контракта 23.07.2019г. Дата завершения работ по контракту 30.09.2019г. Поставщик ООО "Хэппи Айленд". Работы выполнены 25.11.2019 г. Акты выполенных работы полдписаны 25.11.2019 года. Оплачено 13.12.2019 года. | 0 | 0 | 0 | 1.2121
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.2 | 1.2 | 1.2 | [6 empty] | 1.2
|  |  | бюджет МО | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | [6 empty] | 0.01212
7.9. | 1000 дворов дж ст Варфоломеевка (установка детской площадки на ул. Почтовая д. 54 а) |  | всего | 1.2121 | 1.2121 | 1.2121 | 0 | 0 | Сумма контракта 1 212 121,22 руб., дата заключения контракта 23.07.2019г. Дата завершения работ по контракту 30.09.2019г. Поставщик ООО "Хэппи Айленд". Работы выполнены 25.11.2019 г. Акты выполенных работы полдписаны 25.11.2019 года. Оплачено 13.12.2019 года. | 0 | 0 | 0 | 1.2121
|  |  | федер. бюджет | [9 empty] | 0
|  |  | краевой бюджет | 1.2 | 1.2 | 1.2 | [6 empty] | 1.2
|  |  | бюджет МО | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | [6 empty] | 0.01212
7.10. | Выполнение работ по монтажу оборудования спортивной площадки ж/д ст. Варфоломеевка (Комфортная среда) |  | всего | 1.1495 | 1.1495 | 1.1495 | 0 | 0 | Сумма контракта 1 149 483,54 руб., дата заключения контракта 23.07.2019г. Дата завершения работ по контракту 30.09.2019г. Поставщик ООО "Хэппи Айленд". Работы выполнены 25.11.2019 г. Акты выполенных работы полдписаны 25.11.2019 года. Оплачено 13.12.2019 года. | 0 | 0 | 0 | 1.1495
|  |  | федер. бюджет | 1.1209 | 1.1209 | 1.1209 | [6 empty] | 1.1209
|  |  | краевой бюджет | 0.02287 | 0.02287 | 0.02287 | [6 empty] | 0.02287
|  |  | бюджет МО | 0.00575 | 0.00575 | 0.00575 | [6 empty] | 0.00575

## Приложение 2 (СВОД)
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ по показателям и мероприятиям дорожных карт по достижению показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 Яковлевский муниципальный район | [9 empty] | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ форма предоставления информации | [10 empty] | Приложение 3
№ п.п. | Наименование показателя | Базовое значение |  | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн. рублей |  |  |  |  | Примечание. Сумма контракта, дата заключения контракта, поставщик, дата завершения работ по контракту. Дата внесения изменений в план-график, планируемая дата начала конкурсных процедур, планируемая дата заключения контракта. Для контрактов на подписании - дата завершения конкурсных процедур, сумма контракта, поставщик, планируемая дата заключения контракта, дата завершения работ по контракту. | Значение показателя/ потребность в финансировании, млн. рублей |  |  | ВСЕГО 2019-2024 |  | Текущее исполнение показателей, %, 2019 год
| Яковлевский муниципальный район | Значение/ года | Дата / вид бюджета | 2019 г. (план в соответствии с бюджетом) | сумма подписанного контракта по мероприятию | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 16.12.2019 | 2020 г. (план в соответствии с бюджетом) | 2021 г. (план в соответствии с бюджетом) |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  | проверочная сторока | Яковлевский муниципальный район | Вид бюджета | 2019 г. (план в соответствии с бюджетом), млн рублей | сумма подписанного контракта по мероприятию, млн рублей | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 16.12.2019 | % подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | % профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного)
| ВСЕГО |  | Всего | 82.0592 | 75.3394 | 51.3254 | 102.0542 | 389.6369 |  | 337.87 | 186.8109 | 0 | 1098.4312 |  | ВСЕГО | Всего | 82.0592 | 75.3394 | 51.3254 | 91.8111 | 68.1255
|  |  | федер. бюджет | 8.5497 | 8.2142 | 3.4553 | 40.7404 | 258.206 |  | 293.92 | 158.4 | 0 | 759.8162
|  |  | краевой бюджет | 69.5807 | 63.2599 | 44.0317 | 50.7988 | 120.0423 |  | 43.7089 | 28.2342 | 0 | 312.3649
|  |  | бюджет МО | 3.9288 | 3.8653 | 3.8383 | 10.515 | 11.3886 |  | 0.2411 | 0.1767 | 0 | 26.2501
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по мероприятиям национальных проектов |  | Всего | 25.7057 | 23.4885 | 7.8713 | 30.7315 | 98.5 |  | 0 | 3.03 | 0 | 157.9672 |  | Всего по мероприятиям национальных проектов | Всего | 25.7057 | 23.4885 | 7.8713 | 91.3743 | 33.5114
|  |  | федер. бюджет | 4.7589 | 4.7589 | 0 | 19.6204 | 17.35 |  | 0 | 0 | 0 | 41.7294
|  |  | краевой бюджет | 20.6905 | 18.4953 | 7.6371 | 10.8537 | 80 |  | 0 | 3 | 0 | 114.5442
|  |  | бюджет МО | 0.25634 | 0.23416 | 0.23416 | 0.25735 | 1.15 |  | 0 | 0.03 | 0 | 1.6937
|  |  | проверочная сторока | 25.7057 | 23.4885 | 7.8713 | 30.7315 | 98.5 |  | 0 | 3.03 | 0 | 157.9672 | 347.2942
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | Всего | 25.7057 | 23.4885 | 7.8713 | 30.7315 | 98.5 |  | 0 | 3.03 | 0 | 157.9672 | 347.2942
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 4.7589 | 4.7589 | 0 | 19.6204 | 17.35 |  | 0 | 0 | 0 | 41.7294 | 88.2177
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 20.6905 | 18.4953 | 7.6371 | 10.8537 | 80 |  | 0 | 3 | 0 | 114.5442 | 255.2208
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0.25634 | 0.23416 | 0.23416 | 0.25735 | 1.15 |  | 0 | 0.03 | 0 | 1.6937 | 3.8557
| проверочная сторока |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверочная сторока |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | I. | ДЕМОГРАФИЯ
I. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 12.124 | 11.3559 | 2.9816 | 16.03 | 98.5 |  | 0 | 3.03 | 0 | 129.684 |  | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 12.124 | 11.3559 | 2.9816 | 93.6648 | 26.2554
| ДЕМОГРАФИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 17.35 |  | 0 | 0 | 0 | 25.18
|  |  | краевой бюджет | 12.0028 | 11.2424 | 2.868 | 7.95 | 80 |  | 0 | 3 | 0 | 102.9528
|  |  | бюджет МО | 0.12124 | 0.11356 | 0.11356 | 0.25 | 1.15 |  | 0 | 0.03 | 0 | 1.5512
|  |  | проверочная сторока | 12.124 | 11.3559 | 2.9816 | 16.03 | 98.5 |  | 0 | 3.03 | 0 | 129.684 | 273.7056
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | II. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
II. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатели для оценки деятельности глав муниципальных образований Приморского края по достижению задач регионального проекта «Здравоохранение» на 2019 год
1 | Количество сохраненных жизней (по сравнению с 2018 годом) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Число граждан в возрасте 21 год и старше, прошедших в 2019 году диспансеризацию (1 эт.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 100 | 0 | 60.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2019 году специалистов (по сравнению с 2018 годом) - врачей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Количество дополнительно трудоустроившихся в 2019 году специалистов (по сравнению с 2018 годом) - средних медработников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| городской округ (муниципальный р-н) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | III. | ОБРАЗОВАНИЕ
III. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| ОБРАЗОВАНИЕ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IV. | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
IV. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 14.7015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.7015 |  | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 11.7904 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.7904
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 2.9037 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9037
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0.0073507 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0073507
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 14.7015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.7015 | 29.403
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | V. | ЭКОЛОГИЯ
V. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЭКОЛОГИЯ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VI. | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
VI. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VII. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
VII. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VIII. | НАУКА
VIII. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| НАУКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | IX. | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
IX. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | X. | КУЛЬТУРА
1 | Итого по национальному проекту |  | Всего | 13.5817 | 12.1325 | 4.8898 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.5817 |  | КУЛЬТУРА | Всего | 13.5817 | 12.1325 | 4.8898 | 89.3297 | 40.3029
| КУЛЬТУРА |  | федер. бюджет | 4.7589 | 4.7589 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7589
|  |  | краевой бюджет | 8.6877 | 7.253 | 4.7691 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.6877
|  |  | бюджет МО | 0.1351 | 0.1206 | 0.1206 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1351
|  |  | проверочная сторока | 13.5817 | 12.1325 | 4.8898 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.5817 | 44.1857
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XI. | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
XI. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | XII. | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
XII. | Итого по национальному проекту |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ |  | федер. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ОСВОЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ ВНЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
| Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов |  | Всего | 56.3534 | 51.851 | 43.454 | 71.3228 | 291.1369 |  | 337.87 | 183.7809 | 0 | 940.464 |  | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 56.3534 | 51.851 | 43.454 | 92.0104 | 83.8056
|  |  | федер. бюджет | 3.7908 | 3.4553 | 3.4553 | 21.12 | 240.856 |  | 293.92 | 158.4 | 0 | 718.0868
|  |  | краевой бюджет | 48.8902 | 44.7645 | 36.3946 | 39.9451 | 40.0423 |  | 43.7089 | 25.2342 | 0 | 197.8207
|  |  | бюджет МО | 3.6724 | 3.6312 | 3.6042 | 10.2576 | 10.2386 |  | 0.2411 | 0.1467 | 0 | 24.5564
|  |  | проверочная сторока | 56.3534 | 51.851 | 43.454 | 71.3228 | 291.1369 |  | 337.87 | 183.7809 | 0 | 940.464 | 1976.233
|  |  | проверочная сторока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА (для формирования пояснительной записки)
Приложение 3
Текущее исполнение показателей, %, 2019 год
[15 empty] | Яковлевский муниципальный район | Вид бюджета | 2019 г. (план в соответствии с бюджетом), млн рублей | сумма подписанного контракта по мероприятию, млн рублей | профинанси-ровано (кассовый расход) /исполнение на 16.12.2019 | % подписанного контракта по мероприятию от запланированного, (законтрактовано) | % профинансировано (кассовый расход) /исполнение (от закантрактованного)
[15 empty] | ВСЕГО | Всего | 82.0592 | 75.3394 | 51.3254 | 91.8111 | 68.1255
[15 empty] | ДЕМОГРАФИЯ | Всего | 12.124 | 11.3559 | 2.9816 | 93.6648 | 26.2554
[15 empty] | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ОБРАЗОВАНИЕ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ЭКОЛОГИЯ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | НАУКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | КУЛЬТУРА | Всего | 13.5817 | 12.1325 | 4.8898 | 89.3297 | 40.3029
[15 empty] | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | Всего субсидий из бюджета на инвестиционные цели вне национальных проектов | Всего | 56.3534 | 51.851 | 43.454 | 92.0104 | 83.8056
[16 empty] | проверочная сторока | 82.0592 | 75.3394 | 51.3254
[16 empty] | проверочная сторока | 82.0592 | 75.3394 | 51.3254
[16 empty] | проверочная сторока | 0 | 0 | 0