Сводный годовой отчет

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  Яковлевского муниципального района за 2019 год.

В Яковлевском муниципальном районе принято 13 муниципальных программ.

Исполнителями муниципальных программ в 2019 году являлись Администрация Яковлевского муниципального района, муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения и сопровождения образования», муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», муниципальное казенное учреждение «ХОЗУ».

Постановлением администрации Яковлевского муниципального района от 26 августа 2015 года № 298 утвержден «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яковлевского  муниципального района» (в ред. от 09.11.2015 г. № 383, от 20.01.2016 г. № 8, от 29.11.2016 г. № 402, от 23.10.2017 г. № 870, от 07.11.2018 №606), определяющий правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яковлевского муниципального района.

В 2019 году на реализацию муниципальных программ по Яковлевскому муниципальному району использовано из местного бюджета 179 276 615,82 руб. при плане 189 214 501,01 руб. или 94,75 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года за счет средств местного бюджета наблюдается увеличение расходов по программам на 20 212 720,97 руб.

Всего расходы по муниципальным программам по Яковлевскому муниципальному району за счет всех источников финансирования составили 436 624 548,10 руб., в том числе за счет федерального бюджета – 5 757 057,45 руб., краевого бюджета – 251 590 874,83 руб., местного бюджета – 179 276 615,82 руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается увеличение расходов по программам на 111 446 017,50 руб.

| Тыс. руб. | 2018 г. | 2019 г. | 2019 г. к 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: в том числе: | 325 178 530,60 | 436 624 548,10 | + 111 446 017,50 |
| - федеральный бюджет | 358 690,00 | 5 757 057,45 | + 5 398 367,45 |
| - краевой бюджет | 165 755 945,75 | 251 590 874,83 | + 85 834 929,08 |
| - местный бюджет | 159 063 894,85 | 179 276 615,82 | + 20 212 720,97 |
| - прочие источники | - |  | - |

Муниципальные программы показали эффективность решения перспективных задач по улучшению процессов эффективного управления территорией. При их осуществлении удалось сосредоточить внимание на наиболее важных мероприятиях.

Общегосударственные вопросы

Муниципальная программа  «Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 3 453 241,41 руб. (3 453 241,41 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фак. зн. за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |
| доля населения Яковлевского муниципального района, использующего механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, в общей численности населения Яковлевского муниципального района | % | 5,6 | 4 | 5 |  | 125 |
| доля муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Яковлевского муниципального района, в электронной форме | % | 6,1 | 4 | 23 |  | 575 |
| информированность населения о культурных и общественных процессах, происходящих на территории Яковлевского муниципального района | % | 7,3 | 9 | 10 |  | 111,11 |
| ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 270 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы
за 2019 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 270%, значение более 100 % |

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 3 910 011,46  руб. (1 464 985,22 руб. – краевой бюджет, 2 445 026,24 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

- Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета - не исполнено 1 101 014,78 руб. В связи с низкой посещаемостью детей (отпуска родителей, болезни, неуважительных причин).

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |
| количество семей, получивших выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | ед. | 501 | 342 | 338 | Низкая посещаемость детей | 98,83 |
| Подпрограмма № 1 «Доступная среда» на 2019-2025 годы |
| количество оборудованных зданий муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений культуры устройствами для обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями | ед. | 0 | 1 | 1 |  | 100 |
| Подпрограмма №2 «Социальная поддержка пенсионеров в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |
| количество лиц, получающих доплату к страховой пенсии замещавших муниципальные должности на постоянной основе; количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет, при увольнении с муниципальной службы. | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| количество пожилых людей Яковлевского муниципального района, вовлеченных в общественно значимые, культурно-досуговые мероприятия. | чел. | 880 | 750 | 787 |  | 104,93 |
| Подпрограмма №3 «Социальная поддержка молодых специалистов здравоохранения в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |
| количество молодых специалистов здравоохранения, получивших социальную выплату на съем жилья | чел. | 0 | 1 | 0 | За данной выплатой не обращались | 0 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 80,75 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2019 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 80,75 %, значение менее 100 % |

Национальная экономика

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района на 2019-2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования  - 40 790 729,70 руб. (8 207 068,80 руб. –  краевой бюджет, 32 583 660,90 руб. –  местный  бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района на 2019-2025 годы» |
| объем инвестиций в основной капитал в процентах к предыдущему году | % | 77,1 | 453 | 453,4 |  |  |
| объем производства товаров, работ, услуг, производимых на территории Яковлевского муниципального района, в процентах к предыдущему году | % | 79,5 | 101 | 93,5 | Снижение обусловлено снижением выпуска продукции сельского хозяйства, так как рассчитывался по оценочным данным, ввиду отсутствия статистических данных по сельскому хозяйству |  |
| доля выполнения мероприятий по хозяйственно-техническому обслуживанию Администрации Яковлевского муниципального района от общего количества запланированных мероприятий | % | 100 | 98 | 100 |  | 102,04 |
| выполнение плана по доходам от приватизации имущества | % | 100,15 | 100 | 0 |  | 0 |
| выполнение плана по доходам от аренды имущества | % | 100,32 | 100 | 96,15 |  | 96,15 |
| выполнение плана по доходам от использования земельных участков | % | 99,37 | 100 | 99,12 |  | 99,12 |
| увеличение количества внесенных изменений в Правила землепользования и застройки на территории Яковлевского муниципального района | Ед. | 1 | 2 | 2 |  | 100 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |
| число малых и средних предприятий, включая микропредприятия | Ед. | 274 | 278 | 288 |  | 103,60 |
| среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних и малых предприятий, включая микропредприятия | чел. | 505 | 525 | 530 |  | 100,95 |
| оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млн.руб. | 239,6 | 259,8 | 286,6 |  | 110,32 |
| количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Яковлевского района | Ед. | 37 | 40 | 49 |  | 122,5 |
| Подпрограмма № 2 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Яковлевском муниципальном районе» на 2015-2020 годы |
| отношение среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности двух наиболее обеспеченных поселений к среднему уровню расчетной бюджетной обеспеченности двух наименее обеспеченных поселений после выравнивания в отчетном финансовом году | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Яковлевского муниципального района к объему расходов бюджета Яковлевского муниципального района, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального и краевого бюджета | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 100 |
| доля расходов бюджета Яковлевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Яковлевского муниципального района | % | 91 | 91 | 88,6 |  | 97,36 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 101,9 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района на 2019-2025 годы»

за 2019  год

| Вывод об эффективности Муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 101.9 %, значение более 100% |

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса  Яковлевского муниципального района на 2019 -2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 10 871 978,34 руб. (6 580 755,33 руб. – краевой бюджет, 4 291 223,01 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Отдельное мероприятие «Содержание дорожной сети».

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Мероприятия «Содержание дорожной сети». В связи с заключением муниципальных контрактов на содержание дорог местного значения в зимний период (очистка от снега и подсыпка противогололедными материалами дорог местного значения) на общую сумму – 3 671 220,50 руб. (обеспечение исполнения обязательств по контрактам с момента подписания по 31.03.2020 года).

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |
| увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | м2 | - | 14695 | 14695 |  | 100 |
| доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | % | 92,8 | 91,4 | 91,09 | Общая протяженность – 166,27 км. Не отвечающие нормативным требованиям – 151,47 км. (91,09 %) | 99,6 |
| прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения соответствующих нормативным требованиям (гравийные, асфальтобетонные) | км | - | 2,63 | 2,83 |  | 107,6 |
| создания безопасных условий движения по улично-дорожной сети | км. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 101,8 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса  Яковлевского муниципального района на 2019 -2025 годы»

за 2019 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 101,8 %, значение более 100 % |

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 64 813,68 руб. (64 813,68 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе завершены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |
| количество мероприятий по оказанию консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | шт. | 15 | 12 | 15 |  | 125 |
| количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | ед. | 0 | 1 | 1 |  | 100 |
| площадь используемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 7042 | 7550 | 8518 |  | 112,82 |
| Подпрограмма № 1 «Устойчивое развитие сельских территорий в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |
| ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в Яковлевском муниципальном районе | кв.м. | 0 | 296 | 354,2 |  | 119,66 |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 0 | 96 | 154,2 |  | 160,62 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 123,62 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

за 2019  год

| Вывод об эффективности Муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 123,62 %, значение более 100% |

Жилищно-коммунальное хозяйство

Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального  хозяйства населения Яковлевского муниципального района»

на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 12 838 764,21 руб. (7 352 086,91 руб. – краевой бюджет, 5 486 677,30 руб. – местный бюджет)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Содержание и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение граждан твердым топливом.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятия:

Содержание территории Яковлевского муниципального района: заключен контракт с Филиалом ФГБУ "Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ" на разработку проекта "Строительство водовода централизованной системы водоснабжения Новосысоевского сельского поселения (жд. ст. Сысоевка, с. Новосысоевка). Проект разработан. Проектно-сметная документация направлена подрядчиком на проведение государственной экспертизы несвоевременно. Так как заключение государственной экспертизы не представлено, оплата не произведена.  Сумма субсидии из краевого бюджета по соглашению - 2672 000,00 руб., субсидии местного бюджета по соглашению – 26 989,90 руб.

Обеспечение граждан твердым топливом: между Департаментом по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края  и Администрацией Яковлевского МР 28.06.2019г заключено Соглашение на выделение субсидии из краевого бюджета на обеспечение граждан твердым топливом в сумме 7 161 616,16 руб., в т.ч. из краевого бюджет 7 090 000,00 руб. и 71 616,16 руб. из местного бюджета. По итогам проведения конкурсных процедур Администрацией Яковлевского района заключено два муниципальных контракта. На поставку дров – от 01.06.2019г. (ОАО «Арсеньевское межрайонное топливоснабжающее предприятие») на сумму 2 599 752,66 руб.. На поставку угля заключен - 06.09.2019г. (ОАО «Арсеньевское межрайонное топливоснабжающее предприятие») на сумму 3 284 542,02 руб. (1 277 321,48 руб. - экономия после проведения торгов). Постановлением Администрации ПК от 01.11.19г. № 726-па, с 01 октября 2019 года уголь был исключен из перечня твердого топлива, субсидируемого из краевого бюджета. В связи с чем, из местного бюджета поставщику была произведена оплата за реализованный населению уголь в октябре 2019 года. Также потребность населения в топливе в летний период отсутствовала, основные месяцы реализации топлива поставщиком пришлись на 4 квартал. Сумма неосвоенных средств составила 6 921 353,09 руб..

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Яковлевского муниципального района» на 2014 -2020 годы |
| количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших условия проживания | чел. | 4 | 4 | 4 |  | 100 |
| площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | кв.м | 59,4 | 59,4 | 59,4 |  | 100 |
| доля общей протяженности освещенных улиц к их общей протяженности на территории с. Яковлевка | % | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  | 100 |
| сокращение потерь в сетях водоснабжения | % | 100 | 3 | 100 | Потеря воды за 2018 год – 0 тыс. м3; потери воды за 2019 год – 0 тыс. м3 (стат. форма 1-водопровод) | В 33 раза |
| количество отремонтированных колодцев | Ед. | 0 | 3 | 3 |  | 100 |
| доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, в результате проведенного капитального ремонта системы водоснабжения ст. Варфоломеевка | % | 0 | 56 | 56 |  | 100 |
| протяженность сетей, замененных в результате проведенного капитального ремонта системы водоснабжения ст. Варфоломеевка | км. | 0 | 0,03 | 0,03 |  | 100 |
| количество жителей, проживающих в МКД жд. ст. Варфоломеевка, жд. ст. Сысоевка, обеспеченных качественным водоснабжением | чел. | 683 | 683 | 683 |  | 100 |

| доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением. | % | 0 | 1,4 | 2,69 |  | 192,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 111,52 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального  хозяйства населения Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2019 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 111,52%, значение более 100 |

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 458 122,20 руб. (местный бюджет – 458 122,20 руб.)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эффект. индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе» на 2019 - 2025 годы |
| доля выполненных работ по очистке несанкционированной свалки с. Яковлевка в % к общей площади свалки. | % | 0 | 100 | 100 |  | 100 |
| количество построенных площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 2 | 2 |  | 100 |
| количество полученных положительных экспертных заключений о санитарно-эпидемиологической экспертизе на места размещения площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 12 | 12 |  | 100 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 100 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе» на 2019 - 2025 годы

за 2019 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность на уровне | Итоговая сводная оценка – 100% |

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 0,00 тыс. рублей.

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: в 2019 году мероприятия не были запланированы.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 1 562 034,82 руб. (местный бюджет – 1 562 034,82 тыс. рублей)

Перечень не завершенных в течение года мероприятий по Программе: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2014-2020 годы |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» на 2014 – 2020 годы |
| количество установленных закрытых светильников | Ед. | 20 | 15 | 15 | 100 |
| количество приобретенных и перезаряженных огнетушителей | Ед. | 187 | 133 | 178 | 133,83 |
| количество обслуженных пожарных сигнализаций | Ед. | 39 | 23 | 23 | 100 |
| количество обученного персонала по пожарной безопасности | Чел. | 0 | 0 | 1 | 100 |
| количество обслуженных и отремонтированных пожарных водоёмов | Ед. | 0 | 0 | 5 | 100 |
| количество установленного видеонаблюдения | Ед. | 0 | 0 | 10 | 100 |
| Отдельные мероприятия по обеспечению сил и средств гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |

| количество материальных средств по обеспечению сил и средств гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Ед. | 0 | 20 | 20 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | 104,83 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2019 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 104,83 %, значение более 100 |

Образование

(дошкольное образование, общее образование, молодежная политика

и оздоровление детей)

Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского муниципального района»  на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 308 687 757,90 руб. (210 774 188,27 руб. – краевой бюджет, 97 913 569,63 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

Подпрограмма № 1 « Развитие системы дошкольного образования» на 2019-2025 годы:

- Расходы на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных  образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образований – не освоено 1 054 304,26 руб. (краевой бюджет). В связи с проведением электронного аукциона снижена цена от заявленной  на основании ФЗ №44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд" , статья 68 часть 4, фактическая цена определена по итогам аукциона.

Подпрограмма №2 " Развитие системы общего образования" на 2019-2025 годы:

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений – не исполнено 3 235 337,87 руб. (местный бюджет). Сумма отклонений между заключенными контрактами: 2 670 970,54 руб. - отопление КГУП "Примтеплоэнерго"; 429 024,86 руб. - отопление ФГУП "ЦЖКУ"; 8 431,19 руб. –  водоснабжение, водоотведение ФГУП "ЦЖКУ"; 48 265,23 руб. – водоснабжение, водоотведение ООО УК "Мастер"; 78 646,05 руб. – эл. энергия ПАО "Дальэнерго". Неисполнение мероприятий образовалось в связи с оплатой услуг по фактически потребленным расходам и услугам, так как в бюджете  плановая потребность предусматривает оплату по лимитам.

- Расходы бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений – не исполнено 3 044 340,33 руб. (краевой бюджет). В связи с проведением электронного аукциона снижена цена от заявленной  на основании ФЗ №44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд", статья 68 часть 4, фактическая цена определена по итогам аукциона.

- Расходы бюджетам муниципальных образований Приморского края  на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края – не исполнено 1 215 109,50 руб. (краевой бюджет). Излишне запланированные, цифры доведены Департаментом образования Приморского края.

- Расходы на капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений – не исполнено 29 541,48 руб.. В связи с проведением электронного аукциона снижена цена от заявленной  на основании ФЗ №44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", статья 68 часть 4, фактическая цена определена по итогам аукциона.

- Расходы бюджетам муниципальных образований Приморского края  на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образований Приморского края  – не исполнено 1 366 999,98 руб. (краевой бюджет). Излишне запланированные, цифры доведены Департаментом образования Приморского края. В 2019 году на работу учреждения образования прибыло 2 молодых педагога МБДОУ  ЦРР с. Яковлевка и МБОУ СОШ с. Яковлевка.

Подпрограмма №3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" на 2019-2025 годы

- Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) – не исполнено 89 308,75 руб. (краевой бюджет). Излишне запланированные, цифры доведены Департаментом образования Приморского края.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы, последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий

1.Неисполнение объясняется тем, что в связи с проведением электронного аукциона снижена цена от заявленной  на основании ФЗ №44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", статья 68 часть 4, фактическая цена определена по итогам аукциона

2. Неисполнение объясняется тем, что в связи с оплатой услуг по фактически потребленным расходам и услугам, так как в бюджете  плановая потребность предусматривает оплату по лимитам

3.Излишне запланированные, цифры доведены Департаментом образования Приморского края.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фак. зн. за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |
| обеспеченность детей дошкольного возраста местами в Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | % | 65 | 65 | 65 |  | 100 |
| повышение качества общего образования в общеобразовательных организациях | % | 28 | 35 | 30 | Большая нагрузка педагогов ввиду отсутствия достаточного количества молодых специалистов отрасли образования | 85,71 |
| удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников в районе в сфере образования | % | 66 | 67 | 57 | В 2019 году было привлечено 15 педагогов, из них 2 молодых специалиста. | 85,07 |
| Подпрограмма №1 « Развитие системы дошкольного образования» на 2019-2025 годы |
| доля детей от 2 мес. до 7 лет, получающих дошкольно-образовательную услугу в МБДОУ ЯМР, от общего числа детей по району в возрасте от 2 мес. до 7 лет увеличится до 70%) | % | 68 | 68 | 68 |  | 100 |
| количество мест для детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет увеличится на 40 | Шт. | 605 | 560 | 605 |  | 108,04 |
| доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в МБДОУ ЯМР, от общего числа детей по району в возрасте от 3 до 7 лет увеличится до 100% | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| увеличение педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационную категорию | % | 39 | 68 | 39 | Привлечено 4 педагога, из них 1 молодой специалист | 57,35 |
| Подпрограмма № 2 « Развитие системы общего образования» на 2019-2025 годы |  |
| доля выпускников получивших аттестат о среднем общем образовании увеличится до 99%. | % | 99 | 99 | 97 | Большая нагрузка педагогов ввиду отсутствия достаточного количества молодых специалистов отрасли образования | 97,98 |
| доля учителей, имеющих 1-ю и высшую квалификационную категорию | % | 66 | 68 | 64 | Привлечено 11 педагогов, из них 1 молодой специалист | 94,12 |
| доля учащихся, освоивших программу на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования (по итогам учебного года), останется на прежнем уровне | % | 99,6 | 99,6 | 99,8 |  | 100,2 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» на 2019-2025 годы |
| доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости | % | 86 | 86 | 86 |  | 100 |
| доля детей и подростков, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период | % | 20 | 20 | 20 |  | 100 |
| доля детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием | % | 50 | 50 | 50 |  | 100 |
| доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период, увеличится до 50% | % | 45 | 45 | 45 |  | 100 |
| доля подростков 14-18 лет, временно трудоустроенных в каникулярный период | % | 15 | 10 | 10 |  | 100 |
| доля обеспеченности средствами индивидуальной защиты подростков, временно трудоустроенных в каникулярный период, останется на прежнем уровне | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы | % | 53 | 53 | 69 |  | 130,19 |
| ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 97,57 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие образования Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы

за 2019 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 97,57 %, значение менее 100% |

Муниципальная программа «Молодежь – Яковлевскому муниципальному району на 2019-2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 2 483 497,70 руб. (998 107,00 руб. – федеральный бюджет, 706 893,00 руб. – краевой бюджет, 778 497,70 руб. – местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года: Все мероприятия по программе выполнены.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа "Молодежь – Яковлевскому муниципальному району на 2019-2025 годы» |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей Яковлевского муниципального района» на 2019-2025 годы |
| количество семей получивших социальную выплату на приобретение жилья на вторичном рынке | Ед. | 2 | 2 | 2 |  | 100 |
| Отдельные мероприятия «Проведение мероприятий для детей и молодежи» |
| количество команд на территории района, занимающихся КВН-движением | Ед. | 6 | 8 | 6 |  | 75 |
| количество молодежных общественных объединений на территории района | Ед. | 20 | 10 | 25 |  | 250 |
| доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | % | 15 | 25 | 22 |  | 60 |
| доля молодежи, вовлеченной в безвозмездную добровольческую деятельность | % | 10 | 25 | 20 |  | 80 |
| доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и пропаганду толерантности в молодежной среде | % | 15 | 12 | 15 |  | 125 |
| доля молодежи, привлеченная к участию в обеспечении охраны общественного порядка | % | 2 | 5 | 2 |  | 40 |
| доля молодежи, вовлеченная в деятельность юнармейского движения | % | 3 | 7 | 0 |  | 0 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 91,25 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы

"Молодежь – Яковлевскому муниципальному району на 2019-2025 годы»

за 2019 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность снизилась | Итоговая сводная оценка – 91,25 %, значение менее 100% |

Культура, кинематография

Муниципальная программа «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 36 771 207,66 руб. (4 758 950,45 руб. – федеральный бюджет, 2 629 909,04 руб. – краевой бюджет, 29 382 348,17 руб. местный бюджет).

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

- Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы» (обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МРДК) – не исполнено 785 560,92 руб. (местный бюджет). Контракт теплоснабжения на 2019 г. С КГУП «Примтеплоэнерго» был заключен на сумму – 1 905 246,03 руб. В декабре 209 г. доп. соглашением была откорректирована сумма по фактическому употреблению теплоэнергии, которая составила 1 339 450,67 руб.. На погашение данной суммы были направленны следующие средства: из местного бюджета – 1 013 327,97 руб., МФЦ (возмещение расходов) – 326 122,70 руб.. Контракт на электроэнергию с ПАО «Дальэнерго» на 2019 г. Был заключен по лимитам, согласно паспорта электроснабжения на сумму 580 000,00 руб.. На погашение суммы, за фактически потребленную электроэнергию были направленны следующие средства: из местного бюджета – 139 696,39 руб., МФЦ, ООО «Вымпел-ком», Администрация ЯМР (ЗАГС) (возмещение расходов) – 280 683,30 руб., плановая сумма не была откорректирована по причине отсутствия счет-фактуры за декабрь 2019 г.. Контракт на водоснабжение и водоотведение с ООО «Водоканал-Сервис» был заключен на сумму – 15 257,32 руб.. На погашение суммы, за фактические услуги были направленны следующие средства: из местного бюджета – 8 511,89 руб., МФЦ (возмещение расходов) – 239,63 руб.. Плановые назначения не были откорректированы. Были запланированы расходы ПАО «Ростелеком» согласно плана закупок по 44-ФЗ, договор заключен с января по декабрь 2019 г., счета за декабрь 2019 г. поступают и оплачиваются в январе 2020 г.

- Подпрограмма № 2 «Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы (расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) МКУ "МБ") – не исполнено 145 945,21 руб. (местный бюджет). Договор на услуги связи с ПАО «Ростелеком» был заключен на сумму 116 00,00 руб., оплачено за услуги связи 69 345,61 руб.. Плановые назначения не откорректированы в связи с тем, что счета за декабрь 2019 г. поступают и оплачиваются в январе 2020 г. Плановые назначения за услуги связи не выполнены по причине неисправности компьютера в библиотеке с. Варфоломеевка. Администрация МКУ «МБ» обратилась в ПАО «Ростелеком» с заявлением о временной блокировке услуг Интернет, что значительно снизило расход на услуги. Договор ПАО «ДЭК» был заключен на сумму 146 800,00 руб., оплачено 47 509,18 руб., плановые назначения не откорректированы по причине того, что счета за декабрь 2019 г. поступают и оплачиваются в январе 2020 г.

- Мероприятие по осуществлению руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления – не исполнено 5 500,63 руб. (местный бюджет). Были запланированы расходы ПАО «Ростелеком» согласно плана закупок по 44-ФЗ. Договор заключен с января по декабрь 2019 г., счета за декабрь поступают и оплачиваются в январе 2020 г.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы, последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий: запланированные расходы согласно контрактов не были скорректированы согласно фактическому потреблению.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года | Эффективность индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фак. зн. за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |
| Подпрограмма №1 «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |
| удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и искусства | % | 567,4 | 65 | 433,8 | Плановый показатель был установлен некорректно, при утверждении новой редакции программы на 2020 год внесены соответствующие изменения. Снижение обусловлено дефицитом финансовых средств бюджета поселений, района (работники учреждений культуры переведены на 0,25, на 0,5, на 0,75 ставки, что повлекло за собой сокращение культурно-массовых мероприятий, 4 учреждения не работали в течение 2019 года. СДК с. Яблоновка начал свою работу с 15.10.2019 г. | 667,38 |
| охват населения Яковлевского муниципального района культурными мероприятиями | Чел. | 79210 | 70000 | 60397 | Отклонение значений индикатора обусловлено дефицитом финансовых средств бюджета поселений, района (работники учреждений культуры переведены на 0,25, на 0,5, на 0,75 ставки, что повлекло за собой сокращение культурно-массовых мероприятий, 4 учреждения не работали в течение 2019 года. СДК с. Яблоновка начал свою работу с 15.10.2019 г. | 86,28 |
| удельный вес доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Яковлевского муниципального района | % | 10,19 | 11,2 | 10,4 |  | 92,86 |
| удельный вес населения посещающего музей | % | 6,16 | 7 | 18,8 | Количество посетителей музея увеличилось в связи с проведением культурно-массовых мероприятий в учреждении | 268,57 |
| Подпрограмма № 2 «Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |
| количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 тыс. человек населения Яковлевского муниципального района | Экз. | 0,387 | 0,6 | 0,6 |  | 100 |
| количество пользователей библиотек | Чел. | 4905 | 5000 | 3919 | Отклонение значений индикатора обусловлено тем, что из 12 библиотек работали только 6. 3 библиотеки не работали по причине отсутствия сотрудников, 3 начали свою работу с октября 2019 года. | 78,38 |
| кол-во посещений библиотек | Тыс. чел. | 59,23 | 38,70 | 38,653 |  | 99,88 |
| кол-во книговыдачи библиотек | Тыс. экз. | 90,17 | 68,2 | 68,2 |  | 100 |
| кол-во мероприятий, направленных на пропаганду чтения | Ед. | 452 | 250 | 250 |  | 100 |
| Подпрограмма № 3 «Патриотическое воспитание граждан РФ в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы |

| охват населения мероприятиями патриотической направленности | Чел. | 13600 | 20000 | 20123 |  | 100,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество экспозиций и выставок, посвященных памятным датам истории Отечества | Ед. | 9 | 15 | 16 |  | 106,67 |
| количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | Ед. | 0 | 0 | 3 |  | 100 |
| ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - |  | 158,38 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе» на 2019-2025 годы

за 2019 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 158,38 % значение более 100% |

Физическая культура и спорт

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы»

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования – 14 732 389,02 руб. (13 874 988,26 руб. – краевой бюджет, 857 400,76 руб. – местный бюджет)

Перечень мероприятий по Программе, не завершенных в течение года:

- Создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений различной типовой комплектации, в том числе закупка, монтаж спортивно-технологического оборудования, разработка проектно-сметной документации – не освоено 94 511,75 руб.. В связи с проведением электронного аукциона снижена цена от заявленной на основании ФЗ №44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", статья 68 часть 4,фактическая цена определена по итогам аукциона

- Обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности – не освоено 20 202,20 руб.. В связи с проведением электронного аукциона снижена цена от заявленной на основании ФЗ №44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", статья 68 часть 4,фактическая цена определена по итогам аукциона.

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изм. | Значения индикатора / непосредственного результата | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года | Эф-ть индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактич. значение за год, предшеств. отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы» |
| удельный вес населения Яковлевского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 20,77 | 22,5 | 25,75 |  | 114,44 |
| обеспеченность населения Яковлевского района спортивными сооружениями: | Ед. | 18 | 22 | 25 |  | 113,63 |
| Спортивными залами |  | 12 | 12 | 12 |  | 100 |
| плоскостными спортивными сооружениями |  | 2 | 10 | 13 |  | 130 |
| доля детей и молодежи (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 49,63 | 52,75 | 60,73 |  | 115,13 |
| доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет) систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % | 2,8 | 5 | 5,28 |  | 105,6 |
| доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет) систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % | 0,7 | 1,3 | 2,9 |  | 223,07- |
| количество участников официальных муниципальных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | ед. | 3000 | 4000 | 4587 |  | 114,68 |
| количество муниципальных физкультурно - спортивных мероприятий, проводимых в Яковлевском муниципальном районе | ед. | 40 | 70 | 138 |  | 197,14 |
| количество спортсменов муниципального образования - участников официальных краевых физкультурно-массовых мероприятий | ед. | - | 300 | 312 |  | 104 |
| СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | % | - | - | - | - | 131,77 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы»  за 2019 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка |
| --- | --- |
| Эффективность возросла | Итоговая сводная оценка – 131,77 %, значение более 100% |