**ИНФОРМАЦИЯ (пояснительная записка)**

**о ходе реализации региональных проектов в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»**

**Яковлевский муниципальный район**

**по состоянию на 27.04.2020**

Разработаны и представлены «Дорожные карты» ***по направлениям национальных проектов:***

***Демография, Здравоохранение, Образование, Жилье и городская среда, Экология, Цифровая экономика, Культура, Малое и среднее предпринимательство.***

На реализацию национальных проектов на территории **Яковлевского муниципального района** **в 2020 году** предусмотрено 71,9 млн рублей, в том числе ФБ – 20,0 млн рублей, КБ – 51,57 млн рублей, МБ – 0,38 млн рублей.

На текущую дату на 2020 год законтрактовано на 30,6 млн рублей (42,5 %).

Исполнение составляет 0 млн рублей (0 %, от плана).

***По проекту «Демография»*** предусмотрено 3,05 млн рублей, законтрактовано 2,39 млн рублей, исполнение 0 млн рублей (0 % от плана). В рамках данного проекта на территории Яковлевского муниципального района предусмотрено мероприятие «Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)». Аукцион по поставке оборудования прошел 06.04.2020 г., муниципальный контракт заключен 24.04.2020 г., поставщик ИП Ткачева Людмила Николаевна, дата завершения работ по контракту 30.05.2020 г.

***По проекту «Здравоохранение»*** запланировано 44,63 млн рублей, законтрактовано 26,9 млн рублей исполнение 0 млн рублей (0 % от плана). В рамках данного проекта на территории Яковлевского муниципального района предусмотрено выполнение:

1. Мероприятие «Приобретение, установка модульных фельдшерско - акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края». На сегодняшний день аукцион проведен (закупка централизованная, организатор закупки КГБУЗ "Артемовская городская больница №2"), поставщик определен, контракт в стадии заключения.

2. Мероприятие «Благоустройство территорий, прилегающих к краевым государственным учреждениям». На сегодняшний день поставщик определен, контракт заключен на выполнение работ по ограждению территории КГБУЗ "Яковлевская ЦРБ".

3. Мероприятие «Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края». На сегодняшний день поставщик определен, контракт заключен на монтаж уличного освещения.

4. Мероприятие «Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого имущества». 2 аукциона состоялись, контракты заключены. Один аукцион признан несостоявшимся.

5. Мероприятие «Приобретение специального медицинского оборудования». Аукцион по приобретению видеогастроскопа прошел 30.03.2020 г., контракт заключен 08.04.2020 г., дата поставки по контракту 07.07.2020 г.

6. Мероприятие «Приобретение медицинского оборудования в краевых государственных учреждениях здравоохранения Приморского края согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета». На сегодняшний день определены поставщики, контракты заключены на поставку флюорографа и рентгенаппарата.

7. Мероприятие «Проведение организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых государственных медицинских организаций». На сегодняшний день идет разработка документов для проведения электронного аукциона.

***По проекту «Жилье и городская среда»*** запланировано 24,1 млн рублей, законтрактовано 6,89 млн рублей исполнение 0 млн рублей (0 %, от плана). В рамках данного проекта на территории Яковлевского муниципального района предусмотрены мероприятия:

1. Мероприятие «Мероприятия по строительству благоустроенных жилых домов, приобретение жилых помещений в благоустроенных жилых домах у застройщиков или участия в долевом строительстве». В рамках данного мероприятия запланировано приобретение 6 квартир. На сегодняшний день один контракт подписан, 3 контракта в стадии заключения, еще по 2-м объектам проходят конкурсные процедуры.

2. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Новосысоевского сельского поселения (благоустройство парковой зоны)». На сегодняшний день идет подача заявок на участие в электронном аукционе.

3. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Варфоломеевского сельского поселения (установка, монтаж оборудования детских площадок: ж/д ст. Варфоломеевка, ул. Авиаторская, 32; с. Варфоломеевка, пер. Набережный, 17а; с. Достоевка, ул. Школьная, 7а)». Аукцион прошел 10.04.2020 г., муниципальный контракт заключен 24.04.2020 г., поставщик ИП Пустовит Сергей Владимирович, дата завершения работ по контракту 01.09.2020 г.

4. Мероприятие «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Яковлевского сельского поселения (благоустройство дворовой территории, с. Яковлевка, ул. Лазо, 12)». Аукцион прошел 08.04.2020 г., муниципальный контракт заключен 20.04.2020 г., поставщик ИП Пустовит Сергей Владимирович, дата завершения работ по контракту 31.08.2020 г.

***По проекту «Цифровая экономика»*** запланировано0,07 млн рублей, законтрактовано 0 млн рублей исполнение 0 млн рублей (0 %, от плана). В рамках данного проекта запланировано мероприятие «Обучение по программе переподготовки в области информационной безопасности».

***По проекту «Экология»*** запланировано 0,1 млн рублей, законтрактовано 0 млн рублей исполнение 0 млн рублей (0 %, от плана). В рамках данного проекта запланировано мероприятие «Разработка проекта ликвидации действующей свалки твердых коммунальных отходов с. Яковлевка».

**На реализацию мероприятий, обеспечивающих достижение показателей Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 2020 году** предусмотрено 44,60 млн рублей, в том числе ФБ – 0,00 млн. рублей, КБ – 42,11 млн. рублей, МБ – 2,55 млн рублей.

На текущую дату на 2020 год законтрактовано на 29,2 млн рублей (65,5 %).

**В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году запланировано:**

1. Мероприятие «Реконструкция системы хозяйственно-бытовых вод с. Яковлевка (120 куб./м/сутки)». Аукцион прошел 07.04.2020 г., муниципальный контракт заключен 24.04.2020 г., подрядчик ООО «МОНОЛИТ», дата завершения работ по контракту 16.11.2020 г.

2. Мероприятие «Реконструкция системы хозяйственно-бытовых вод с. Яковлевка (500 куб./м/сутки)». По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, электронный аукцион признан несостоявшимся.

**В сфере дорожного хозяйства в 2020 году запланировано** мероприятие «Ремонт автодорог местного значения на территории Яковлевского муниципального района». Аукцион прошел 07.04.2020 г., муниципальный контракт заключен 20.04.2020 г., подрядчик ИП Слинченко Сергей Александрович, дата завершения работ по контракту 31.12.2020 г.