## Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
Глава района - глава Администрации Яковлевского муниципального района
| __________________________ | Вязовик Н.В.
| подпись | ФИО
"16" марта 2021 г.
ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации региональных проектов
в Яковлевском муниципальном районе

## Показатели
ПОКАЗАТЕЛИ
Наименования региональных проектов и показателей |  | Единицы измерения | Базовое значение |  | Целевые значения показателей (нарастающим итогом) на 2021 год | [11 empty] | На конец 2021 года | На конец 2022 года | На конец 2023 года | На конец 2024 года
|  |  | Значение | Дата | на 01.01 | на 01.02 | на 01.03 | на 01.04 | на 01.05 | на 01.06 | на 01.07 | на 01.08 | на 01.09 | на 01.10 | на 01.11 | на 01.12
1. Региональный проект "Современная школа"
1.1. | Показатели отсутсвуют
2. Региональный проект "Успех каждого ребенка"
2.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | человек | 1688 | 2020-12-31 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1271 | 1293 | 1359 | 1392
3. Региональный проект "Социальная активность"
3.1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообщевтвами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некомерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | тыс.чел | 3.7 | 2020-12-31 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
4. Региональный проект "Патриотическое воспитание (Приморский край)"
4.1 | Показатели отсутсвуют
5. Региональный проект "Жилье (Приморский край)"
5.1 | Объем жилищного строительства | млн м2 | 0.001101 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000155 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00011 | 0.001365 | 0.001707 | 0.002554 | 0.002224

## Объекты, мероприятия и финансы
ОБЪЕКТЫ / МЕРОПРИЯТИЯ
Наименования региональных проектов, объектов и мероприятий |  | Срок реализации |  | Ответственный | Объем финансирования, тыс. рублей | [7 empty] | Всего, тыс. рублей
[5 empty] | на 2021 год |  |  |  |  | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год
|  | План | Факт / прогноз |  | Предусмотрено | Освоено (нарастающим итогом)
[6 empty] | на 31.03 | на 30.06 | на 30.09 | на 28.12
1. Региональный проект "Современная школа" |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей (ЯМР - 1) | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Созданы условия для участия в обучающих вебинарах и семинарах по созданию и функционированию центров "Точка роста" | 2021-03-31 | 2021-03-31 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Утверждено должностное лицо, ответственное за создание центра "Точка роста" на территории ЯМР | 2021-02-10 | 2021-02-10 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Разработано Положение о деятельности Центра "Точка роста" | 2021-03-31 | 2021-03-31 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Подготовлено помещение для создания Центра "Точка роста" на базе МБОУ СОШ №1 с. Новосысоевка | 2021-08-01 | 2021-08-01 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Начало работы Центра "Точка роста" в МБОУ СОШ №1 с. Новосысоевка | 2021-09-01 | 2021-09-01 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Региональный проект "Успех каждого ребенка" |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» (ЯМР - 50 чел.) | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Осуществлены мероприятия по информированию участников образовательного процесса о начале работы платформы по профессиональной ориентации "Билет в будущее" | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Зубкова М.В., гл. специалист отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Размещены пресс релизы на официальных сайтах образовательных организаций ЯМР и в СМИ о проекте "Билет в будущее" | 2021-10-30 | 2021-10-30 | Зубкова М.В., гл. специалист отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Назначены кураторы в образовательных организаций ЯМР по реализации проекта "Билет в будущее" | 2021-09-15 | 2021-09-15 | Зубкова М.В., гл. специалист отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (ЯМР - 1050 чел.) | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Назначен районный координатор по реализации цикла открытых уроков "Проектория" в ЯМР | 2021-03-15 | 2021-03-15 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Созданы условия для участия детей в открытых онлайн-уроках "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Руководители образовательных организаций Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Осуществлено своевременное информирование ОО о графике проведения открытых онлайн-уроков | по мере поступления информации из МО ПК |  | Зубкова М.В., гл. специалист отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Проведены мероприятия по сбору информации об участии в открытых онлайн-уроках | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Зубкова М.В., гл. специалист отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Региональный проект "Социальная активность" |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Шилова Н.С., начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообщевтвами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность(ЯМР - 0,7 тыс.чел.) | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Шилова Н.С., начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) | 2021-10-01 | 2021-10-01 | Шилова Н.С., начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению гранта общественным объединениям в сфере добровольчества (волонтерства) на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Территория добрых дел". | 2021-12-25 | 2021-12-25 | Шилова Н.С., начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликованы материалы в районной газете "Сельский труженик", так же проведен районный конкурс "Волонтер года" и международный "День добровольцев" | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Шилова Н.С., начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Вовлечены в проведение культурно - массовых, экологических и спортивных мероприятий добровольцы (волонтеры) | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Шилова Н.С., начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений на территории Яковлевского муниципального образования. | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Шилова Н.С., начальник отдела молодежной политики и спорта Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Региональный проект "Патриотическое воспитание (Приморский край)" |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в 90% (457) общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (ЯМР - 5 шт.) | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Осуществлены мероприятия по обеспечению методическими рекомендациями, обучающие семинары | 2021-01-31 | 2021-01-31 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Созданы условия для обучения педагогов на курсах повышения квалификации по вопросам разработки и внедрения программ воспитания | 2021-03-31 | 2021-04-01 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. | Разработаны дорожные карты по разработке и внедрению программ воспитания в ОО | 2021-01-31 | 2021-01-31 | Руководители образовательных организаций Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Разработаны и внедряются программы воспитания в ОО | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, 87 000 человек, (с учетом 20% увеличения декомпозиции) (ЯМР - 751 чел.) | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Созданы отряды ЮНАРМИИ на базе ОО ЯМР | 2021-02-28 | 2021-02-28 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | разработан и реализован план мероприятий месячника военно-патриотическго воспитания для ОО района | 2021-02-28 | 2021-02-28 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3. | Созданы условия для участия в региональных краеведческих конкурсах, спортивных соревнованиях патриотической направленности | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4. | Назначены координаторы патриотического воспитания в ОО | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Руководители образовательных организаций Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, 6 072 человека (с учетом 20% увеличения декомпозиции) (ЯМР - 52 чел.) | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Новикова В.В., и.о. начальника отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Организованы и проведены встречи с ветеранами, тружениками тыла, участниками боевых действий, военнослужащими в рамках месячника военно-патриотического воспитания | 2021-02-28 | 2021-02-28 | Дудченко И.Г., гл. специалист отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Спланированы уроки "Мужества", уроки "Памяти", участие в акциях , посвященных памятным датам ВОВ | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Дудченко И.Г., гл. специалист отдела образования Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3. | Организован уход за памятниками павшим в годы ВОВ односельчанам на территоррии ЯМР | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Руководители образовательных организаций Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Региональный проект "Жилье (Приморский край)" |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | Козлов Владислав Алексеевич, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации (ЯМР - 1365 кв.м.) | 2021-12-20 | 2021-12-20 | Козлов Владислав Алексеевич, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Информирование через СМИ индивидуальных застройщиков о необходимости регистрации вновь построенных и реконструированных объектов ИЖС разрешение на строительство которых было выдано ранее 2018г. | 2021-03-01 | 2021-12-20 | Козлов Владислав Алексеевич, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Выявление незарегистрированных ИЖД в ходе проверок муниципального земельного контроля | 2021-03-01 | 2021-12-20 | Козлов Владислав Алексеевич, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Взаимодействии с кадастровой палатой и кадастровыми инженерами по обмену информации о регистрации объектов ИЖС гражданами самостоятельно без участия ОМС | 2021-03-01 | 2021-12-20 | Козлов Владислав Алексеевич, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Опубликование на публичной кадастровой карте (с оповещением жителей об этом в СМИ) информации о территориях, имеющих потенциал для вовлечение в оборот для жилищного строительства | 2021-03-01 | 2021-12-20 | Козлов Владислав Алексеевич, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | Размещение на инвестиционных площадках предложений о застройке под МКД сформированных земельных участках в селах района | 2021-03-01 | 2021-12-20 | Козлов Владислав Алексеевич, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Яковлевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0