## СВОД
Приложение №1
Информация о результатах реализации муниципальных программ Яковлевского муниципального района за 2020 год
| Статус | Наименование | Источник финансирования | План* | Исполнено/ Кассовые расходы за 2020 год | % исполнения | Выполнено работ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Муниципальная программа | "Развитие образования Яковлевского муниципального района" на 2019-2025 годы | Всего | 299656005.56 | 295443092.91 | 98.5941
|  |  | местный бюджет | 107378232.09 | 107370882.26 | 99.9932
|  |  | краевой бюджет | 183815053.47 | 181852266.49 | 98.9322
|  |  | федеральный бюджет | 8462720 | 6219944.16 | 73.4982
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Подпрограмма № 1 | "Развитие системы дошкольного образования" на 2019-2025 годы | Всего | 61447505.8 | 61447505.8 | 100 | За счет средств местного бюджета - 21 845 486,80 руб.: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений - 21 071 269,66 руб.: выплаты по з/платы работникам учреждений - 9 431 574,10 руб.; прочие выплаты (пособие по уходу за ребенком до трех лет) - 1440,00 руб.; содержание дошкольных учреждений - 11 638 255,56 руб. (в том числе: услуги связи (ПАО "Ростелеком") - 215 133,05 руб.; оплата коммунальных услуг - 3 288 707,71руб. (ООО «Водоканал Сервис»; КГУП «Примтеплоэнерго» отопление; ООО УК «Мастер», ЦЖКУ – водоснабжение, водоотведение; ООО «Водоканал Сервис» - откачка септика; ФГБУ ЦЖКУ - отопление; ПАО ДЭК «Дальэнергосбыт» эл.энергия); транспортные услуги - 5 356,50 руб. (оплата за услуги гидроподъемника); услуги по содержанию имущества - 821 757,49 руб. (ООО "Водоканал" - вывоз мусора; ИП Шевкопляс И.А. - обслуж.узлов учета тепл.энергии; ООО "СЭС" дератизация помещений; ООО "Эксперт" аккарицидная обработка; вывоз ТКО "КГУП "Приморский экологический оператор"; ГПХ (услуги экскаватора); ИП Юшкин В.В. - ремонт кровли МБДОУ "Варфоломеевский детский сайд"; услуги по отсыпке, разравнивание и план подъезда к МБДОУ "Яковлевский детский сад"; ООО "Аулитус" - дезинфекция; и т.д.); прочие услуги - 2 078 499,40 руб. (оплата по договорам гражданско - правового характера (услуги по охране); ООО "Приморавтоматика перерасчет локальной сметы по монтажу системы пожарной сигнализации; услуги по экстренному вызову охраны; Яковлевская ЦРБ КГБУЗ проведение периодического мед. осмотра работников, АНОО ДПО "Краевой центр охраны труда"- обучение по охране труда; ООО"Краевой центр охраны труда" - образовательные услуги по присвоению «Ш» группы по электробезопасности с выдачей удостоверения; договора ГПХ (сварочные работы по ремонту и укреплению входной двери)); прочие расходы - 2 487 531,54 руб. (оплата штрафов, госпошлин, исполнительные листы); увеличение стоимости материальных запасов - 917 618,42 руб. (приобретение угля ООО «ГосТоргСервис»; ООО "СМАРТ-Логистик"; ООО "Мегатрейд", ИП Обытоцкий А.М., ИП Науменко И.Е., ООО "ВСТК -Трейд" - приобретение материалов для ремонта; ООО «Регент» - приобретение гипохлорита кальция; ИП Науменко И.Е., ИП Филиппов В.А - приобретение тена; ООО Аулитус - приобретение масок; ИП Одинцов Г.В. – подшипники; ИП Науменко И.Е. – метапол, муфты; ИП Обытоцкий А.М. - двери; и т.д.). Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели - 275 011,00 руб.: увеличение стоимости основных средств - 275 011,00 руб. ( ИП Обытоцкий Андрей Михайлович - приобретение радиаторов, приобретение насоса дренажного; ООО ОБЩЕПИТСЕРВИС - термометры бесконтактные, ИП Клеменчук Г.Н. - приобретение мебели; ИП Науменко И.Е. - водосчетчик; ООО "Торговый дом"- приобретение счетчика воды; ИП Аббубекиров М.А. - реуиркуляторы и подставки под них; и т.д.). По мероприятию по укреплению общественной безопасности, профилактике экстремизма и терроризма были произведены расходы на 351 320,25 руб.: прочие услуги - 211 024,25уб. (УФК по Приморскому краю - услуги по экстренному вызову охраны; ИП Кузнецов А.Ю. - тех.обслуживание средств тревожной сигнализации; ИП Сорвенков А.Н. - монтаж системы видеонаблюдения); услуги, работы для целей капитальных вложений - 63 846,00 руб. (устройство систем видеонаблюдения - ДК Сервис ООО); увеличение стоимости материальных запасов - 32 382,00 руб. (ИП Науменко И.Е. – приобретение материалов для освещения (кабель, прожектор,шурупы)); увеличение стоимости основных средств - 44 068,00 руб. (ИП Сорвенков А.Н. - приобретение ручного металлодетектора). Кредиторская задолженность из средств местного бюджета - 147 885,89 руб.: коммунальные услуги - 50 547,29 руб. (ООО «Водоканал Сервис» - водоснабжение, откачка септика; КГУП «Примтеплоэнерго» отопление); услуги по содержанию имущества - 18 837,00 руб. (ООО "Водоканал - Сервис" - вывоз ТБО); услуги по содержанию имущества 700,00 руб. (ИП Кузнецов А.Ю. - техобслуживание средств тревожной сигнализации); увеличение стоимости материальных запасов - 77 801,60 руб. (ООО "Смарт-логистик" - приобретение угля; возмещение расходов на приобретение греющего кабеля)). За счет средств краевого бюджета - 39 457 256,70 руб.: Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение - 38 457 256,70 руб.: выплаты по з/плате работникам учреждений - 38 091 211,40 руб.; услуги по содержанию имущества - 196 080,00 руб. (АО "Иртех" - лицензии на использование Автоматизированной информационной системы ; ООО "ИНТЭРСО" - ежегодное обслуживание сайта; АНО ДПО "Институт Современного образования", ООО "Издательство "Учитель"; ООО "Научно-Производственное объединение ПрофЭкспортСофт" - возмещение расходов на обучение на курсах проф.переподготовки); увеличение стоимости матириальных запасов - 169 965,30 руб. (ИП Петров В.А.- приобретение канцелярских товаров). Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели - 1 144 762,30 руб.: увеличение стоимости основных средств - 1 144 762,30 руб. (ИП Клеменчук Г.Н.; ИП Люберцева М.С. - приобретение мебели; ИП Казанцев С.А. - приобретение спортинвентаря; ООО "Современная школа" - приобретение орг.техники (интерактивные доски, ноутбук, проектор)).
|  |  | местный бюджет | 21845486.8 | 21845486.8 | 100
|  |  | краевой бюджет | 39602019 | 39602019 | 100
|  |  | федеральный бюджет | - | -
|  |  | прочие источники | - | -
| Подпрограмма № 2 | "Развитие системы общего образования" на 2019-2025 годы | Всего | 201764961.97 | 197747869.3 | 98.009 | За счет средств местного бюджета - 51 200 822,14 руб.: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений - 48 717 127,85 руб.: выплаты по з/платы работникам учреждений - 24 191 463,28 руб.; прочие выплаты (пособие до трех лет) - 1 8400,00 руб.; на содержание общеобразовательных учреждений - 24 523 824,57 руб. (транспортные услуги - 81 034,10 руб. (Мажуга А.С. - оказание услуг по доставке металлических труб; договора гражданско правового характера - подвоз бензина Лойко А.С.; ИП Калячкин Е.В. - работа гидроподъемника; ИП Мажуга С.А. - транспортные услуги по перевозке отопительного котла; ИП Мажуга С.А. - транспортные услуги по перевозке пиломатериалов); оплата коммунальных услуг - 12 877 109,60 руб. (ООО «Водоканал Сервис», ООО УК «Мастер» - водоснабжение, водоотведение; ООО «Водоканал» - откачка септика; ФГБУ ЦЖКУ - водоснабжение; КГУП «Примтеплоэнерго», ФГБУ ЦЖКУ – отопление; ПАО «Дальэнергосбыт» - эл.энергия); услуги по содержанию имущества - 724 390,33 руб. (ИП Нестеров - активация, калибровка тахографа; ИП Шевкопляс - обслуживание узла тепловой энергии; ИП Пикалов В.А. - оказание услуг по техосмотру; ИП Нестерова - услуги ГЛОНАСС; Уссурийский филиал "Центр гигиены и эпидемиологии" - услуги по проведению санитарно-гигиенич.исследований; Уссурийский филиал "Центр гигиены и эпидемиологии"- дератизация помещения; ООО "Водоканал - Сервис" - вывоз ТБО; расходы по оплате договора гражданско-правового характера (перегородки и окна в столовой); проверка и монтаж приборов узла учёта тепловой энергии ИП Шевкопляс И.А;
|  |  | местный бюджет | 51208171.97 | 51200822.14 | 99.9856
|  |  | краевой бюджет | 142094070 | 140327103 | 98.7565
|  |  | федеральный бюджет | 8462720 | 6219944.16
|  |  | прочие источники | − | − | −
расходы по оплате договора гражданско правового характера (цементная стяжка с армированием); расходы по оплате договора гражданско-правового характера (выполнение работ автокрана, поднятие труб погружного насоса); расходы по оплате договора гражданско-правового характера (услуги рабочего); расходы по оплате договора гражданско-правового характера (замена полов); расходы по оплате договора гражданско-правового характера (сварочные работы по замене труб); расходы по оплате договора гражданско-правового характера (услуги по прокладке теплотрассы) и т.д.); прочие услуги - 2 857 119,17 руб. (договора гражданско-правового характера - Покровские кочегары, сторожа; договора гражданско-правового характера - за распилку древесины на дрова; услуги по обследованию детей; гос.экспертиза проектной документации "Капитальный ремонт- замена оконных конструкций - Краевое государственное автономное учреждение "Государственная экспертиза проектной документации"; гигиеническая подготовка сотрудников - декретированных групп населения Уссурийский филиал "Центр гигиены и эпидемиологии"; санитарно бактериологические исследования пищевых продуктов Уссурийский филиал "Центр гигиены и эпидемиологии"; оплата комиссии банка; подвоз бензина Лойко; ОАО "Росгосстрах" - услуги по страхованию ОСАГО (премия); СПК (колхоз) "Полевой" - оказание услуг по хранению ГСМ; оплата по договорам гражданско-правового характера; услуги по экстренному вызову охраны ФГКУ "УВО ВНГ России по Приморскому краю"; тех.обслуживание средств тревожной сигнализации Кузнецов А.Ю.; КГБУЗ "Яковлевская ЦРБ"- оплата услуг по проведению предрейсовый медосмотров водителей; ООО «Экспертэгида» - специальная оценка условий труда; Уссурийский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» - проведение лабораторных исследований; переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов – Приморский УККАТ ЧОУ ДПО; ООО «Восток Проект Строй» - окончательный расчет на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (замена окон); санитарно-эпидемиологическая экспертиза примерного 10 дневного меню - Уссурийский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»; образовательные услуги по присвоению «Ш» группы по электробезопасности с выдачей удостоверения – ООО «Краевой центр охраны труда»); услуги связи (ПАО "Ростелеком") - 116 579,49 руб.; прочие расходы (оплата штрафов госпошлины по исполнительным листам , пени) - 2 129 133,32 руб.; увеличение стоимости материальных запасов - 5 738 458,56 руб. (ОАО "Арсеньевское межрайонное топливное предприятие"; ООО "Уголь Техмаш"; ООО "Теплоград ДВ"; ООО "СМАРТ - Логистик" - приобретение угля; ОАО ННК "Приморнефтепродукт" - приобретение ГСМ; ИП Шалай Ю.А. - смазки, масла машинное; возмещение расходов на приобретение воды для кулера; ИП Обытоцкий А.М., ИП Науменко И.Е., ИП Курика А.Д. - приобретение материалов; ООО "Оборудование сервис" - посуда; ООО "Позитив+" - антисептики для рук, маски, перчатки, бланочная продукция, канцтовары и т.д.). Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели - 1 479 059,00 руб.: увеличение стоимости основных средств - 1 479 059,00 руб. (ИП Науменко И.Е.; - приобретение водосчетчика, насосной станции "Джамбо"; ИП Обытоцкий А.М.- приобретение водонагревателя, напольных умывальников; ООЛ "ДНС Ритейл" - приобретение вытяжки; ИП Науменко И.Е. - приобретение дренажного насоса; ООО "Оборудование сервис" - шкаф жарочный, электроплита; ООО ОБЩЕПИТСЕРВИС - термометры бесконтактные; ООО "ДНС Ритейл" - морозильный ларь, водонагреватели, мясорубка; возмещение расходов Ким Н.В. - приобретение куллера; ИП Мисник Ю.Д. - стеллажи д/посуды; ИП Сапрыкин Д.В., ИП Аббубекиров М.А. - рециркуляторы воздуха; ИП Мисник Ю.Д. - стол, стеллаж для сушилки; ИП Шевкопляс И.А. - приобретение регулятор расхода; ИП Обытоцкий А.М. - бензотриммер; ИП Шевкопляс И.А. - выполнение работ по проектированию и монтажу тепло вычислителя в узле учета тепловой энергии; ИП Литвиненко А.Г. - вентиляционное оборудование и т.д.).
Мероприятия по укреплению общественной безопасности, профилактика экстремизма и терроризма - 258 314,00 руб.: прочие услуги - 108 556,00 руб. (ИП Кузнецов А.Ю. - тех.обслуживание средств тревожной сигнализации; УФК по Приморскому краю (ФГКУ "УВО ВНГ России по Приморскому краю") - услуги по экстренному вызову охраны); ООО "ДК Сервис" - модернизация системы водоснабжения); услуги, работы для целей капитальных вложений – 60 169,00 (монтаж системы видеонаблюдения ИП Ефименко М.П.); увеличение стоимости материальных запасов - 89 589,00 руб. (ИП Науменко И.Е - приобретение материалов для освещения территории; приобретение материалов для освещения). Расходы на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений - 6 078,00 руб. - софинансирование 1% местный бюджет на приобретение оборудования по предметам (экологии ,физиология) ИП Закиричный А.В.; ИП Неткачев Е.С.. Кредиторская задолженность - 740 243,29 руб.: прочие выплаты 9 890,00 руб. - компенсация командировочных расходов; коммунальные услуги - 4 307,79 руб. (ООО УК «Мастер» - водоснабжение, водоотведение); услуги по содержанию имущества - 9 995,00 руб. (услуги по замене масел и тех. обслуживания автомобиля ИП Тюрин С.В.); прочие услуги - 25 868,00 руб. (тех.обслуживание средств тревожной сигнализации; возмещение расходов по обучению по охране труда Балыхнина Н.А.; ИП Артамонова А.Н. – установка и отделка пластиковых окон); увеличение стоимости материальных запасов – 690 182,50 руб. (ООО "ГосТоргСервис" - приобретение угля; АО " ННК-Приморнефтепродукт" – ГСМ; возмещение расходов на приобретение стройматериалов для ремонта школы, насоса водяного на автобус, автозапчасти; приобретение окон из ПВХ профиля – ИП Артамонова А.Н.; приобретение автошин – ИП Куклин А.А.). За счет средств краевого бюджета - 140 327 103,00 руб.: Расходы бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей - 8 370 933,00 руб. - бесплатное питание детей обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях ПК. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
Реализация дошкольного, общего и дополнительного образования в мцниципальных общеобразовательных учреждениях - 126 918 953,20 руб.: выплаты по заработной плате педагогам - 125 053 503,47 руб.; услуги связи - 814 609,28 руб. (ПАО "Ростелеком"); услуги по содержанию имущества - 1 600,00 руб. (замена барабана в кадридже); прочие услуги - 676 965,36 руб. (ИП Байрол Марат Айюшович - приобретение лицензии по программному обеспечению; ООО "Спецоператор"- техническое сопровождение программного обеспечения, возмещение услуг доставки, предоставления ключевого носителя; АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» - перечисление за обучение по программе профессиональной переподготовки; НОЧУ ОДПО «Актион – МЦ ФЭР» - образовательные услуги по повышению квалификации и профессиональной переподготовки; ООО «ПРИМ РЕКЛАМА» - изготовление информационного плаката по математике; ООО «ЮКОЗ МЕДИА» - использование программного сервиса; курсовая подготовка; ЗАО «ЛИТ» - приобретение бланков, обложек к аттестату; ООО « МЦ ФЭР – пресс» - приобретение электронной версии журнала; ООО «Центр профессионального Роста» - оплата дополнительного профессионального образования, образовательные услуги в вебинаре «СанПины»; расходы по оплате договора гражданско-правового характера (организация проведения единого государственного экзамена); ООО "Цитис" - оплата услуг по созданию информационного сайта; ООО "Софт-Лайн Интерне Трейд" - право использования программ для ЭВМ); увеличение стоимости материальных запасов - 372 275,09 руб. (ИП Петров В.А - грамоты; ОАО "Киржачская типография" - бланки аттестатов, обложки, приложения к аттестатам; ИП Байрол М.А. - приобретение картриджей; ИП Петров В.А. - приобретение канцтоваров, мела; ИП Обытоцкий А.М. - моющие средства; ИП Байрол М.А.;- картриджи; ООО "Мегатрейд" - приобретение щетки метлы; пилки для лобзика, сверло, нож, зубр; ООО «Меридиан» - приобретение мягкого инвентаря; ИП Байрол М.А – аккумулятор; ООО «Меридиан» - прочий инвентарь; ООО "Ева" - тканевые носилки, шпатели для языка, глазные пипетки и т.д.) Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (4 435 495,80 руб.): увеличение стоимости основных средств - 4 435 495,80 руб. (приобретение орг.техники: ИП Черняк И.П., ИП Люберцева М.С., ИП Байрол М.А. - проекторы, ноутбуки, микрофоны, экран для проектора и ноутбука, проектора, ксерокса, принтера, монитора, кронштейн; Люберц М.С. - ОГЭ - лаборатория, приобретения оборудования для химии; ИП Петров В.А.- калькулятор; АО "Приморский торговый дом книги", ООО "Кругозор", ИП Туманова Ю.С. - приобретение учебной литературы; ООО «Мегатрейд» - дрель, лобзик, тисков слесарных; ИП Люберцева М.С. – приобретение спортинвентаря; ООО Приморский учколлектор, ООО «Меридиан», ИП Закиричный А.В. – приобретение мебели (столы, стулья ученические, мягкий инвентарь); ООО «Приморский учколлектор» - приобретение комплектов ГИА – лаборатория по физике; ООО «ДНС Ритейл» - швейные машины, гладильные доски, утюг; ИП Люберцева М.С. - шкаф для пособий; ИП Цапурда О.И. - стенд; ИП Байрол М.А. - жесткий диск, коммутатор; ОО «Кругозор» - приобретение прописей, рабочих тетрадей.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительрых общеразвивающих программ всех направлений 601 721,00 руб. - приобретение оборудования по предметам (экологии, физиологии) - ИП Закиричный А.В.; ИП Неткачев Е.С. За счёт средств федерального бюджета - 6 219 944,16 руб.: обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях - 2 402 710,80 руб.; ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам - 3 817 233,36 руб.
| Подпрограмма № 3 | "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" на 2019-2025 годы | Всего | 20041641 | 20041641 | 100 | За счет средств местного бюджета - 19 521 656,55 руб.: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений - 15 623 564,29 руб.: выплаты по з/платы работникам учреждения - 7 841 248,12 руб.; расходы на содержание учреждений дополнительного образования - 7 782 316,17 руб. (услуги связи (ПАО "Ростелеком") - 50 072,73 руб.; оплата коммунальных услуг - 487 143,46 руб. (ПАО "ДЭК Дальэнергосбыт" - эл.энергия; ООО "Водоканал - Сервис" - водопотребление, водоотведение, водоснабжение); арендная плата -24 000,00 руб. (аренда оборудования - антенна ИП Сорвенков А.Н.); услуги по содержанию имущества - 1 478 188,22 руб. (КГУП "Приморский экологический оператор"- обращение с ТКО; расходы по оплате договоров гражданско-правового характера (установка хоккейных раздевалок); перепланировка помещений – ИП Кондрашов И.К.; ООО «Монолит» - выполнение работ по электроосвещению ; ИП Юшкин В.В. - выполнение работ по установке деревянных дверных блоков; расходы по оплате договоров гражданско-правового характера (услуги по заливке хоккейной коробки, проверка монометров технических); прочие услуги - 3 219 151,91 руб. (оплата по договорам гражданско-правового характера (услуги по охра, кочегары); ООО "Монолит" - составление проектно-сметной документации; Яковлевская ЦРБ КГБУЗ - периодический медосмотр сотрудников; ООО "Краевой центр охраны труда" - образовательные услуги по присвоению «Ш» группы по электробезопасности с выдачей удостоверения); ИП Юшкин В.В. - выполнение работ по 1 880 364,14 руб.( оплата штрафов госпошлины по исполнительным листам, пени); увеличение стоимости материальных запасов - 643 395,71 руб. (ООО "ГосТоргСервис" - приобретение угля; ИП НАуменко И.Е. - приобретение материалов для ремонта; ИП Одинцов Г.В. - подшипники, хоз.инвентарь; ООО "Позитив+", ООО "Аулитус" - маски, диз.средства). Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели - 614 328,00 руб.: увеличение стоимости основных средств - 614 328,00 (ИП Науменко И.Е. - приобретение эл. счетчика "Меркурий"; ИП Черняк И.П. - приобретение мыши, накопителя, ноутбука принтера, сканера; ООО Общепитсервис - приобретение термометра бесконтактного; ИП Науменко И.Е. - приобретение хоз инвентаря для нужд учреждения, приобретение водосчетчика; ИП Аббубекиров М.А. - приобретение рециркуляторов и поставок под них; ИП Юшкин В.В. - перемитральное ограждение, хоз инвентарь и т.д. . Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (МБЗСУО ОД "Юность"; МБУ ДО "ДДТ") - 1 974 447,17 руб.: заработная плата работников учреждения - 1 133 399,30 руб.; услуги связи (ПАО "Ростелеком") - 31 635,52 руб.; коммунальные расходы - 452 357,58 руб. (ПАО "ДЭК Дальэнергосбыт"; КГУП «Примтеплоэнерго» - отопление; ООО «Водоканал – Сервис» - водоснабжение, водоотведение); услуги по содержанию имущества – 4 603,12 руб. (обращение с твердыми коммунальными отходами – КГУП «Приморский экологический оператор»); прочие услуги - 348 500,28 руб. (оплата по договору гражданско-правового характера(услуги охраны); возмещение расходов на нотариальное заверение; расходы на оплату проф.гигиенич.подготовки сотрудников детских образовательных учреждений; услуги нотариуса по заверению подписи по ликвидации учреждения; расходы за оплату публичного сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации» по ликвидации учреждения); прочие расходы - 3 951,37 руб. (пеня по исполнительным листам , налоги, госпошлина, штрафы). Кредиторская задолженность (165 023,22 руб.): коммунальные услуги - 1 749,80 руб. (ООО «Водоканал – сервис» - водоснабжение); прочие услуги - 11 425,13 руб. (договора гражданско-правового характера (слуги по охране)); прочие расходы - 31 926,29 руб. (пеня по исполнительным листам, налоги, госпошлины, штрафы); увеличение стоимости материальных запасов - 119 922,00 руб. (ООО "ГосТоргСервис" - приобретение угля). Создание условий для отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков" на 2019 -2025 годы - 1 144 293,87 руб.: выплаты з/платы работникам учреждения - 421 174,51 руб.; услуги по содержанию имущества - 205 158,03 руб. (ООО «СЭС» - аккарицидная обработка территории ); прочие услуги – 506 462,33 руб. (КГБУЗ Яковлевская ЦРБ - медосмотр работников пришкольных лагерей, доврачебная медико-санитарная помощь детям в пришкольных лагерях); увеличение стоимости материальных запасов - 11 499,00 руб. (приобретение гигиенических средств ООО "Плеяда Групп"). За счет средств краевого бюджета - 519 984,45 руб.: увеличение стоимости материальных запасов (организация питания в пришкольных лагерях) - 519 984,45 руб..
|  |  | местный бюджет | 19521656.55 | 19521656.55 | 100
|  |  | краевой бюджет | 519984.45 | 519984.45 | 100
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  |  | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Мероприятия по руководству и управлению в сфере образования и сопровождения образовательного процесса | Всего | 14802916.77 | 14802916.77 | 100 | За счет средств местного бюджета (11 040 794,92 руб.): заработная плата работников - 12 825 505,81 руб.; иные выплаты персоналу казенных учреждений (пособие до трех лет) - 660,00 руб.; прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 1 827 130,34 руб. (услуги связи; комунальные услуги (ПАО "Дальэнергосбыт" - эл. энергия ; ООО "Водоканал" - водоснабжение, водоотведение; КГУП "Примтеплоэнерго" - отопление); арендная плата (аренда личного транспорта); услуги по содержанию имущества (ИП Овчинников С.В. - заправка картриджа; ООО "Водоканал" - вывоз мусора; ООО "Примавтоматика" - обслуживание пожарной сигнализации; АНО ДПО "ИГУКС" - обучение по закупкам); прочие услуги (оплата по договорам гражданско-правового характера; публикация в журнале; УК ННК "Приморнефтепродукт" - абонентская плата за обслуживание карт); увеличение стоимости материальных запасов (приобретение канц.товаров; картриджи, материалы для ремонта и т.д.); увеличение стоимости основных средств (ИП Байрол М.А. - орг.техника (процессоры, жесткие диски); ООО "ДНС Ритейл" - коммутатор, жесткий диск ; ИП Одинцов Г.В. - домкрат, набор ключей ; ИП Нуменко И.Е. - стремянка ; а/о - калькуляторы; ООО "Общепит сервис" - термометр бесконтактный ; ИП Науменко И.Е. - бензопилы, турбинки, аппарат для склеивания труб ; ИП Аббубекиров М.А. рециркулятор и подставка)); уплата налогов и сборов (пени, налоги, госпошлина) - 149 620,62 руб.
|  |  | местный бюджет | 14802916.77 | 14802916.77 | 100
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Осуществление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Всего | 1598980.02 | 1403160.04 | 87.7534 | Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам - 1 403 160,04 руб.
|  |  | местный бюджет | − | − | −
|  |  | краевой бюджет | 1598980.02 | 1403160.04 | 87.7534
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Муниципальная программа | "Социальная поддержка населения Яковлевского муниципального района" на 2019-2025 годы | Всего | 86843375.01 | 75291700.493 | 86.6983
|  |  | местный бюджет | 2659977.43 | 2659977.43 | 100
|  |  | краевой бюджет | 84183397.58 | 72631723.063 | 86.278
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Подпрограмма №1 | "Доступная среда на 2019-2025 годы" | Всего | 30000 | 30000 | 100 | Мероприятия по адаптации объектов социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения - 30 000,00 руб. : прочие услуги - 5 000,00 руб. (ИП Калячкин Е.В.- установка поворотного дверного блока из алюминиевого профиля); увеличение стоимости материальных запасов – 25 000,00 руб. (ИП Калячкин Е.В.- приобретение поворотного дверного блока из алюминиевого профиля).
|  |  | местный бюджет | 30000 | 30000 | 100
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Подпрограмма №2 | "Социальная поддержка пенсионеров в Яковлевском муниципальном районе на 2019-2025 годы" | Всего | 2629977.43 | 2629977.43 | 100 | Обеспечение поддержки иницииатив общественной организации (100 000,00 руб.): расходы на мероприятия посвященные 8 марта (приобретение кондитерских изделий) - 3 959,95 руб.; расходы на проведение мероприятия посвященного Дню защитника Отечества (приобретение кондитерских изделий) - 8 993,24 руб.; расходы на ритуальные услуги (приобретение венка на похороны ветерана труда, жительницы с. Старосысоевка Колосковой В.Ф.) - 1 000,00 руб.; расходы на ритуальные услуги (приобретение ленты и венка на похороны бывшего председателя пчелосовхоза "Яковлевский" Обытоцкого Ф.И.) - 2 100,00 руб.; расходы на ритуальные услуги (приобретение ленты и венка на похороны ветерана труда жителя с. Яковлевка Барабанова В.Я.) - 1 700,00 руб.; расходы на подписку периодических печатных изданий на 2-е полугодие 2020 года и первое полугодие 2021 года - 50 747,64 руб.; текущий ремонт помещений Совета ветеранов (договор ГПХ) - 3 652,85 руб., приобретение стройматериалов для ремонта помещений - 6 347,15 руб.; расходы на проведение мероприятия - "День пожилого человека" (приобретение кондитерских изделий) - 8 345,69 руб.; расходы на проведение Новогодних праздников для пожилых людей (приобретение кондитерских изделий) - 13 153,48 руб. Выплаты доплат к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Яковлевского района - 2 529 977,43 руб.
|  |  | местный бюджет | 2629977.43 | 2629977.43 | 100
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Подпрограмма №3 | "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы" | Всего | 38194457.24 | 27426208.453 | 0 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Яковлевском муниципальном районе (27 426 208,45 руб.): Закуплены 17 квартир для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей - 26 625 223,84 руб.; оплата расходов по договору ГПХ по обеспечению деятельности в связи с осуществлением переданных государственных полномочий в соответсвии с Законом ПК от 24.12.2018 № 433-КЗ - 800 984,61 руб.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 38194457.24 | 27426208.453 | 0
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Подпрограмма №4 | "Социальная поддержка семей в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы" | Всего | 44480480 | 43903432.84 | 98.7027 | Поддержка семей и детей, оставшихся на попечении - 43 903 432,84 руб.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 44480480 | 43903432.84 | 98.7027
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Мероприятия по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Всего | 740982.34 | 740982.34 | 100 | Компенсация части родительской платы родителям - 735 817,61 руб.; комиссионный сбор за услуги банка по перечислению компенсации родительской платы - 5 164,73 руб.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 740982.34 | 740982.34 | 100
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Расходы на реализацию государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передачи ребенка на воспитание в семью | Всего | 767478 | 561099.43 | 73.1095 | Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью - 561 009,43 руб.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 767478 | 561099.43 | 73.1095
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Муниципальная программа | "Развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе" на 2019-2025 годы | Всего | 29024710.54 | 28297684.04 | 97.4951
|  |  | местный бюджет | 28726315.35 | 27999288.85 | 97.4691
|  |  | краевой бюджет | 167145.19 | 167145.19 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 131250 | 131250 | 100
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Подпрограмма | "Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе" на 2019-2025 годы | Всего | 18302443.76 | 17595842.42 | 96.1393 | Организация и проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий МБУ «МРДК» - исполнено 203 702,79 руб.: расходы на подготовку и проведение "Проводы Масленницы" (приобретение ГСМ, приобретение кондитерских изделий, поощрение участников мероприятия) - 5 000,00 руб.; расходы на выполнение работ по демонтажу новогодней горки на центральной площади с. Яковлевка - 15 613,24 руб.; приобретение ткани для изготовления реквизита и костюмов к празднованию 75-летия Победы в ВОВ - 8 847,00 руб.; расходы на проведение праздничного вечера в клубе "Добрые встречи" (кондитерские изделия) - 2 708,48 руб.; изготовление банера к празднованию 75-летия Победы в ВОВ - 6 850,00 руб.; приобретение цветов для возложения к мемориалу "Вечная слава" (День памяти и скорби) - 2 160,00 руб.; цикл мероприятий в рамках Дня памяти и скорби (акция "Я рисую на сфальте", флешмоб "Голубь мира") - 2 047,80 руб.; расходы на мероприятие "День защиты детей" (приобретение карандашей, шаров) - 1 850,00 руб.; расходы на участие творческих коллективо МБУ "МРДК" в концертной программе в рамках проведения IV международного военного-технического форума "Армия - 2020" (приобретение ГСМ) - 12 331,07 руб.; мероприятия, посвященное окончанию Второй мировой войны: приобритение цветов для возложения к мемориалу "Вечная слава" - 3 660,00 руб.; приобретение ленты для венка памяти - 600,00 руб.; расходы на поездку в г.Владивосток на украшение елки от ЯМР (приобретение ГСМ) - 6 165,20 руб.; приобретение наклеек, снежинок, гирлянд - 4 545,00руб.; расходы на проведение акции "Спасибо доктор" (приобретение продуктовых наборов) - 8 000,00 руб.; расходы на оформление центральной площади с.Яковлевка к Новому году (установка горки - 24 484,00 руб., установка елки - 3 600,00 руб., приобретение игрушек, гирлянд, аренда вышки - 43 750,00 руб.); расходы на мероприятие - "Подведение итогов дистанционных конкурсов (приобретение дипломов, лент - 4 257,00руб., приобретение кондитерских изделий - 6 808,00 руб.); Расходы на мероприятие -"Проведение Новогодних праздников (приобретение стенда) -17 000,00 руб.; расходы на мероприятие -"Чествование лучших работников р-на"(приобретение кондитерских изделий -5 200,00 руб., приобретение фотографий - 3 000,00руб.); расходы на мероприятие - "День неизвестного солдата" (приобретение цветов для возложения к мемориалу "Вечная Слава") - 2 400,00руб.; расходы на мероприятие - "День Приморского края" (приобретение ГСМ для поездки в г.Владивосток) - 8 529,00 руб.; расходы на мероприятие ""Встреча артиста кинофестиваля "Меридианы "Тихого" (приобретение цветов,кондитерских изделий) - 4 297,00 руб. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,выполнение работ) МБУ «МРДК»- исполнено 9 402 283,16 руб. : заработная плата, начисление на оплату труда - 5 384 686,35 руб.; услуги связи, транспортные услуги (оплата по договору ГПХ) - 59 694,27 руб.; коммунальные услуги (электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение) - 1 276 956,41 руб.; оплата договоров ГПХ (вахтёры, электрика), уборка помещений, уборка территории, обслуживание узла учета тепловой энергии - 2 293 713,28 руб.; налог на имущество - 2 629,00 руб.; уплата по исполниельным листам, пеней, штрафов - 106 066,15 руб.; приобретение материалов, ГСМ, компьютера - 278 537,70 руб. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,выполнение работ) МБУДО "ЯДШИ"- исполнено 7 989 856,47 руб.: заработная плата и начисление на оплату труда - 6 941 792,08 руб.; коммунальные услуги (теплоэнергия) - 264 964,07 руб.; обслуживание узла учета тепловой энергии - 21 000,00 руб.; уплата по исполниельным листам, пеней, штрафов - 5 904,52 руб.; арендная плата Новосысоевскому сельскому поселению - 340 000,00 руб.; выполнение работ по устройству ограждения территории - 416 195,80 руб.
|  |  | местный бюджет | 18302443.76 | 17595842.42 | 96.1393
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Подпрограмма | "Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном районе" на 2019-2025 годы | Всего | 6504183.25 | 6487485.89 | 99.7433 | Организация и проведение мероприятий по развитию библиотечного дела, популяризации чтения МКУ «МБ» - исполнено 50 000,00 руб.: расходы на подписку периодических изданий на 2-е полугодие 2020 года (журналы и газеты - 31 экз.) - 23 829,42 руб.; на 1-е полугодие 2021 года (журналы и газеты - 33 экз.) - 26 170,58 руб. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ ) МКУ "МБ" - исполнено 6 136 730,89 руб.: заработная плата и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда - 5 106 680,97 руб.; коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги - 667 795,24 руб.; работы по содержанию имущества, прочие работы (право пользования ЭЦП) - 136 748,53 руб.; уплата налогов, пеней, штрафов, платежей, оплата налога на имущество - 23 764,01 руб.; приобретение материалов для ремонта помещения библиотеки с.Краснояровка - 196 153,82 руб.; приобретение светодиодных ламп в библиотеку с.Старосысоевка - 5 588,32 руб. Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек - исполнено 150 755,00 руб. (приобретение МФУ 3 шт. - 42 732,00 руб.; компьютер - 25 107,75 руб.; книги (330 экз.) - 82 915,25 руб.) Расходы бюджетов муниципальных образований на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений - 50 000,00 руб.: премия лучшему работнику учреждения культуры (и.о. директора МБУ "МБ" Бугорковой В.А.) - 50 000,00 руб. (за счет местного бюджета - 284,13 руб, краевого бюджета - 5 965,87 руб., федерального бюджета - 43 750,00 руб.) Расходы бюджетов муниципальных образований на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений - 100 000,00 руб.: приобретение ноутбуков , информационного стенда, прочих материалов - 100 000,00 руб. (за счет местного бюджета - 568,13 руб, краевого бюджета - 11 931,87 руб., федерального бюджета - 87 500,00 руб.)
|  |  | местный бюджет | 6205788.06 | 6189090.7 | 99.7309
|  |  | краевой бюджет | 167145.19 | 167145.19 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 131250 | 131250 | 0
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Подпрограмма | "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Яковлевском муниципальном районе" на 2019-2025 годы | Всего | 479574.73 | 479574.73 | 100 | Организация мероприятий патриотической направленности 52 982,32 руб.: организация и проведение XXIV районного фестиваля военно-патриотической песни "Солдатская песня" (приобретение дипломов и памятных призов участникам фестиваля) - 16 350,00 руб.; торжественное вручение памятных медалей (расходы на приобретение цветов, конфет ветеранам ВОВ к 75-летию Победы в ВОВ) - 15 085,32 руб.; расходы на проведение цикла мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ: акция "Георгиевская лента" - 1 840,00 руб.; проведение акции "Концерт одного артиста для ветерана", возложение цветов и венка к мемориалу "Вечная слава" - 6 857,00 руб.; приобретение баннера для оформления сцены на центральной площади с. Яковлевка - 12 850,00 руб. Содержание и ремонт памятников и объектов культурного наследия - 426 592,41 руб. : приобретение асфальтобетонной дорожной смеси для асфальтирования территории мемориала "Вечная слава"- 205 674,00 руб.; расходы на ремонт памятников (приобретение материалов, договор ГПХ) - 56 169,21 руб.; приобретение ГСМ для обкоса территории памятников - 3 266,60 руб.; расходы на изготовление макета автомобиля ГАЗ- АА - 120 000,00 руб.; выполнение работ по изготовлению мемориальной доски с высеченными именами погибших воинов - 12 000,00 руб.; подвоз и установка плит для размещения макета автомобиля ГАЗ -АА - 2 922,03 руб.; выкос травы у памятников погибшим землякам (ГСМ, леска) - 1 074,15 руб.; приобретение краски для ремонта памятников - 9 155,22 руб.; расходы на выполнение услуг по изготовлению мемориальных табличек на памятник в с.Новосысоевка - 14 140,00 руб.; приобретение ГСМ для обкоса памятников - 2 191,20 руб.
|  |  | местный бюджет | 479574.73 | 479574.73 | 100
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | "Мероприятие по осуществлению руководства и управления в сфере культуры" | Всего | 3738508.8 | 3734781 | 99.9003 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры" - 3 734 781,00 руб.: заработная плата, взносы по обязательному соцальному страхованию на выплаты по оплате и иные выплаты работникам учреждений - 3 387 253,31 руб.; услуги связи, прочие работы (сопровождение программого обеспечения, обслуживание программы 1С, оплата по договору ГПХ) - 305 440,54 руб., оплата налогов на имущество организации, сборы, иные платежи, оплата по исполнительным листам, штрафы, пени - 1 071,03 руб., приобретение ГСМ, компьютера и материалов - 41 016,12 руб.
|  |  | местный бюджет | 3738508.8 | 3734781 | 99.9003
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Муниципальная программа | "Обеспечение качественными услугами жлищно-коммунального хозяйства населения Яковлевского муниципального района" на 2019-2025 годы | Всего | 57378002.23 | 53150014.53 | 92.6313
|  |  | местный бюджет | 12440653.19 | 12048365.99 | 96.8467
|  |  | краевой бюджет | 44937349.04 | 41101648.54 | 91.4643
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | "Содержание муниципального жилищного фонда" | Всего | 1133773.64 | 1133773.64 | 100 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов муниципального жилищного фонда - 423 589,68 руб.; оплата за тепловую энергию филиалу "Арсеньевский КГУП "Примтеплоэнерго" тепловой район "Яковлевский" за незаселенный муниципальный жилфонд - 251 006,70 руб.; договор с физ. лицом по доставке пиломатериала со ст. Варфоломеевка для ремонта дома ул. Кедровая, дом 15 кв 2 с. Яковлевка - 2 927,90 руб.; за монтаж общедомового узла учета тепловой энергии ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 52а (ИП Шевкопляс И.А.) - 30 420,78 руб.; за монтаж общедомового узла учета тепловой энергии ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, д. 54а (ИП Шевкопляс И.А.) - 28 404,58 руб.; поставка пиломатериала для ремонта дома ул. Кедровая, дом 15 кв 2 с. Яковлевка (ИП Панишкин ) - 68 250,00 руб.; выполнение ремонтных работ в жилом помещении ж.д. ст. Варфоломеевка ул. Почтовая, 52а кв. 5 (ИП Колесниченко) - 329 174,00 руб.
|  |  | местный бюджет | 1133773.64 | 1133773.64 | 100
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Содержание территории Яковлевского муниципального района | Всего | 396482 | 387901.68 | 97.8359 | Потребление электроэнергии уличного освещения с.Яковлевка (ПАО "ДЭК") - 286 419,68 руб.; работы по отсыпке подъезда к сельскому кладбищу с. Загорное (ИП Борисова Л.С.) - 100 000,00 руб.; поверка счетчика учета электроэнергии с. Яковлевка ул. Красноармейская (ФБУ "Приморский ЦСМ") -1 482,00 руб..
|  |  | местный бюджет | 396482 | 387901.68 | 97.8359
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Содержиние и модернизация коммунальной инфраструктуры | Всего | 6557514.46 | 6189895.29 | 94.3939 | За счет местного бюджета (6 189 895,29 руб.): Потребление электроэнергии ТП ст. Сысоевка, скважин с. Новосысоевка, с. Покровка, с. Минеральное (ПАО "ДЭК") - 297 889,18 руб.; переоборудование, монтаж, настройка управления насосной станции для обеспечения водоснабжения без водонапорной башни с.Яковлевка (ООО "Водоканал-Сервис") - 150 308,28 руб.; устройство колодца с. Минеральное ул. Широкая (ИП Сапцын А.Ф.) - 120 860,00 руб.; устройство колодца с. Озерное ул. Комсомольская д. 1 (ИП Вильгерман) - 137 000,00 руб.; технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта "Станция биологической очистки сточных хозяйственно-бытовых вод 500м в сут. (ОАО "ДРСК") - 4 135,96 руб.; технологическое присоединение к электрическим сетям - модуль станции очистки питьевой воды ст. Варфоломеевка (ОАО "ДРСК") - 22 133,90 руб.; приобретение погружного насоса на ст. Варфоломеевка (ООО "Лига Трейд") - 32 000,00 руб.; приобретение погружных насосов для резерва (6 штук) (ООО "Торговый дом Гидросервис") - 197 868,35 руб.; поставка пиломатериалов (ИП Панишкин Е.П.) - 6 408,01 руб; приобретение электродвигателя для КНС ст. Варфоломеевка (ООО "Континет ТАУ") - 23 600,00 руб; техобслуживание станции очистки воды ст. Варфоломеевка (Павлов П.Н.) - 179 676,00 руб.; капитальный ремонт водопроводной сети с. Новосысоевка (ООО "Варфоломеевская УК") - 190 292,51 руб.; капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Молодежной с.Яковлевка (ООО "Водоканал-Сервис") - 79 245,76 руб.; капитальный ремонт водопроводной сети ст. Варфоломеевка (ООО "Варфоломеевская УК") - 23 289,53 руб.; капитальный ремонт участка централизованной сети водоснабжения пер. Пекарский с. Яковлевка (ООО "Водоканал-Сервис") - 29 782,51 руб.; ремонт насосов модульной станции очистки воды ж/д Варфоломеевка ул.Почтовая 50 (ООО "Сервис-Групп") - 38 200,00 руб.; работы по перезагрузке, диагностике и чистке механизмов в модульной станции Варфоломеевка ж/д Почтовая,50 (ООО "Сервис-Групп") - 117 300,00 руб.; работы по ремонту скважины по ул.Школьная ст.Варфоломеевка (ООО "Варфоломеевская УК") - 22 522,00 руб.; санитарно гигиенические исследования воды (центр гигиены) - 25 644,29 руб.; капитальный ремонт водопроводной сети ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая,54 (ООО "Варфоломеевская УК") - 83 788,39 руб.; разработка проекта схем водоснабжения и водоотведения Варфлоломеевского, Новосыосевского, Покровского сельского поселения (ИП Крылов И.В.) - 120 000,00 руб. ; выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий объект "Строительство и реконструкция системы водоснабжения ст.Сысоевка и с.Новосысоевка (ИП Медведев Е.В.) - 120 000,00 руб. ; диагностика установки повышения давления жд. ст Варфоломеевка ул. Почтовая 50 (ООО" Сервис-Групп") - 12 500,00 руб. ; трассировка 2-х кабелей расположенных на ст.Варфоломеевка - 6 176,52 руб. (АО "Арсеньевэлектросервис); приобретение материалов для обслуживания модульной станции - 102 867,50 руб. ( ООО Торговый Дом "Аквадом"); ремонт насосов модульной станции очистки воды ж/д Варфоломеевка ул.Почтовая 50 (ООО "Сервис-Групп") - 15 750,00 руб.; электротехническая продукция (ООО "Энергия") -95 000,00 руб.; ремонт питьевых колодцев ст.Варфоломеевка школьная, 37 и у. Школьная,5 (ИП Гапенко) - 39600,00 руб.; откачка сточных вод и промывка сетей водоотведения с.Минеральное ул. Вокзальная,7 (ООО "Водоканал-Сервис") - 24 960,00 руб.; переоборудование скважины Кедровая 1-а (ООО "Водоканал-Сервис") -73 004,19 руб.; укладка водопровода ул. Почтовая 52А,ст.Варфоломеевка (ООО "Варфоломеевская УК") - 35 500,00 руб.; устройство участка водопроводной трубы по ул.Почтовая от водозаборной скважины №18811 расположенной по адресу жд.ст.Варфоломеевка, уд.Почтовая 50, до ввода в здание котельной №5 и утсройству ограждения территории павильона скважины №18811 (ООО Ресурсоснабжающая организация "СпасскКоммуналСервис") - 584 141,81 руб.; работы по замене участка сети водоснабжения протяженностью 250м ул.Красноармейская с.Яковлевка (ООО Ресурсоснабжающая организация "СпасскКоммуналСервис") - 360 608,89 руб.; работы по замене участка сети водоснабжения протяженностью 170м ул.Советская с.Яковлевка (ООО Ресурсоснабжающая организация "СпасскКоммуналСервис") - 316 909,91 руб.; работы по замене участка сети водоотведения протяженностью 57 м ул.Центральная с.Яковлевка (ООО Ресурсоснабжающая организация "СпасскКоммуналСервис") - 142 170,63 руб.; работы по замене участка сети водоснабжения ул.Комсомольская с.Новосыосевка (ООО "Водоканал-Сервис") - 318 018,62 руб.; расходные материалы для сборки электросчетчика на модуле очистки воды (ИП Пикалов) - 10 361,00 руб.; капитальный ремонт участка централизованной сети водоснабжения с.Яковлевка пер.Милицейский (ООО "Водоканал-Сервис") - 250 878,55 руб.; капитальный ремонт участка централизованной сети водоснабжения с.Яковлевка ул.Ленинская (ООО "Водоканал-Сервис") - 60 539,64 руб.; работы по ремонту скважины по ул. Школьная ст. Варфоломеевка (ООО "Варфоломеевская УК") - 22 522,00 руб., техобслуживание водозаборной скважины с. Новосысоевка (Хруневич Ю.М.) - 22 459,50 руб., работы по ремонту водопровода с. Новосысоевка, ул. Нагорная,17 (Хруневич Ю.М.) - 10 247,65 руб., слив осадка накопительной емкости водонапорной башни
|  |  | местный бюджет | 6557514.46 | 6189895.29 | 94.3939
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
станции Варфоломеевка ж/д Почтовая,50 (Юрченко В.П.) - 5 142,92 руб., ремонт щита управления насосами на модуле ст. Варфоломеевка (ООО "Сервис-Групп") -20м 060,00 руб., присоединение действующей сети водоснабжения к водонапорной башне ст. Варфоломеевка (ООО "Водоканал- Сервис") - 190 099,53 руб., проектная документация по объекту станция очистки 192м2/сут. Вспомогательное сооружение-павиольон станции очистки питьевой воды на ст. Варфоломеевка (ООО "Дега проджект") - 55 000,00 руб, технологическое присоединение к электросетям ж/д Сысоевка у.Шоссейная,47 (АО "Оборонэнерго") - 36 572,09 руб., повторная госэкспертиза проектной документации"Обьект 2 " по объекту "Реконструкция системы хозяйственно-бытовых вод в с. Яковлевка Объект №2 (КГАУ "Примгосэкспертиза") -172 004,06 руб., уточнение ПСД по реконстукции системы хо.быт.вод Объект №1 с. Яковлевка (ООО "Инбим") - 400 000,00 руб., внесение изменений в ПСД реконструкция системы хоз.быт.вод Объект №2 с. Яковлевка (ООО "Инбим") -150 000,00 руб., приобретение эл.провод, зажим на кнс ст. Варфоломеевка ( ИП Пикалов В.А.) - 1 392,00 руб., гидроаккумулятор Airfix RP-D 140/4.0-8 bar (ООО "Торговый дом "Аквадом") - 21 200,00 руб., средство для промывания насосного оборудования (ООО "Торговый дом "Аквадом") - 3 441,00 руб., работы по капитальному ремонту участка централизованной сети водоснабжения ул.Центральная с.Покровка (ООО "Водоканал- Сервис") - 59 262,30 руб., присоединение энергопринимающих устройств объект КНС (ОАО "ДРСК") -550,00 руб., схема размещения электрических кабелей с.Варфоломеевка (ООО Производственная компания "Кадастровое дело") -16 000,00 руб., расходные материалы для ремонта модуля очистки воды ст. Варфоломеевка - 18 559,50 руб., насосы центробежные погружные (6 шт.) (АО "Ливенский завод погружных насосов") - 208 676,04 руб., ж.б. кольца на колодцы (ИП Калячкин Е.В.) - 34 668,00 руб. , доставка ж/б колец (Людный Е.Г.) - 14 639,50 руб., оборудование для насосной установки (гирлянда Chamber stack) (ООО "Сервис-Групп") - 27 060,00 руб., капитальный ремонт участка централизованной сети водоснабжения ул. Октябрьская с.Яковлевка (ООО "Водоканал-Сервис") - 229 347,27 руб..
| Отдельное мероприятие | Обеспечение качественным водоснабжением жителей многоквартирных домов жд.ст. Варфоломеевка, жд. ст. Сысоевка | Всего | 432000 | 432000 | 100 | Транспортные услуги по доставке питьевой воды к МКД ж.д. ст. Варфоломеевка (ИП Мажуга С.А.) - 432 000,00 руб.
|  |  | местный бюджет | 432000 | 432000 | 100
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Реконструкция очистных сооружений | Всего | 45828561.85 | 41976774.41 | 91.5952 | За счет местного бюджета - 909 555,11 руб.: софинансирование по реконструкции системы хоз. бытовых вод по объекту № 2 "Станция биологической очистки сточных бытовых вод" (ООО "Монолит") - 89 242,80 руб., софинансирование по реконструкции системы хоз. бытовых вод по объекту № 1 "Станция биологической очистки сточных бытовых вод" (ООО "Эколос-проектстрой") - 120 312,31 руб.; осуществление строительного контроля за комплексом подготовительных работ по объекту ООО "Стройконтроль": по объекту №1 - 450000,00 руб., по объекту №2 - 250000,00 руб.. За счет краевого бюджета - 41 067 219,30 руб.: софинансирование по реконструкции системы хоз. бытовых вод по объекту № 2 "Станция биологической очистки сточных бытовых вод" (ООО "Монолит") - 17 125 069,90 руб., софинансирование по реконструкции системы хоз. бытовых вод по объекту № 1 "Станция биологической очистки сточных бытовых вод" (ООО "Эколос-проектстрой") - 23 942 149,40 руб.
|  |  | местный бюджет | 925642.81 | 909555.11 | 98.262
|  |  | краевой бюджет | 44902919.04 | 41067219.3 | 91.4578
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Обеспечение граждан твердым топливом | Всего | 34777.78 | 34777.01 | 99.9978 | Оплата за реализацию дров населению (ОАО "АМТСП") - 34 777,01 руб. (за счет местного бюджета - 347,77 руб., за счет краевого бюджета - 34 429,24 руб.)
|  |  | местный бюджет | 347.78 | 347.77 | 99.9971
|  |  | краевой бюджет | 34430 | 34429.24 | 99.9978
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Приобретение спецтехники для обеспечения качественным водоснабжением жителей Яковлевского района | Всего | 2994892.5 | 2994892.5 | 100 | 2 994 892,50 руб. - приобретение автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей на шасси "Газон Next"
|  |  | местный бюджет | 2994892.5 | 2994892.5 | 100
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Муниципальная программа | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Яковлевского муниципального района" на 2019-2025 годы | Всего | 6138339.15 | 6138339.15 | 100
|  |  | местный бюджет | 6138339.15 | 6138339.15 | 100
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Подпрограмма | "Пожарная безопасность" на 2019-2025 годы | Всего | 5537159.15 | 5537159.15 | 100 | МКУ "ХОЗУ" (53 010,00 руб.) - техническое обслуживание пожарной сигнализации - 46 800,00 руб.; перезарядка огнетушителей - 6 210,00 руб.. МКУ"Управление культуры" (495 697,00 руб.): техническое обслуживание пожарных сигнализаций учреждений (МКУ "МБ", МКУ МРДК) - 53 256,00 руб.; приобретение знаков пожароной безопасности (МБУ "МРДК") - 2 000,00 руб.; приобретение рукавов пожарных, головки муфтовые ГМ-50, стволы пожарные (МБУ "МРДК") - 12 900,00 руб.; приобретение шкафов ШПК300 (МБУ "МРДК") - 15 000,00 руб.; приобретение огнетушителей (МКУ "МБ") - 2 264,00 руб.; изготовление стенда (МБУ "МРДК") - 6 671,00 руб.; проверка системы пожаротушения (МБУ "МРДК") - 8 920,00 руб.; изготовление планов эвакуации (МБУ "МРДК") - 6 000,00 руб.; проверка огнетушителей (МБУ "МРДК") - 1450,00 руб.; перезарядка огнетушителей (МКУ "МБ") - 7 960,00 руб.; пропитка одежды сцены огнезащитным раствором - 19 040,00 руб.; проверка пожарных кранов (МБУ "МРДК") - 2 500,00 руб.; контроль качества обработки деревянных конструкций - 6 000,00 руб.; монтаж автоматической пожарной сигнализации с дублированием сигнала на пульт ЕДДС-01 (МБУДО "ЯДШИ") - 353 736,00 руб.. МКУ "ЦО и СО" (4 988 452,15 руб.): услуги по содержанию имущества - 1 819 047,00 руб. (ООО "Эксперт" - проверка огнетушителей, огнезащитная обработка деревянных конструкций, испытание наружных пожарных лестниц, поверка, ремонт, обслуживание огнетушителей; ООО "Примавтоматика" - техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, дооборудование пожарной сигнализации; ИП Юшкин В.В. - работы по устройству крыльца, устройство эвакуационного выхода, устройство наружных открвтых эвакуационных лестниц; ООО "Противопожарное общество" - огнезащитная обработка деревянных конструкций, проверка аппаратов ОТВ огнетушителей); прочие услуги - 1 529 568,40 руб. (ООО "Примавтоматика" - оплата услуг сотовой компании (сим карта по передаче сигнала радиомониторинга с системы противопожарной безопасности), ремонтные работы системы пожарной сигнализации; возмещение расходов за контролем качества огнезащитной обработки; ООО "Монолит" - монтаж системы пожарной сигнализации, сметно-технические услуги (проектная документация); Краевой центр охраны труда АН ОО ДПО - обучение по пожарному техническому минимуму; ООО ДВ ЦКБ "Спайдер" - выполнение работ по подключению автоматической пожарной сигнализации к системе радиомониторинга; ООО "Экспертное бюро №1" - негосударственная экспертиза проектно-сметной документации по пожарной сигнализации; ООО "Эксперт" - работы по монтажу элементов фотолюминесцентной эвакуационной системы (линия сигнальной разметки)); услуги работы для целей капитальных вложений - 394 270,00 руб.(ООО "Эксперт" - работы по монтажу ФЭС); увеличение стоимости материальных запасов - 119 650,00 руб. (ООО "Примавтоматика" - приобритение извещателя пожарного, табло, аккумуляторов для пожарной сигнализации, извещатель пожарный адресный, дымовой, пожарных извещателей, табло люкс; ООО "Эксперт" - приобритение фотолюминисцентных знаков пожарной безопасности, возмещение расходов на приобритение знаков пожарной безопасности); увеличение стоимости основных средств - 1 125 916,75 руб. (ООО "Монолит" - приобритение автоматической пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией; ИП Калячкин Е.В. - комплект охранно-пожарной сигнализации; ООО "Эксперт" - приобритение огнетушителей).
|  |  | местный бюджет | 5537159.15 | 5537159.15 | 100
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Мероприятия по обеспечению сил и средств гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) | Всего | 601180 | 601180 | 100 | МКУ "ХОЗУ" (601 180,00 руб.) - приобритение воздуходувки - 39 580,00 руб.; приобритение генераторных установок - 561 600,00 руб.
|  |  | местный бюджет | 601180 | 601180 | 100
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Муниципальная программа | "Охрана окружающей среды в Яковлевском муниципальном районе" на 2019-2025 годы | Всего | 1607229.32 | 1607229.32 | 100
|  |  | местный бюджет | 1607229.32 | 1607229.32 | 100
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | "Мероприятие по очистке действующей свалки" | Всего | 77800 | 77800 | 100 | Мероприятие по очистке действующей свалки (77 800,00 руб.): очистка свалки (ООО "Тайга") - 15 800,00 руб.; очистка свалки (ООО "Водоканал-Сервис") - 34 000,00 руб.; чистка свалки (ИП Усенко) - 28 000,00 руб.
|  |  | местный бюджет | 77800 | 77800 | 100
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | "Мероприятия по разработке проекта ликвидации действующей свалки твердых коммунальных отходов с. Яковлевка" | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | "Мероприятия по ликвидации действующей свалки твердых коммунальных отходов с. Яковлевка" | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | "Мероприятия по строительству площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов" | Всего | 1492092.23 | 1492092.23 | 100 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО (1 492 092,23 руб.) - обустроены 24 контейнерных площадки для сбора ТКО (ИП Кондрашов И.К. )
|  |  | местный бюджет | 1492092.23 | 1492092.23 | 100
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | "Мероприятия по содержанию площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов" | Всего | 37337.09 | 37337.09 | 100 | Мероприятия по содержанию площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов (37 337,09 руб.) - доставка контейнерных площадок для сбора ТКО (Людный Е.Г.) - 26 351,10 руб.; устройство проезда к контейнерным площадкам (Штрайденберг) - 10 985,99 руб.
|  |  | местный бюджет | 37337.09 | 37337.09 | 100
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | "Мероприятия по получению положительных экспертных заключений о санитарно-эпидемиологической экспертизе на места размещения площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов" | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе на 2019-2025 годы | Всего | 4606675.74 | 4572932.3 | 99.2675 | Организация проведения физкультурно-спортивной и спортивно-массовой работы (Отдел молодежной политики и спорта АЯМР) - 290 399,82 руб.: турнир по хоккею "кубок главы" - 32 815,00 руб.; направление на хоккей п. Красноречеснкий - 9 269,40 руб.; муниципальный эап турнира "Белая ладья" - 8 700,00 руб.; муниципальный этап "Лыжня России" - 11 411,72 руб.; напрвление на турнир "Лыжня России" - 14 874,80 руб.; Турнир "Золотая шайба" - 14 190,00 руб.; Турнир по лыжным гонкам памяти А.Ю. Вохмянина - 20 192,48 руб.; направление на хоккейный матч - 9 001,02 руб.; турнир по мини-футболу, посвященный Дням воинской славы России - 13 085,50 руб.; турнир по волейболу памяти А.П. Ваганова - 14 130,00 руб.; спортивныймассовый забег "Лыжный спринт" - 14 802,72 руб.; направление на краевые соревнования "Белая ладья" - 13 750,00 руб.; наградная атрибутика - 7 102,00 руб.; спортивные мероприятия при проведении масленицы 2020 г. - 4 200,00 руб.; челлендж "Супер зарядка" - 8 000,00 руб.; комплекс мероприятий ко Дню физкультурника - 15 962,00 руб.; предновогодний турнир по шахматам - 4 148,94 руб; Кубок Авиации - 4 570,00 руб.; Декада спорта - 7 700,00 руб.; онлайн забег - 10 774,00 руб.; Спартакиада пенсионеров - 864,00 руб.; зимний фестиваль ВФСК ГТО - 16 948,52 руб; направление на краевой фестиваль ВФСК ГТО - 20 063,72 руб.; наградная атрибутика - 13 844,00 руб. Развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности (МКУ "ЦО и СО" - 4 282 532,48 руб.): за счет местного бюджета - 872 632,28 руб.: экспертиза ПИР малоформатного футбольного поля с. Яковлевка (ООО "Эксперт") - 47 242,00 руб.; разработка ПСД комбинированный спортивный комплекс с.Новосысоевка (ИП Арефьев С.Г.) - 370 300,00 руб.; экспертиза ПСД комбинированный спортивный комплекс с.Новосысоевка (ООО "Эксперт") - 42 300,00 руб.; приобретение спортивного инвентаря (шведские стенки) - 48 500,00 руб.; ПСД комбинированный спортивный комплекс с.Варфоломеевка (ИП Арефьев С.Г.) - 194 600,00 руб.; экспертиза ПСД комбинированный спортивный комплекс с.Варфоломеевка (ООО "Эксперт") - 33 120,00 руб.; устройство; создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых можно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно – спортивным комплексом «готов к труду и обороне» (ГТО) (ИП Юшкин – устройство основания под монтаж спортивно-технологического оборудования) – 100 000,00 руб.; софинансирование 1% на создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых можно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно – спортивным комплексом «готов к труду и обороне» (ГТО) - 29 392,93 руб.; софинансирование 1% на приобретение спорт инвентаря (лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки) - 7 177,34 руб. за счет краевого бюджета - 3 409 900,200 руб.: создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых можно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно – спортивным комплексом «готов к труду и обороне» (ГТО) (ИП Ткачева Л.Н. (приобретение оборудования) - 2 509 900,20 руб.; ИП Кондрашов И.К.(установка оборудования) - 400 000,00 руб.); приобретение и поставка спортивного инвентаря , спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта (лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки) - 500 000,00 руб.
|  |  | местный бюджет | 1163369.54 | 1163032.1 | 99.971
|  |  | краевой бюджет | 3443306.2 | 3409900.2 | 99.0298
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Муниципальная программа | «Развитие транспортного комплекса Яковлевского муниципального района» на 2019 – 2025 годы | Всего | 24000000 | 19143444.63 | 79.7644
|  |  | местный бюджет | 11000000 | 6143444.63 | 55.8495
|  |  | краевой бюджет | 13000000 | 13000000 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | "Содержание дорожной сети" | Всего | 7854889.23 | 2998333.86 | 38.1716 | Мероприятие по содержанию дорожной сети (2 998 333,86 руб.): содержание дорог местного значения в зимний период (очистка дорог от снега дорог местного значения и подсыпка противогололёдными материалами дорог местного значения) – 917 355,92 руб.; расчистка придорожных зон автодороги от ж/д переезда с.Старосысоевка до моста Маев ключ (ООО "Круг") - 120 000,00 руб.; очистка водопропускной трубы с. Минеральное ул. Центральная (Гапенко М.М.) - 7 319,75 руб.; ремонт водопропускной трубы ул.Набережная с.Новосысоевка (Штрайденберг В.В.) - 24 187,00 руб.; отсыпка и профилирование автодороги на кладбище с.Минеральное (ИП Кушаева Е.А.) - 100 000,00 руб.; составление локальных сметных расчетов (Смаль И.А.) - 7 319,75 руб.; очистка автодорог от снега (АО "Примавтодор") - 127 554,69 руб.; работы по доставке ж/б трубы со ст.Варфоломеевка в с. Яковлевка (Людный Е.Г.) - 5 855,80 руб.; работы по очистке и обустройству кюветов по ул. Колхозная, ул. Верхняя и ул. Центральная с. Андреевка (Гапенко М.М.) - 7 319,75 руб.; работы по отсыпке а/д ул. Комсомольская в с. Озерное (Полещук Г.В.) - 14 639,50 руб.; работы по восстановлению кюветов с. Яковлевка (Штрайденберг В.В.) - 10 985,99 руб.; вырубка кустарника для обеспечения видимости на перекрестках с. Новосысоевка (Хруневич Ю.М.) - 14 639,50 руб.; восстановление кюветов в с. Минеральное ул. Широкая (Штрайденберг В.В.) - 21 220,91 руб.; профилирование а/д (ИП Ильюшин В.С.) - 669 017,59 руб.; ремонт перильного ограждения мостового сооружения на а/д ул.Колхозная с.Новосысоевка (Зимин М.И.) - 49 774,30 руб.; вырубка кустарника на перекрестке ул.Комсомольская-ул.Нагорная с.Новосысоевка (Хруневич Ю.М.) - 10 247,65 руб.; очистка кювета ул.Школьная с.Бельцово (Пономарчук С.С.) - 17 567,40 руб.; устройство кювета ул.Центральная с.Загорное (ИП Борисова Л.С.) - 30 000,00 руб.; очистка от снега а/д местного значения (ИП Ильюшин В.С.) - 337 900,00 руб.; очистка придорожных зон ул.Колхозная с.Варфоломеевка (ИП Мажуга С.А.) - 47 500,00 руб.; очистка кювета ул.Школьная ст.Варфоломеевка (Штрайденберг В.В.) - 8 783,70 руб.; ремонт водопропускной трубы с.Новосысоевка кладбище (ИП Кушаева Е.А.) - 130 000,00 руб.; очистка кювета ул.Липецкая с.Яковлевка (Штрайденберг В.В.) - 8 783,70 руб.; подсыпка ПГМ автодорог местного значения (АО "Примавтодор") - 75 360,96 руб.; паспортизация автодорог (ООО производственная компания "Кадастровое дело") - 235 000,00 руб..
|  |  | местный бюджет | 7854889.23 | 2998333.86 | 38.1716
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | "Обеспечение безопасности дорожного движения" | Всего | 886648.52 | 886648.52 | 100 | Обеспечение безопасности дорожного движения (886 648,52 руб.): приобретение дорожных знаков, стоек, хомутов (ООО "Влад-Знак") - 252 503,14 руб.; работа по нанесению горизонтальной дорожной разметки (ИП Иванова А.В.) - 48 175,58 руб.; работы по разработке проекта организации дорожного движения (ООО "Центр организации дорожного движения") - 86 024,60 руб.; строительство световых объектов (ИП Александрова О.В.) - 499 945,20 руб.
|  |  | местный бюджет | 886648.52 | 886648.52 | 100
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов" | Всего | 13298880.53 | 13298880.53 | 100 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (13 298 880,53 руб.) - ремонт автодорог ст.Варфоломеевка ул.Школьная; с.Варфоломеевка ул.Завитая; с. Новосысоевка, ул. Центральная; с. Новосысоевка, ул. Комсомольская; ж.д. ст. Сысоевка, ул. Шоссейная; с. Яковлевка, ул. Ленинская; с. Яковлевка, ул. Кедровая; с. Яковлевка, ул. Совхозная; с. Яковлевка, ул. Советская; с. Минеральное ул. Центральная; с. Яблоновка, дорога к сельскому кладбищу (ИП Слинченко С.А.) - 13 131 313,13 руб.; ремонт ул. Алтайская с. Варфоломеевка (Пономарчук С.С.) - 17 567,40 руб.; ремонт ул. Набережная и ул. Лесная с. Минеральное (ИП Кушаева Е.А.) - 150 000,00 руб.
|  |  | местный бюджет | 298880.53 | 298880.53 | 100
|  |  | краевой бюджет | 13000000 | 13000000 | 100
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | "Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования" | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | "Приобретение дорожной техники, оборудования (приборов и устройств)" | Всего | 1959581.72 | 1959581.72 | 100 | Приобретение дорожной техники МТЗ 82.1 - 1 959 581,72 руб.
|  |  | местный бюджет | 1959581.72 | 1959581.72 | 100
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Муниципальная программа | "Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района" на 2019-2025 годы | Всего | 5021369.27 | 5021369.27 | 100
|  |  | местный бюджет | 5021369.27 | 5021369.27 | 100
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района средствами вычислительной техники, лицензионных программных средств | Всего | 919550.84 | 919550.84 | 100 | МКУ "ХОЗУ" (550 150,84 руб.): ПО "Почтовый агент" - 20 930,00 руб., программа "Консультант +" - 154 554,88 руб.; сопровождение и обновление 1С ИТС - 194 800,00 руб.; ПО ВипНет (системы защиты информации) - 91 023,96 руб.; Эл. журнал "Госзаказ" - 12 012,00 руб.; хостинг сайта ЯМР - 4 830,00 руб.; ПО для отдела закупок - 15 000,00 руб.; ообновление баз данных Система Госфинансы для КСП. Фин. управление (369 400,00 руб.) - обслуживание программы бюджет СМАРТ
|  |  | местный бюджет | 919550.84 | 919550.84 | 100
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Предоставление субсидий МБУ "Редакция районной газеты "Сельский труженик" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг | Всего | 3326780.99 | 3326780.99 | 100 | Предоставление субсидий - 3 326 780,99 руб.
|  |  | местный бюджет | 3326780.99 | 3326780.99 | 100
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Обучение по программе переподготовки в области информационной безопасности | Всего | 70000 | 70000 | 100 | Обучение по программе переподготовки в области информационной безопасности 1 человек - 70 000,00 руб.
|  |  | местный бюджет | 70000 | 70000 | 100
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Обеспечение компьютерной и орг. техникой | Всего | 705037.44 | 705037.44 | 100 | Приобретение компьютеров, мониторов, МФУ, принтеров - 705 037,44 руб.
|  |  | местный бюджет | 705037.44 | 705037.44 | 100
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Муниципальная программа | "Развитие сельского хозяйства в Яковлевском муниципальном районе" на 2019-2025 годы | Всего | 49900.28 | 49900.28 | 100
|  |  | местный бюджет | 49900.28 | 49900.28 | 100
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Подпрограмма № 1 | "Устойчивое развитие сельских территорий в Яковлевском муниципальном районе на 2019-2025 годы" | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Подпрограмма № 2 | "Комплексное развитие сельских территорий в Яковлевском муниципальном районе на 2020-2025 годы" | Всего | 35900.28 | 35900.28 | 100 | Специалист социальной сферы (медицинская сестра КГБУЗ "Яковлевская ЦРБ") получила социальную выплату в размере 1% от расчетной стоимости приобретаемого жилья на приобретение жилого помещения (квартиры) - 35 900,28 руб.
|  |  | местный бюджет | 35900.28 | 35900.28 | 100
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Мероприятия по оказанию информационно-консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | Всего | 14000 | 14000 | 100 | 27 ноября 2020 года было заочно проведено совещание по итогам работы предприятий агропромышленного комплекса Яковлевского муниципального района, наградили грамотами и подарочными сертификатами 4 сельскохозяйственных товаропроизводителя (глав КФХ) и 3 работника сельскохозяйственных предприятия - 14 000,00 руб.
|  |  | местный бюджет | 14000 | 14000 | 100
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Организация участия товаропроизводителей Яковлевского муниципального района в мероприятиях, проводимых Администрацией Приморского края | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| муниципальная программа | "Молодежь - Яковлевскому муниципальному району на 2019-2025 годы" | Всего | 1988519.44 | 1988519.44 | 100
|  |  | местный бюджет | 619120.44 | 619120.44 | 100
|  |  | краевой бюджет | 693326.71 | 693326.71 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 676072.29 | 676072.29 | 100
|  |  | прочие источники | - | -
| Подпрограмма | "Обеспечение жильем молодых семей Яковлевского муниципального района" на 2019-2025 годы | Всего | 1869399 | 1869399 | 100 | Получение молодой семьей социальной выплаты для приобретения стандартного жилья.
|  |  | местный бюджет | 500000 | 500000 | 100
|  |  | краевой бюджет | 693326.71 | 693326.71 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 676072.29 | 676072.29 | 100
|  |  | прочие источники | - | -
| Отдельное мероприятие | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Всего | 119120.44 | 119120.44 | 100 | Проведение мероприятий для детей и молодежи - 119 120,44 руб.: 4 этап Морской лиги интеллектуальных игр - 5 639,00 руб.; 5 этап Морской лиги интеллектуальных игр - 4 434,00 руб.; чемпионат по решению Социальных кейсов - 11 706,32 руб.; 6 этап Морской лиги интеллектуальных игр - 13 274,26 руб.; итоги акции ко Дню победы - 18 585,00 руб.; награждение медалистов по итогам учебного года - 1 440,00 руб.; акция "Россия - это мы!" - 2 876,00 руб.; челендж "Танцуй" - 4297,00 руб.; фотоквест ко Дню райна - 6900,00 руб.; День народного единства - 8 000,00 руб.; Мастерская Деда Мороза - 11 200,00 руб; объявление благодарности за участие в Юниор Лиге КВН - 6 192,00 руб; социально-патриотическая акция "Снежный десант" - 4 426,86 руб.; проведение акции "Скажи наркотикам нет" - 10 000,00 руб.; профилактическое мероприятие - 4 000,00 руб.; конкурс "Терроризму скажем, нет!" - 6 150,00 руб.
|  |  | местный бюджет | 119120.44 | 119120.44 | 100
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Развитие юнармейского движения | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | − | − | −
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| муниципальная программа | "Экономическое развитие и инновационная экономика Яковлевского муниципального района" на 2019-2025 годы | Всего | 45641843.59 | 45641843.59 | 100
|  |  | местный бюджет | 33802193.59 | 33802193.59 | 100
|  |  | краевой бюджет | 11839650 | 11839650 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Подпрограмма | "Развитие малого и среднего предпринимательства в Яковлевском муниципальном районе" на 2019-2025 годы | Всего | 15000 | 15000 | 100 | Организация и проведение ежегодного конкурса "Лучший предприниматель года" - 15 000,00 руб. (приобретение подарочных сертификатов).
|  |  | местный бюджет | 15000 | 15000 | 100
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Подпрограмма | "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Яковлевском муниципальном районе" на 2019-2025 годы | Всего | 25752791.52 | 25752791.52 | 100 | Местный бюджет (13 913 141,52 руб.): расходы на руководство и управление в сфере установленных функций (на содержание финансового управления Администрации ЯМР и отдела муниципального внутреннего финансового контроля Админситрации ЯМР) - 6 616 355,59 руб.; процентные платежи по муниципальному долгу - 252 535,93 руб.; дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений - 4 7941 250,00 руб.; дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированнойсти бюджетов сельских поселений - 2 250 000,00 руб.. Краевой бюджет (11 839 650,00 руб.): дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений.
|  |  | местный бюджет | 13913141.52 | 13913141.52 | 100
|  |  | краевой бюджет | 11839650 | 11839650 | 100
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Мероприятия по организации хозяйственно-технического и учетно-статистического обеспечения деятельности Администрации Яковлевского муниципального района | Всего | 17817407.69 | 17817407.69 | 100 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учереждений - 17 817 407,69 руб.: оплата труда – 8 432 428,69 руб.; начисления на оплату труда – 2 542 239,15 руб.; суточные - 51 399,60 руб.; увеличение стоимости материальных запасов - 1 539 830,97 руб. (в т.ч., ГСМ – 700 157,09 руб., запчастей 226 330,00 руб.); услуги связи – 878 142,38 руб.; коммунальные услуги – 1 523 436,07 руб.; услуги по содержанию имущества – 606 567,12 руб.; прочие услуги – 1 276 314,79 руб.; налоги, сборы – 445 400,37 руб.; увеличение стоимости основных средств – 521 648,55 руб.
|  |  | местный бюджет | 17817407.69 | 17817407.69 | 100
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | "Мероприятия по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности и в ведении Яковлевского муниципального района | Всего | 1166644.38 | 1166644.38 | 100 | Расходы на мероприятия по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности и в ведении Яковлевского муниципального района - 1 166 644,38 руб.: земельный налог - 43 716,12 руб.; транспортный налог - 7 382,00 руб.; гос.пошлина тех.осмо104 000 руб. (нежилогое помещение с.Яковлевка ул.Советская,44, автобус ГАЗ, имущественный комплекс: здание школы, котельной с.Краснояровка ул.Школьная; помещение по адресу:с. Яковлевка ул. Советская 42, помещение пер. Почтовый 5; водопроводные сети ж/д ст. Варфоломеевка); проведение кадастровых работ - 841 000,00 руб.(с.Варфоломеевка для предоставления многодетным семьям, формирование земельных участков под тротуары в с.Яковлевка ул. Ленинская, ул. Советская, кадастровые работы в целях формирования земельных участков под захоронения, кадастровые работы объектов водопроводно-канализационного хозяйства с. Покровка и с. Минеральное, кадастровые работы в связи с образованием здания вспомогательного назначения для размещения модульной станции по очистке питьевой воды на ст. Варфоломеевка, кадастровые работы объект очистки 500 куб.м.); подготовка межевых участков в отношении земельных участков под площадками сбора ТБО - 152 000,00 руб.; схема границ теплотрассы с. Яковлевка ул. Советская 69 - 15 000,00 руб.; страховая премия трактор МТЗ Беларус 82.1 - 796,26 руб.
|  |  | местный бюджет | 1166644.38 | 1166644.38 | 100
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Разработка и утверждение документов территориального планирования | Всего | 890000 | 890000 | 100 | Разработка и утверждение документов территориального планирования - 890 000,00 руб.: разработка территориальных зон с. Варфоломеевка и с. Достоевка (ООО "Гео сфера") - 290 000,00 руб.; подготовка сведений о границах зон с. Яковлевка (ООО "Гео сфера") - 350 000,00 руб.; подготовка сведений о границах зон с. Лазаревка и ж/д ст. Варфоломеевка (ООО "Гео сфера") - 250 000,00 руб.
|  |  | местный бюджет | 890000 | 890000 | 100
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| муниципальная программа | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Яковлевского муниципального района" на 2019-2025 годы | Всего | 17279743.4 | 13780297.06 | 79.7483
|  |  | местный бюджет | 2585599.54 | 2585599.54 | 100
|  |  | краевой бюджет | 14694143.86 | 11194697.52 | 76.1848
|  |  | федеральный бюджет | − | 0 | 0
прочие источники
| Отдельное мероприятие | Мероприятия по разработке проектов сноса аварийных многоквартирных жилых домов | Всего | 95000 | 95000 | 100 | Договор с ООО "Первый контур" на разработку проекта организации работ по сносу объекта кап.строит. Советская 67 - 95 000,00 руб.
|  |  | местный бюджет | 95000 | 95000 | 100
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Мероприятия по строительству благоустроенных жилых домов, приобретение жилых помещений в благоустроенных жилых домах у застройщиков или участия в долевом строительстве | Всего | 2484999.38 | 2484999.38 | 100 | Изьятие жилого помещения для муниципальных нужд путем выкупа с.Яковлевка у.Советская 67 кв.10, кв.2 (Паршутова В.М.- 1 224 149,29 руб. ; Сергеенко С.А. - 1 260 850,09 руб.)
|  |  | местный бюджет | 2484999.38 | 2484999.38 | 100
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | Всего | 14699744.02 | 11200297.68 | 0 | По муниципальным контрактам приобретено 6 жилых благоустроенных помещений в с. Новосысоевка
|  |  | местный бюджет | 5600.16 | 5600.16 | 0
|  |  | краевой бюджет | 14694143.86 | 11194697.52 | 0
|  |  | федеральный бюджет | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| муниципальная программа | "Укрепление общественного здоровья населения Яковлевского муниципального района" на 2020-2024годы | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
прочие источники
| Отдельное мероприятие | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуницкационных кампаний, конкурсов | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Проведение профилактических мероприятий по реализации Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15 "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", в том числе по выявлению и пресечению противонарушений, связанных с продажей табачной продукции | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
| Отдельное мероприятие | Организация и проведение тематических циклов семинаров-совещаний для работников учреждений образования, культуры, молодежных организаций, учреждений социальной защиты по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики алкоголизма и наркотизации населения, пагубного табакокурения | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | − | − | −
|  |  | прочие источники | − | − | −
|  |  | ИТОГО: | 579235713.53 | 550126367.013 | 94.9745
|  |  | местный бюджет | 213192299.19 | 207208742.85 | 97.1934
|  |  | краевой бюджет | 356773372.05 | 335890357.713 | 94.1467
|  |  | федер. бюджет | 9270042.29 | 7027266.45 | 75.8062
|  |  | прочие источники |  | - | -
|  |  |  | 366043414.34 | 342917624.163

## Лист1
2019 г. | 2020 г.
436624548.1 | 550126367.01 | 113501818.91
5757057.45 | 7027266.45 | 1270209
251590874.83 | 355890357.71 | 104299482.88
179276615.82 | 207208742.85 | 27932127.03
- | -