**Аналитическая записка «Результаты мониторинга и контроля за исполнением муниципальными дошкольными образовательными бюджетными учреждениями муниципального задания**

**за 9 месяцев 2020года от 16 октября 2020года**

**Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Яковлевского муниципального района»**

Предоставление муниципальной услуги осуществляют муниципальные дошкольные образовательные бюджетные учреждения Яковлевского муниципального района.

Для выполнения муниципального задания в 2020 г. утверждено 58 564 299,00 руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – 38 392 839,00 руб.; местного бюджета – 19 20 171 460,00 руб.). Исполнено 43 835 261,01 руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – 29 096 773,30 руб.; местного бюджета – 14 738 487,71 руб.). Процент исполнения составил 74,85 %. На 2020 год до учреждений дошкольного образования был доведен объем услуги в натуральных показателях согласно приведенной ниже таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование учреждения | Утверждено на 2020 г. | Фактически выполнено за 9 месяцев 2020 года. |
| Численность воспитанников | Доля детей, посещающих дошкольное учреждение от общего кол-ва детей в учреждении (%) | Уровень освоения программы (%) | Численность воспитанников | Доля детей, посещающих дошкольное учреждение от общего кол-ва детей в учреждении (%) | Уровень освоения программы (%) |
| 1 | МБДОУ «ЦРР» с. Яковлевка | 190 | 62 | 100 | 172 | 38 | 100 |
| 2 | МБДОУ «ЦРР» с. Новосысоевка | 168 | 62 | 100 | 136 | 37 | 100 |
| 3 | МБДОУ Варфоломеевский д\сад | 63 | 62 | 100 | 58 | 46 | 93 |
| 4 | МБДОУ д\сад с. Нефтебаза | 60 | 62 | 100 | 55 | 45 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **481** | **62** | **100** | **421** | **41,5** | **98,25** |

Показатель численности воспитанников за отчётный период 2020 года составляет 87,5% по отношению к плановой численности. При плановом показателе 481 исполнено 421

. Это связано с тем, что ; 1 - не все дошкольные образовательные учреждения в полном объёме набирали новых воспитанников после выпуска подготовительных групп. Так как из-за ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции дошкольные учреждения детей в ясельные группы набирали с 1 сентября; 2 – многие родители не прошли перерегистрацию очереди на приобретение путёвок в дошкольные учреждения, путёвки просто оказались невостребованными. Так в МБДОУ «ЦРР – детском саду» с Новосысоевка вместо 2 групп детей набрали только одну. В связи с этим в учреждении была проведена оптимизация рабочих мест и групп пребывания детей . Всё это негативно сказалось и на посещаемости детьми дошкольных учреждений. Посещаемость вместо запланированных 62% выполнена на 41,5%. Кроме вышесказанного низкая посещаемость объясняется ещё и тем, что с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлены нерабочими днями (Указ Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 ); с 04 апреля по 30 апреля 2020 объявлены нерабочими днями (Указ Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239);с 6 апреля по 30 июня 2020 г. детские сады работали в режиме дежурных групп и в режиме свободного посещения (Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 06.04.2020 № 194-па);

**Аналитическая записка «Результаты мониторинга и контроля за исполнением бюджетными образовательными учреждениями**

**муниципального задания за 9 месяцев 2020года**

**от 16 октября 2020 года**

**Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам»**

Предоставление муниципальной услуги осуществляют муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Яковлевского муниципального района. Для выполнения муниципального задания на 2020 год утверждено 179 940 780,13 руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – 130 071 752,00 руб.; местного бюджета – 49 869 028,13 руб.), исполнено 130 130 939,07 руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – 96 214 148,04 руб.; местного бюджета – 33 916 791,03 руб.). Исполнение составило 72,32% %.

На 2020 год до учреждений общего образования был доведен объем услуги в натуральных показателях согласно приведенной ниже таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование учреждения | Утвержденона 2020год | Фактически выполненоза отчётный период | Наполняемость классов | Кол-во учеников на 1 учителя |
| Кол-во классов | Кол-во учащихся | Кол-во классов | Кол-во учащихся |
| 1 | МБОУ «СОШ с. Яковлевка» | 45 | 677 | 45 | 657 | 14,6 | 11,3 |
| 2 | МБОУ «СОШ №1 с. Новосысоевка»:в т.ч.группа кратковременного пребывания | 351 | 54815 | 351 |  54015 | 15,415 | 10,315 |
| 3 | МБОУ «СОШ №1 с. Варфоломеевка» | 11 | 145 | 11 | 150 | 13,6 | 11,5 |
| 4 | МБОУ «СОШ №2 с. Варфоломеевка» | 11 | 133 | 11 | 128 | 11,6 | 10,7 |
| 5 | МБОУ «СОШ №2 с. Новосысоевка» | 10 | 171 | 10 | 174 | 17,4 | 13,4 |
|  | **Итого:** | **112** | **1674** | **112** | **1649** | **14,52** | **11,4** |

Отклонения от запланированных показателей, характеризующих объём и качество предоставляемых услуг имеют все школы района. Так снижение численности учащихся в школах района объясняется миграцией населения в другие регионы, а также тем, что из 166 выпускников 9 классов, в 10классы зачислены 80 учащихся, т.е. только 50% выпускников 9 классов продолжат учёбу в школах района. Остальные 86 выпускников продолжат учёбу в других учебных заведениях края. Показатели объёма и качества предоставляемых услуг школами района запланированы на весь календарный год, поэтому к концу 2020 года показатели по численности учащихся, наполняемости классов, количеству учеников на одного учителя изменятся в сторону увеличения.

**Аналитическая записка «Результаты мониторинга и контроля за исполнением муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования муниципального задания за 9 месяцев 2020года»**

**от 16 октября 2020 года**

**Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования»**

Предоставление муниципальной услуги осуществляют муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей Яковлевского муниципального района.

Для выполнения муниципального задания утверждено 13 076 628,78руб. исполнено 11 120 952,23 руб. Процент исполнения составил **85,04 %.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование учреждения | Утверждено на 2020 год | Фактически выполнено в 2020 году |
| Количество обучающихся | Количество обучающихся |
| 1 | МБОУ ДОД «ДООСЦ» ЯМР | 565 | 768 |
|  | **ИТОГО:** | **565** | **768** |

На 2020 год до учреждений дополнительного образования был доведен объем услуги в натуральных показателях, согласно приведенной таблицы. Утвержденная плановая численность обучающихся составила 565 человек, исполнено 768 человек.