Приложение

к распоряжению Администрации

Яковлевского муниципального района

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_-ра

**План мероприятий по переходу на обновленный ФГОС СОО в Яковлевском муниципальном районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| **Организационное обеспечение введения ФГОС СОО** | | | |
| Совещание с руководителями ОО «Ознакомление с информационно-разъяснительным письмом об основных изменениях ФГОС СОО и организации  работы по его введению | декабрь 2022 г. | Новикова В.В. | Информирование педагогических работников ОО об обновленных ФГОС СОО |
| Создание в образовательных организациях рабочей группы по введению обновленных ФГОС СОО | Январь 2023. | Руководители ОО | Распределение полномочий |
| Разработка и утверждение плана графика введения ФГОС СОО в ОО | Январь 2023 | Администрация ОО | Система мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС СОО |
| Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения  реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС | Январь-август 2023 | ИМО, РИМС | Оценка условий ОО с учетом требований обновленных ФГОС СОО |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций | Январь-август 2023 | Администрация ОО | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОО в соответствие требованиям ФГОС СОО |
| Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023 | Руководители ОО | Наличие в ОУ научно-методического сопровождения введения ФГОС |
| Проведение разъяснительно-информационной работы с участниками образовательного процесса об изменениях ФГОС СОО с 01.09.2023 | Январь-август 2023 | Руководители ОО | СМИ, Сайт ОО, соцсети, информационные стенды |
| Анализ возможности создания специализированных классов, внеурочная занятость обучающихся 10-11-х классов | Март 2023 | Отдел образования | Аналитическая справка |
| Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО | Май 2023 | Отдел образования | Оценка степени готовности ОО к введению обновлённых ФГОС СОО |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО** | | | |
| Формирование банка данных нормативно-  правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих введение обновленных ФГОС СОО | Январь-август 2023 | Отдел образования | Документы, регламентирующие деятельность ОО в рамках обновленных ФГОС СОО | Локальные акты |
| Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие ФГОС СОО | Май-август 2023 | Руководители ОО | Локальные нормативные акты |  |
| Разработка учебного плана СОО с учетом требований обновленных ФГОС СОО | Январь-февраль 2023 | Руководители ОО | Проект учебного плана | Изменения и дополнения в уставе |
| Разработка и утверждение рабочих программ по всем предметам, курсам, модулям учебного плана | Март-август 2023 | Руководители ОО | Разработаны, утверждены рабочие программы |  |
| Утверждение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС СОО и Федеральным перечнем учебников | Апрель 2023 | Руководители ОО | приказы |  |
| Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО с обновленными ФГОС СОО | Январь-май 2023 | ИМО | Методические рекомендации |  |
| Мониторинг своевременного размещения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО на сайт ОО | август | Отдел образования | Аналитическая справка |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кадровое обеспечение ФГОС СОО** | | | |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и планирование курсовой подготовки педагогов ОО (разработка инструментария) | Декабрь 2022 | ИМО | План повышения квалификации педагогических работников, работающих в 10-11-х классах |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО | Январь-май 2023 | РИМС | Ликвидация профессиональных затруднений |
| Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары и т.д. | В течение всего периода | Администрация ОО | План проведения педагогических советов, производственных совещаний и семинаров. |
| Анкетирование «Готовность педагогов ОУ к введению и реализации обновленного ФГОС СОО» | Февраль 2023 | ИМО | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| Организация доступа работников образовательных организаций к  электронным образовательным ресурсам через ФГИС Моя школа | В течение всего периода | Отдел образования | Создание личных кабинетов на платформе |
| Составление банка данных о педагогических работниках, участвующих в реализации обновленных ФГОС СОО с 01.09.2023 | Январь 2023 | ИМО | Создан полный банк данных |