ОТЧЕТ о

выполнении Плана мероприятий

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Яковлевского  муниципального  района

(наименование муниципального образования)

- Управленческая команда

| № | Роль в команде | ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор проекта | Вязовик Николай Васильевич | Глава Яковлевского муниципального района |
|  | Руководитель проекта | Левченко Сергей Иванович | Первый заместитель главы Администрации Яковлевского муниципального района |
|  | Руководитель направления «Изменения условий ведения бизнеса» | Шамрай Юрий Станиславович | Начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |
|  | Руководитель направления «Акселерация» | Корыстин Владимир Викторович | Начальник отдела имущественных отношений Администрации Яковлевского муниципального района |
|  | Руководитель направления «Популяризация» | Шамрай Юрий Станиславович | Начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального района |

- Целевые показатели

| № | Целевой показатель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), % |  | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% |
| 2. | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга |  | Не менее 1 ед. | Не менее 1 ед. | Не менее 1 ед. | Не менее 1 ед. | Не менее 2 ед. | Не менее 2 ед. |

3.Мероприятия на 2019 год

| № | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изменение условий ведения бизнеса |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего плана мероприятий | 15.04.2019 | Шамрай Ю.С. | Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 11.12.2018г. № 673-НПА | Исполнено |
| 1.2 | Утвержден состав совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019 | Шамрай Ю.С. | Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 10.04.2015г. № 162 (в ред. от 24.01.2018г. № 48) | Исполнено |
| 1.3 | Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 10.04.2015г. № 162 (в ред. от 24.01.2018г. № 48) | Протокол заседания | В работе |
| 1.4 | Организован и работает общественный орган* по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности | Совет по развитию малого и среднего предпринимательства наделён полномочиями по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности |  |  |  |
| 1.5 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2019 | Шамрай Ю.С. | Реестр на сайте | В работе |
| 1.6 | Число проверок субъектов МСП снижено по сравнению с уровнем 2018 года не менее чем на 20% | 31.12.2019 | Шамрай Ю.С. | Снижение числа плановых и внеплановых проверок | 20% |
| 1.7 | По не менее чем 50% видов контроля разработаны и применяются чек-листы | 01.09.2019 | Шамрай Ю.С. | НПА о внедрении чек-листов | В работе |
| 1.8 | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.05.2019 01.10.2019 | Шамрай Ю.С. | Предложения по внесению изменений | В работе |
| 1.9 | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 01.06.2019 | Могильников И.Н., специалист МКУ ХОЗУ | Форма обращения на сайте | В работе |
| 1.10 | Утвержден, размещен на официальном сайте муниципальных образований и реализуется план проведения оценки регулирующего воздействия оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 15.04.2019 | Иванченко И.В. Начальник юридического отдела | Утвержденный график | В работе |
| 1.11 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019 | Иванченко И.В. Начальник юридического отдела | Отчет о проведении процедуры ОРВ | В работе |
| 1.12 | Информация о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально публикуется на сайте администрации муниципального образования | 15.04.2019 05.07.2019 05.10.2019 10.01.2020 | Шамрай Ю.С. | Размещено на сайте | Исполнено |
| 1.13 | Совместно с краевым центром «Мой бизнес» в городах Владивосток, Артем, Находка, Арсеньев, Уссурийск, Спасск-Дальний, Большой Камень организована работа центров «Мой бизнес» | 01.09.2019 | Шамрай Ю.С. | Центры работают | В работе |
| - Акселерация |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2019 | Корыстин В.В. | Утвержден НПА | Исполнено |
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.05.2019 | Корыстин В.В. | Утвержден НПА | Исполнено |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2019 | Корыстин В.В. | Утвержден НПА | Исполнено |
| 2.4 | В сельских поселениях Яковлевского муниципального района утверждены перечни муниципального имущества | 01.06.2019 | Главы сельских поселений | Доля городских и сельских поселений, утвердивших перечни | 100% |
| 2.5 | Дополнены перечни муниципального имущества | 01.09.2019 | Корыстин В.В. | Прирост числа объектов | 10% |
| 2.6 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества, включенные в перечни муниципального имущества | 01.11.2019 | Корыстин В.В. | Доля объектов, переданных в аренду субъектам МСП | 60% |
| 2.7. | Для получения государственной поддержки в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга в департамент экономики и развития предпринимательства представлены пакеты документов (включая финансирование текущей деятельности) | 31.12.2019 | Шамрай Ю.С. | Число проектов | Не менее 1 |
| - Популяризация |  |  |  |  |  |
| 3.1 | На сайте органа местного самоуправления работает раздел для субъектов МСП, содержащий информацию: - должностное лицо, ответственное за развитие МСП в муниципальном образовании и его контактные данные; - программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП; - информация о льготных режимах налогообложения; - информация работе Совета по развитию МСП. | 01.09.2019 | Вишняк И.П. ст. специалист отдела экономического развития АЯМР | Создан раздел, регулярно обновляется информация для МСП | В работе |
| 3.3 | Организация муниципального конкурса «Лучший предприниматель» | 26.09.2019 | Вишняк И.П. старший специалист отдела экономического развития | Число участников конкурса | Не менее 5 субъектов МСП |
| 3.4 | На официальном сайте администрации, портале поддержки МСП, средствах массовой информации публикуется информация о положительном опыте работы субъектов МСП | 10.01.2020 | Вишняк И.П. старший специалист отдела экономического развития | Число ежемесячных публикаций | Не менее 2 в месяц |