- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 28.12.2023 | с. Яковлевка | № | 237-НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе» на 2024-2030 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Яковлевского муниципального района от 10.07.2023 № 324-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яковлевского муниципального округа», в соответствии с распоряжением Администрации Яковлевского муниципального района от 05.07.2023 № 514-ра «Об утверждении Перечня муниципальных программ Яковлевского муниципального округа», руководствуясь Уставом Яковлевского муниципального округа, Администрация Яковлевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе» на 2024-2030 годы (прилагается).

2. Руководителю аппарата Администрации Яковлевского муниципального округа (Сомова О.В.) обеспечить публикацию настоящего

постановления в газете «Сельский труженик» и на официальном сайте   Яковлевского муниципального округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Яковлевского

муниципального округа       			            	                    А.А. Коренчук

| Приложение к постановлению Администрации Яковлевского муниципального округа от 28.12.2023_ № 237-НПА | ороролрооао |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЯКОВЛЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЯКОВЛЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ» НА 2024-2030 ГОДЫ

| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры» Яковлевского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | нет |
| Структура программы | подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе» на 2024 – 2030 годы (приложение № 6 к муниципальной программе Яковлевского муниципального округа «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе» на 2024-2030 годы) (далее – Муниципальная программа); подпрограмма № 2«Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном округе» на 2024-2030 годы (приложение № 7 к Муниципальной программе) подпрограмма № 3 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Яковлевском муниципальном округе» на 2024-2030 годы (приложение № 8 к Муниципальной программе) отдельное мероприятие: «Мероприятие по осуществлению руководства и управления в сфере культуры» отдельное мероприятие: «Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений» отдельное мероприятие: «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» |
| Цели программы | - создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Яковлевском муниципальном округе, сохранения национально-культурных традиций для формирования духовно-нравственных ориентиров граждан, духовного наследия и творческого потенциала; - повышение доступности, качества, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры, искусства и дополнительного образования; - создание условий для сохранения и развития библиотечного дела как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и интеллектуального потенциала; - организация систематической пропаганды патриотических ценностей, широкое информирование населения о культурно-исторических традициях округа, его людях; |
| Задачи программы | - сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения региона; - создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры; - организация и проведение культурно – массовых мероприятий - развитие кадрового потенциала; - сохранение и пополнение библиотечных фондов; - обеспечение поддержки и создание условий для совершенствования народного творчества; - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей округа услугами учреждений культуры; - улучшение материально-технической базы учреждений культуры, обеспечение деятельности учреждений культуры округа, создание комфортной среды для сотрудников, посетителей; - обеспечение взаимодействия молодежных и ветеранских организаций и преемственности патриотического воспитания, усиление роли семьи в патриотическом воспитании детей и молодежи. |
| Сроки реализации программы | 2024-2030 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований программ (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | общий объем финансирования мероприятий на реализацию Муниципальной программы составляет – 649 847 129,61 руб. в том числе: 2024 год – 105 680 964,06 руб.; 2025 год – 91 496 179,22 руб.; 2026 год – 92 973 986,33 руб.; 2027 год – 89 924 000,00 руб.; 2028 год – 89 924 000,00 руб.; 2029 год – 89 924 000,00 руб.; 2030 год – 89 924 000,00 руб. общий объем финансирования на реализацию Муниципальной программы за счёт средств местного бюджета составляет – 642 967 730,69 руб. в том числе: 2024 год – 105 262 959,06 руб.; 2025 год – 88 054 271,78 руб.; 2026 год – 89 954 499,85 руб.; 2027 год – 89 924 000,00 руб.; 2028 год – 89 924 000,00 руб.; 2029 год – 89 924 000,00 руб.; 2030 год – 89 924 000,00 руб. общий объем финансирования на реализацию Муниципальной программы за счёт средств краевого бюджета составляет – 6 879 398,92 руб., в том числе: 2024 год – 418 005,00 руб.; 2025 год – 3 441 907,44руб.; 2026 год – 3 019 486,48 руб.; 2027 год – 00,00руб.; 2028 год – 00,00 руб.; 2029 год – 00,00руб.; 2030 год – 00,00руб. общий объем финансирования на реализацию Муниципальной программы за счёт средств федерального бюджета составляет – 0,00 руб., в том числе: 2024 год – 0,00 руб.; 2025 год – 0,00 руб.; 2026 год –00,00 руб.; 2027 год – 00,00руб.; 2028 год –00,00 руб.; 2029 год – 00,00руб.; 2030 год – 00,00руб. |
| Индикаторы достижения цели | - увеличение охвата населения Яковлевского муниципального округа культурными мероприятиями; - увеличение удельного веса доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Яковлевского муниципального округа; - количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации; - увеличение количества участников фестивалей, конкурсов различных уровней, направленных на сохранение и развитие самодеятельного народного творчества - увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 тыс. человек населения Яковлевского муниципального округа; - увеличение количества пользователей библиотек; - увеличение посещений библиотек; - увеличение количества книговыдачи библиотек; - увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду чтения; - увеличение охвата населения мероприятиями патриотической направленности; - увеличение количества экспозиций и выставок, посвящённых памятным датам истории Отечества; - увеличение количества памятников, воинских захоронений и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на которых проведены ремонтно-реставрационные работы; |

- ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Государственная политика в сфере культуры Приморского края определена приоритетами и целями государственной политики в сфере культуры в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе: Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», указами Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», от 21 июля 2020 года N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации о национальных целях развития), от 2 июля 2021 года N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года N 326-р, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», Постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019г. № 936-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края» на 2020 – 2027 годы ( в редакции от 29.08.2023 №602-пп). 
        Положения федеральных документов совершенствуются в Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года N 668-па «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года» (далее – Стратегия). Согласно Стратегии, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России определены в качестве национальных интересов Российской Федерации на современном этапе. При этом к традиционным российским духовно-нравственным ценностям отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну.

В соответствии со стратегическими приоритетами политики в сфере культуры формируются цели муниципальной программы:

- создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Яковлевском муниципальном округе, сохранения национально-культурных традиций для формирования духовно-нравственных ориентиров граждан, духовного наследия и творческого потенциала;

- повышение доступности, качества, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры, искусства и дополнительного образования;

- создание условий для сохранения и развития библиотечного дела как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и интеллектуального потенциала;

- организация систематической пропаганды патриотических ценностей, широкое информирование населения о культурно-исторических традициях округа, его людях;

Достижение поставленных целей Муниципальной программы требует решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры:

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения региона;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

- организация и проведение культурно – массовых мероприятий

- развитие кадрового потенциала;

- сохранение и пополнение библиотечных фондов;

- обеспечение поддержки и создание условий для совершенствования народного творчества;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей округа услугами учреждений культуры;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры, обеспечение деятельности учреждений культуры округа, создание комфортной среды для сотрудников, посетителей;

- обеспечение взаимодействия молодежных и ветеранских организаций и преемственности патриотического воспитания;

- усиление роли семьи в патриотическом воспитании детей и молодежи.

- СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Показатели Муниципальной программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Муниципальной программы:

-  увеличение охвата населения Яковлевского муниципального округа культурными мероприятиями;

-  увеличение удельного веса доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Яковлевского муниципального округа;

- увеличение количества участников фестивалей, конкурсов различных уровней, направленных на сохранение и развитие самодеятельного народного творчества;

- увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 тыс. человек населения Яковлевского муниципального округа;

- увеличение количества пользователей библиотек;

- увеличение  посещений библиотек;

- увеличение количества книговыдачи библиотек;

- увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду чтения;

- увеличение охвата населения мероприятиями патриотической направленности;

- увеличение количества экспозиций и выставок, посвящённых памятным датам истории Отечества;

- увеличение количества памятников, воинских захоронений и  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на которых проведены ремонтно-реставрационные работы;

Перечень показателей Муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств. Существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

Плановые значения показателей Муниципальной программы, характеризующих эффективность реализации мероприятий Муниципальной программы и подпрограмм, приведены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий и план их реализации приведены в приложении №2 к настоящей Муниципальной программе.

Паспорт подпрограммы № 1 «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе» на 2024-2030 годы приведен в приложении № 6 к настоящей Муниципальной программе.

Паспорт подпрограммы № 2 «Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном округе» на 2024-2030 годы приведен в приложении № 7 к настоящей Муниципальной программе.

Паспорт подпрограммы № 3 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Яковлевском муниципальном округе» на 2024-2030 годы приведен в приложении № 8 к настоящей Муниципальной программе.

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Муниципальной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий ответственных исполнителей и соисполнителей Муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации Муниципальной программы.

Реализация Муниципальной программы осуществляется посредством:

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

выделения средств муниципальным казенным учреждениям на выполнение функций в соответствии со ст. 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года N 112-н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»;

привлечение инвестиций из федерального и краевого бюджета посредством участия в Государственной программе «Развитие культуры Приморского края» и Программе «Социально-экономическое развитие Приморского края» в соответствии с утвержденным Порядком.

Внесение изменений в Муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной программы по собственной инициативе, инициативе соисполнителей Муниципальной программы либо во исполнение поручений главы Яковлевского муниципального округа или Администрации Яковлевского муниципального округа, в том числе, с учетом результатов оценки эффективности реализации Муниципальной программы.

Ответственный исполнитель Муниципальной программы размещает на официальном сайте Администрации Яковлевского муниципального округа в сети Интернет информацию о Муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы, степени выполнения муниципальной программы.

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Яковлевского муниципального округа представляет в установленные сроки содержательный и финансовый отчет о реализации мероприятий Муниципальной программы. Целевое расходование средств Муниципальной программы подлежит постоянному контролю со стороны уполномоченных органов.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации  Муниципальной программы МКУ «Управление культуры» ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным направляет в управление экономического развития администрации Яковлевского муниципального округа отчет о ходе выполнения программных мероприятий.

Кроме того, МКУ «Управление культуры» ежегодно до 10 февраля представляет в управление экономического развития администрации Яковлевского муниципального округа доклад о ходе работ по реализации Муниципальной программы. Доклад должен содержать:

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

- перечень завершенных в течение года мероприятий по Муниципальной программе;

- перечень мероприятий по Муниципальной программе не завершенных в течение года;

- оценку достигнутых и планируемых социально-экономических результатов эффективности Муниципальной программы;

- предложения о внесении изменений в Муниципальную программу (без изменений целей и задач, а также без снижения результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения Муниципальной программы);

- предложения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы или о досрочном прекращении ее реализации.

При завершении реализации Муниципальной программы МКУ «Управление культуры» направляет подробную информацию об итогах ее реализации, в том числе о достижении утвержденных в Муниципальной программе показателей эффективности в управление экономического развития администрации Яковлевского муниципального округа. В случае не достижения утвержденных показателей эффективности Муниципальной программы МКУ «Управление культуры» указывает причины соответствующих отклонений.

V. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по Муниципальной программе приведен в приложении № 3 к настоящей Муниципальной программе.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы за счет средств бюджета Яковлевского муниципального округа с расшифровкой по подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации Муниципальной программы приведена в приложении № 4 к настоящей Муниципальной программе.

Информация о прогнозной оценке расходов на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников приведена в приложении № 5 к настоящей Муниципальной программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к муниципальной программе Яковлевского муниципального округа «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе» на 2024-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации Яковлевского муниципального округа от _28.12.2023__№ 237-НПА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЯКОВЛЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ» НА 2024-2030 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование индикатора/непосредственного результата |  |  | Ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе» на 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Охват населения Яковлевского муниципального округа культурными мероприятиями |  |  | чел. |  | 71140 |  | 85 000 | 85 100 | 85 200 | 85 200 | 85 200 | 85 200 | 85 200 |  |
| 2 |  | Удельный вес детей, получающих услуги по дополнительному образованию в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Яковлевского муниципального округа |  |  | % |  | 11,56 |  | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 |  |
| 3 |  | Количество участников фестивалей, конкурсов различных уровней, направленных на сохранение и развитие самодеятельного народного творчества; |  |  | чел. |  | 95 |  | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |  |
| 4 |  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 тыс. человек населения Яковлевского муниципального района |  |  | экз. |  | 0,74 |  | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,80 |  |
| 5 |  | Количество пользователей библиотек |  |  | чел. |  | 3939 |  | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |  |
| 6 |  | Количество посещений библиотек |  |  | тыс.чел. |  | 37,5 |  | 37,6 | 37,7 | 37,8 | 37,9 | 38 | 38,1 | 38,2 |  |
| 7 |  | Количество книговыдачи библиотек |  |  | тыс. экз. |  | 64,2 |  | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |  |
| 8 |  | Количество мероприятий, направленных на пропаганду чтения |  |  | ед. измерения |  | 250 |  | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |  |
| 9 |  | Охват населения мероприятиями патриотической направленности |  |  | чел. |  | 6400 |  | 6420 | 6440 | 6460 | 6480 | 6500 | 6520 | 6540 |  |
| 10 |  | Количество экспозиций и выставок, посвященных памятным датам истории Отечества |  |  | ед. измерения |  | 78 |  | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 |  |
| 11 |  | Количество памятников, воинских захоронений и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на которых проведены ремонтно-реставрационные работы |  |  | ед. измерения |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1. |  | Подпрограмма №1 «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе» на 2024 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Охват населения Яковлевского муниципального округа культурными мероприятиями |  |  | чел. |  | 71140 |  | 85 000 | 85 100 | 85 200 | 85 200 | 85 200 | 85 200 | 85 200 |  |
| 1.2. |  | Удельный вес детей, получающих услуги по дополнительному образованию в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Яковлевского муниципального округа |  |  | % |  | 11,56 |  | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,56 |  |
| 1.3. |  | Количество участников фестивалей, конкурсов различных уровней, направленных на сохранение и развитие самодеятельного народного творчества; |  |  | чел. |  | 95 |  | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |  |
| 2. |  | Подпрограмма №2 «Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном округе» на 2024 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 тыс. человек населения Яковлевского муниципального района |  |  | экз. |  | 0,74 |  | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,80 |  |
| 2.2. |  | Количество пользователей библиотек |  |  | чел. |  | 3939 |  | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |  |
| 2.3. |  | Количество посещений библиотек |  |  | тыс.чел. |  | 37,5 |  | 37,6 | 37,7 | 37,8 | 37,9 | 38 | 38,1 | 38,2 |  |
| 2.4. |  | Количество книговыдачи библиотек |  |  | тыс. экз. |  | 64,2 |  | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |  |
| 2.5. |  | Количество мероприятий, направленных на пропаганду чтения |  |  | ед. измерения |  | 250 |  | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |  |
| 3. |  | Подпрограмма №3 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Яковлевском муниципальном округе» на 2024 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Охват населения мероприятиями патриотической направленности |  |  | чел. |  | 6400 |  | 6420 | 6440 | 6460 | 6480 | 6500 | 6520 | 6540 |  |
| 3.2. |  | Количество экспозиций и выставок, посвященных памятным датам истории Отечества |  |  | ед. измерения |  | 78 |  | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 |  |
| 3.3. |  | Количество памятников, воинских захоронений и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на которых проведены ремонтно-реставрационные работы |  |  | ед. измерения |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к муниципальной программе Яковлевского муниципального округа «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе» на 2024-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации Яковлевского муниципального округа от 28.12.2023____ № 237-НПА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЯКОВЛЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ» НА 2024-2030 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрогр.), мероприятия/мероприятий в рамках основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | начало реализации |  | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Яковлевского муниципального округа «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе» на 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе» на 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУ «ЦКС», МБУ ДО «ЯДШИ») |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2030 |  | обеспечение деятельности учреждений культуры Яковлевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация и проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий МБУ «ЦКС» |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2030 |  | увеличение количества мероприятий, увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли населения, вовлеченного в процесс любительского художественного творчества. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение деятельности» (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «ЦКС» |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2030 |  | обеспечение деятельности МБУ «ЦКС» Яковлевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ ДО «ЯДШИ» |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2030 |  | Обеспечение деятельности МБУ ДО «ЯДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ ДО «ЯДШИ» |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2030 |  | сохранение и развитие системы подготовки кадров для сферы культуры, создания условий для повышения качества работы учреждения. Развитие и укрепление материально-технической базы МБУДО «ЯДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Мероприятия по приобретению музыкальных инструментов и художественного инвентаря |  | МКУ «Управление культуры» | 2025 |  | 2026 |  | приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря, в рамках государственной программы "Развитие культуры Приморского края на условиях со- финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Поощрение волонтеров (добровольцев) в сфере культуры за активную деятельность |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2030 |  | Поддержка волонтерского движения в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Капитальный ремонт муниципальных учреждений |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2030 |  | Создание безопасных и комфортных условий для посетителей учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятия по пожарной безопасности |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2030 |  | Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном округе» на 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности библиотек (МКУ "ЦБС") |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2030 |  | обеспечение деятельности библиотек в Яковлевском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация и проведение мероприятий по развитию библиотечного дела, популяризации чтения МКУ "ЦБС" |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2030 |  | увеличение количества пользователей библиотек, улучшение качества библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МКУ «ЦБС» |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2030 |  | исполнение полномочий по библиотечному обслуживанию населения, создание благоприятных условий работы для сотрудников библиотек, читателей, пользователей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2026 |  | увеличение количества пользователей библиотек, улучшение качества обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) |  | МКУ «Управление культуры» | 2025 |  | 2026 |  | увеличение количества пользователей библиотек, улучшение качества обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятия по пожарной безопасности |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2030 |  | Обеспечение пожарной безопасности библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство библиотек |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2024 |  | исполнение полномочий по библиотечному обслуживанию населения, создание благоприятных условий работы для сотрудников библиотек, читателей, пользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Капитальное строительство здания библиотеки с.Достоевка муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система» Яковлевского муниципального округа, включая разработку проектно-сметной документации |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2024 |  | исполнение полномочий по библиотечному обслуживанию населения, создание благоприятных условий работы для сотрудников библиотек, читателей, пользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма № 3 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Яковлевском муниципальном округе» на 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация мероприятий направленных на патриотическое воспитание граждан |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2030 |  | организация мероприятий направленных на патриотическое воспитание граждан Яковлевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие по патриотическому воспитанию граждан Яковлевского муниципального округа |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2030 |  | организация мероприятий по патриотическому воспитанию граждан Яковлевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Проведение массовых мероприятий патриотической направленности |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2030 |  | увеличение количества мероприятий, увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Содержание и ремонт памятников и объектов культурного наследия |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2030 |  | обеспечение сохранности и ремонта памятников и объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятия по содержанию и ремонту памятников и объектов культурного наследия |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2030 |  | обеспечение сохранности и ремонта памятников и объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Расходы на проведение работ по восстановлению воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2024 |  | Восстановление воинских захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Мероприятие по осуществлению руководства и управления в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие по осуществлению руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления в области культуры муниципальным казенным учреждением |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2030 |  | исполнение полномочий органов местного самоуправления в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Меры социальной поддержки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2025 |  | Привлечение молодых специалистов для работы в МБУДО «ЯДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций |  | МКУ «Управление культуры» | 2024 |  | 2024 |  | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурсного отбора |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к муниципальной программе Яковлевского муниципального округа «Развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе» на 2024-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации Яковлевского муниципального округа от_28.12.2023_ № 237--НПА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЯКОВЛЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ" НА 2024-2030 ГОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы (при наличии) | Значение показателя объема услуги |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета Яковлевского муниципального округа на оказание муниципальной услуги руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Подпрограмма №1 «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном округе» на 2024-2030 годы (МБУ «ЦКС», МБУДО «ЯДШИ») |  |  |  |  |  |  |  | 63 142 000,00 | 60 509 101,00 | 62 209 101,00 | 62 199 000,00 | 62 199 000,00 | 62 199 000,00 | 62 199 000,00 |
| 1. | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Яковлевского муниципального округа услугами организацией культуры МБУ «ЦКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество посетителей (человек) МБУ «ЦКС» | 60 500 | 60 600 | 60 700 | 6800 | 60 900 | 61 000 | 61 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | количество культурно - досуговых мероприятий(единиц) МБУ «ЦКС» | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 880 | 48 742 000,00 | 46 999 000,00 | 48 199 000,00 | 48 199 000,00 | 48 199 000,00 | 48 199 000,00 | 48 199 000,00 |
| 2. | Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства МБОУ ДО «ЯДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество учащихся (человек) МБУДО «ЯДШИ» | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 14 400 000,00 | 13 510 101,00 | 14 010 101,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |

Приложение № 6                                                                                                                             к муниципальной программе

Яковлевского муниципального округа

«Развитие культуры

в Яковлевском муниципальном округе»

на 2024-2030 годы,

утвержденной постановлением

Администрации

Яковлевского муниципального округа

от _28.12.2023_ № _237-НПА

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ №1

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЯКОВЛЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ» НА 2024-2030 ГОДЫ

| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Яковлевского муниципального округа (далее – МКУ «Управление культуры») |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Цели подпрограммы | создание условий для сохранения и развития культуры и искусства как системы духовно-нравственных ценностей, духовного наследия и творческого потенциала; повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития Яковлевского муниципального округа; повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры |
| Задачи подпрограммы | поддержка развития всех видов и жанров традиционной и современной культуры и искусства; формирование ценностных ориентаций личности и социальных групп, направленных на повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь округа; выявление и поддержка талантливых детей и молодежи; сохранение объемов и улучшение качества услуг в сфере культурного досуга населения, решение вопросов по подготовке и закреплению кадров; увеличение количества населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, улучшение материально-технической базы учреждений культуры и искусства округа. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 - 2030 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | общий объем финансирования мероприятий на реализацию Муниципальной программы составляет – 436 656 202,00 руб. в том числе: 2024 год – 63 142 000,00 .руб.; 2025 год – 61 509 101,00 руб.; 2026 год – 63 209 101,00 руб.; 2027 год – 62 199 000,00 руб.; 2028 год – 62 199 000,00 руб.; 2029 год – 62 199 000,00 руб.; 2030 год – 62 199 000,00 руб. общий объём финансирования за счёт средств местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет – 434 656 202,00 руб., в том числе: 2024 год – 63 142 000,00 руб.; 2025 год – 60 509 101,00 руб.; 2026 год – 61 209 101,00 руб.; 2027 год – 62 199 000,00 руб.; 2028 год – 62 199 000,00 руб.; 2029 год – 62 199 000,00 руб.; 2030 год – 62 199 000,00 руб. общий объем финансирования на реализацию Муниципальной программы за счёт средств краевого бюджета составляет – 2 000 000,00 руб. в том числе: 2024 год – 00,00 .руб.; 2025 год – 1 000 000,00 руб.; 2026 год – 1 000 000,00 руб.; 2027 год – 00,00 руб.; 2028 год – 00,00 руб.; 2029 год – 00,00 руб.; 2030 год – 00,00 руб. общий объем финансирования на реализацию Муниципальной программы за счёт средств федерального бюджета составляет –00,00 руб. в том числе: 2024 год – 00,00 .руб.; 2025 год – 00,00 руб.; 2026 год – 00,00 руб.; 2027 год – 00,00 руб.; 2028 год – 00,00 руб.; 2029 год – 00,00 руб.; 2030 год – 00,00 руб. |
| Индикаторы достижения цели | - увеличение охвата населения Яковлевского муниципального округа культурными мероприятиями; - увеличение удельного веса доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Яковлевского муниципального округа; - увеличение количества участников фестивалей, конкурсов различных уровней, направленных на сохранение и развитие самодеятельного народного творчества. |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Яковлевского муниципального округа

«Развитие культуры

в Яковлевском муниципальном округе»

на 2024-2030 годы,

утвержденной постановлением

Администрации

Яковлевского муниципального округа

от  28.12.2023_ №  _237_-НПА

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ №2

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОГО ДЕЛА В ЯКОВЛЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ» НА 2024-2030 ГОДЫ

| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Яковлевского муниципального округа (далее – МКУ «Управление культуры») |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Цели подпрограммы | формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития Яковлевского муниципального округа; создание условий для сохранения и развития библиотечного дела как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и интеллектуального потенциала; повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере библиотечно-информационного обслуживания. |
| Задачи подпрограммы | сохранение объемов и улучшение качества услуг в сфере библиотечно-информационного обслуживания; увеличение количества пользователей библиотечными услугами; улучшение материально-технической базы библиотеки, создание комфортной среды для пользователей; пополнение и обеспечение сохранности библиотечного фонда; модернизация деятельности библиотек в соответствии с современными требованиями социально-экономического развития Яковлевского муниципального округа |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2030 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | общий объем финансирования мероприятий на реализацию Муниципальной программы составляет – 149 176 045,57 руб. в том числе: 2024 год – 33 369 082,02 руб.; 2025 год – 20 642 078,22руб.; 2026 год – 20 664 885,33 руб.; 2027 год – 18 625 000,00 руб.; 2028 год – 18 625 000,00 руб.; 2029 год – 18 625 000,00 руб. 2030 год – 18 625 000,00 руб. общий объём финансирования за счёт средств местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 144 991 646,65 руб. в том числе: 2024 год – 33 201 077,02 руб.; 2025 год – 18 645 170,78 руб.; 2026 год – 18 645 398,85 руб.; 2027 год – 18 625 000,00 руб.; 2028 год – 18 625 000,00 руб.; 2029 год – 18 625 000,00 руб. 2030 год – 18 625 000,00 руб. общий объём финансирования за счёт средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы составляет 4 184 398,92 руб., в том числе: 2024 год – 168 005,00 руб.; 2025 год – 1 996 907,44 руб.; 2026 год – 2 019 486,48 руб.; 2027 год – 0,00 руб.; 2028 год – 0,00 руб.; 2029 год – 0,00 руб.; 2030 год – 0,00 руб. общий объём финансирования за счёт средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляет 00,00 руб., в том числе: 2024 год – 00,00 руб.; 2025 год – 00,00 руб.; 2026 год – 0,00 руб.; 2027 год – 0,00 руб.; 2028 год – 0,00 руб.; 2029 год – 0,00 руб.; 2030 год – 0,00 руб. |
| Индикаторы достижения цели | - увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 тыс. человек населения Яковлевского муниципального округа; - увеличение количества пользователей библиотек; - увеличение посещений библиотек; - увеличение количества книговыдач библиотек; - увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду чтения. |

Приложение № 8

к муниципальной программе

Яковлевского муниципального округа

«Развитие культуры

в Яковлевском муниципальном округе»

на 2024-2030 годы,

утвержденной постановлением

Администрации

Яковлевского муниципального округа

от 28.12.2023_ № 237-НПА

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ №3

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЯКОВЛЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»                                                                                                                      НА 2024-2030 ГОДЫ

| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Яковлевского муниципального округа (далее – МКУ «Управление культуры») |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Цели подпрограммы | организация систематической пропаганды патриотических ценностей, широкое информирование населения о культурно-исторических традициях округа, его людях; формирование уважения к традициям и символам нашего государства. |
| Задачи подпрограммы | обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование его форм и методов; формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву; обеспечение взаимодействия молодежных и ветеранских организаций и преемственности патриотического воспитания, усиление роли семьи в патриотическом воспитании детей. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2030 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | общий объём финансирования на реализацию подпрограммы составляет – 8 019 882,04 руб., в том числе: 2024 год – 1 019 882,04 руб.; 2025 год – 1 000 000,00 руб.; 2026 год – 1 200 000,00 руб.; 2027 год – 1 200 000,00 руб. 2028 год – 1 200 000,00руб.; 2029 год – 1 200 000,00 руб.; 2030 год – 1 200 000,00 руб.; общий объём финансирования за счёт средств местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет – 8 019 882,04 руб., в том числе: 2024 год – 1 019 882,04 руб.; 2025 год – 1 000 000,00 руб.; 2026 год – 1 200 000,00 руб.; 2027 год – 1 200 000,00 руб. 2028 год – 1 200 000,00 руб.; 2029 год – 1 200 000,00 руб.; 2030 год – 1 200 000,00 руб.; общий объём финансирования за счёт средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы составляет – 0,00 руб., в том числе: 2024 год – 0,00руб.; 2025 год – 0,00 руб.; 2026 год – 0,00 руб.; 2027 год – 0,00 руб. 2028 год – 0,00 руб.; 2029 год – 0,00 руб.; 2030 год – 0,00 руб.; общий объём финансирования за счёт средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляет – 0,00 руб., в том числе: 2024 год – 0,00 руб.; 2025 год – 0,00 руб.; 2026 год – 0,00 руб.; 2027 год – 0,00 руб. 2028 год – 0,00 руб.; 2029 год – 0,00 руб.; 2030 год – 0,00 руб.; |
| Индикаторы достижения цели | увеличение охвата населения мероприятиями патриотической направленности; увеличение количества экспозиций и выставок, посвященных памятным датам истории Отечества; увеличение количества памятников, воинских захоронений и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на которых проведены ремонтно-реставрационные работы; |